## AAO Fourniture
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
|  | Autorité contractante : | Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
|  | Exercice budgétaire: | 2026
|  | Ordonnateur: | Ministre
|  | Journaux de publication de référence et site Internet: | Site ARMP, Telomo et JAO
|  | Autorité approbatrice: | Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget
Numéro | Type de Marché | Intitulé du Projet/Marché | Méthodes de passation | Type de Financement | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation(5j) | Transmission du Dossier de Consultation(3j) | Date limite dépôt Offres(15j) | Ouverture /Evaluation des offres(5j) | ANO sur le rapport d'évaluation(5j) | Publication attribution/Notification provisoire(15j) | Mise en forme du contrat(5) | ANO sur le projet de contrat(5) | Signature et Approbation du Contrat(3) | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché(3j) | Notification du marché approuvé(2ou5) | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Fournitures | Achats de Pré-Imprimés au profit du cabinet du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
2 | Fournitures | Achats de Pré-Imprimés au profit du Service National des Examens, Concours Scolaires et Passerelles | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
3 | Fournitures | Achats De Fournitures Et Petits Matériels Bureau au profit du Cabinet du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
4 | Fournitures | Achats De Fournitures informatique au profit du Cabinet du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
5 | Fournitures | Projet de Construction d'une Ecole de Cirque et des Métiers Annexes/ Achats De Petit Outillage Et Fournitures D'Atelier | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
6 | Fournitures | Frais Nettoyage Locaux au profit du cabinet du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
7 | Fournitures | Achats De Fournitures Scolaires au profit du cabinet du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
8 | Fournitures | Achats De Produits Spécifiques Education au profit du cabinet du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
9 | Fournitures | Achats De Autres Produits Spécifiques au profit du cabinet du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
10 | Fournitures | Achats De Autres Produits Spécifiques au profit du cabinet du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
11 | Fournitures | Location De Bâtiments À Usage Administratif au profit du cabinet du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
12 | Fournitures | Fouriture internet au profit du cabinet du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
13 | Services Courants | Entretien Et Réparation Véhicule Automobile du Cabinet du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
14 | Services Courants | Frais Entretien Bâtiments Administratifs du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
15 | Fournitures | Acquisition de materiel de transport au profit du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
16 | Fournitures | Acquisition de Matériel Et Mobilier De Bureau au profit du Projet de Projet de Construction des Inspections Régionales | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
17 | Fournitures | Acquisition de Matériel Et Mobilier De Bureau au profit du Projet de Construction et Equipement de l'Ecole Nationale de l'Education physique et Sport (ENEPS) | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
18 | Fournitures | Acquisition de Matériel Et Mobilier De Bureau au profit du Programme de Construction des Centres d'Applications et Formation Professionnelles Post-Primaire et Secondaire (CAFPP-S) | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
19 | Fournitures | Acquisition de Matériel Et Mobilier De Bureau au profit du Programme de Réhabilitation des CFP | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
20 | Fournitures | Acquisition de Matériel Et Mobilier De Bureau au profit du projet Extension/Rénovation Centre Education env. dev de de Pita | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
21 | Fournitures | Acquisition de materiel technique au profit du METFPE | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
22 | Fournitures | Projet de Projet de Construction des Ecole Régionale des Arts et Métiers (ERAM) de -Tout Territ Guinéen / Autres Acquisitions, Installations D'Infrastructures, Machines Et Équipements | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
23 | Fournitures | Projet d'amélioration et de Modernisation de Quatre (4) Lycée Agricoles en République de Guinée_MPS / Autres Acquisitions, Installations D'Infrastructures, Machines Et Équipements | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
24 | Fournitures | Projet de Projet de Construction des Ecole Régionale des Arts et Métiers (ERAM) de -Tout Territ Guinéen / Autres Acquisitions, Installations D'Infrastructures, Machines Et Équipements | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
25 | Fournitures | Projet de Construction d'une Ecole de Cirque et des Métiers Annexes / Autres Acquisitions, Installations D'Infrastructures, Machines Et Équipements | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
26 | Fournitures | Projet de Projet de Construction des lycees techniques / Autres Acquisitions, Installations D'Infrastructures, Machines Et Équipements | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
27 | Fournitures | Projet de construction d'un village numérique / Autres Acquisitions, Installations D'Infrastructures, Machines Et Équipements | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
Montant Total

## AAO Travaux
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
|  | Autorité contractante : | Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
|  | Exercice budgétaire: | 2026
|  | Ordonnateur: | Ministre
|  | Journaux de publication de référence et site Internet: | Site ARMP, Telomo et JAO
|  | Autorité approbatrice: | Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget
Numéro | Type de Marché | Intitulé du Projet/Marché | Méthodes de passation | Type de Financement | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation(5j) | Transmission du Dossier de Consultation(3j) | Date limite dépôt Offres(15j) | Ouverture /Evaluation des offres(5j) | ANO sur le rapport d'évaluation(5j) | Publication attribution/Notification provisoire(15j) | Mise en forme du contrat(5) | ANO sur le projet de contrat(5) | Signature et Approbation du Contrat(3) | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché(3j) | Notification du marché approuvé(2ou5) | Date début travaux | Date fin travaux
1 | Travaux | Projet de Projet de Construction des Inspections Régionales | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
2 | Travaux | Projet d'amélioration et de Modernisation de Quatre (4) Lycée Agricoles en République de Guinée_MPS | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
3 | Travaux | Projet de Construction et Equipement de l'Ecole Nationale de l'Education physique et Sport (ENEPS) | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
4 | Travaux | Projet de Projet de Construction des Ecole Régionale des Arts et Métiers (ERAM) de -Tout Territ Guinéen | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
5 | Travaux | Programme de Construction des Centres d'Applications et Formation Professionnelles Post-Primaire et Secondaire (CAFPP-S) | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
6 | Travaux | Programme de Réhabilitation des CFP | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
7 | Travaux | Extension/Rénovation Centre Education env. dev de de Pita | Appel d'offres ouvert | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
8 | Travaux | Projet de construction d'un village numérique | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
9 | Travaux | Projet de Projet de Construction des lycees techniques | Appel d'offres ouvert international | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-22 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
Montant Total

## Prestation intellectuelle
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
|  | Autorité contractante : | Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
|  | Exercice budgétaire: | 2026
|  | Ordonnateur: | Ministre
|  | Journaux de publication de référence et site Internet: | Site ARMP, Telomo et JAO
|  | Autorité approbatrice: | Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget
Numéro | Type de Marché | Intitulé du Projet/Marché | Méthodes de passation | Type de Financement | Elaboration des TDR | Non Objection sur les TDR et la liste restreinte(5j) | Envoi Lettres d'invitation(1j) | Date limite dépôt des Propositions techniques et financières(15j) | Evaluation des Prop. Techn.(5j) | Non Objection sur rapport PT(5j) | Ouverture /Analyse de la proposition financière(5j) | ANO sur le rapport combiné(5j) | Publication attribution/Notification provisoire(15j) | Négociation et mise en forme du contrat(5j) | ANO sur le projet de contrat(5j) | Signature et Approbation du Contrat(3j) | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché(3ou5) | Date début Prestations | Date de fin des prestations
1 | Prestations Intellectuelles | Programme de Réhabilitation des CFP / Etude | AMI + SFQC | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
2 | Prestations Intellectuelles | Programme de Construction des Centres d'Applications et Formation Professionnelles Post-Primaire et Secondaire (CAFPP-S) / Etude | AMI + SFQC | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
3 | Prestations Intellectuelles | Projet de Projet de Construction des Inspections Régionales / Etude | AMI + SFQC | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
4 | Prestations Intellectuelles | Projet de Projet de Construction des Ecole Régionale des Arts et Métiers (ERAM) de -Tout Territ Guinéen / Assistance technique | AMI + SFQC | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
5 | Prestations Intellectuelles | Projet de Construction d'une Ecole de Cirque et des Métiers Annexes / Supervision des travaux | AMI + SFQC | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
6 | Prestations Intellectuelles | Projet de Projet de Construction des lycees techniques / Supervision des travaux | AMI + SFQC | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
7 | Prestations Intellectuelles | Projet de construction d'un village numérique / Supervision des travaux | AMI + SFQC | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
8 | Prestations Intellectuelles | Projet de Projet de Construction des Inspections Régionales / Supervision des travaux | AMI + SFQC | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
9 | Prestations Intellectuelles | Projet de Projet de Construction des Ecole Régionale des Arts et Métiers (ERAM) de -Tout Territ Guinéen / Supervision des travaux | AMI + SFQC | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
10 | Prestations Intellectuelles | Programme de Construction des Centres d'Applications et Formation Professionnelles Post-Primaire et Secondaire (CAFPP-S) / Supervision des travaux | AMI + SFQC | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
11 | Prestations Intellectuelles | Programme de Réhabilitation des CFP / Supervision des travaux | AMI + SFQC | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
12 | Prestations Intellectuelles | Cabinet du METFPE / Supervision des travaux | AMI + SFQC | BND | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 2026-03-30
Montant Total
Formulas:
Non Objection sur rapport PT(5j) = IF([Evaluation des Prop. Techn.(5j)]="","",(DATE(YEAR([Evaluation des Prop. Techn.(5j)]),MONTH([Evaluation des Prop. Techn.(5j)]),DAY([Evaluation des Prop. Techn.(5j)])+15)))
Signature et Approbation du Contrat(3j) = IF([ANO sur le projet de contrat(5j)]="","",(DATE(YEAR([ANO sur le projet de contrat(5j)]),MONTH([ANO sur le projet de contrat(5j)]),DAY([ANO sur le projet de contrat(5j)])+3)))