几内亚高丽亚矿山股份有限公司

蒂美伟-孔苏达米社区道路修缮项目

询价采购文件

Dossier d’Appel d’Offres pour les Travaux de Réhabilitation des Routes Communautaires（Thimmewi - Konsatamy）– Guinea Colia Mining S.A.

| 采 购 人： | 国家电投集团铝电投资有限公司 |
| --- | --- |
| Acheteur： 项目单位： Maître d'ouvrage： | 几内亚高丽亚矿山股份有限公司 Guinea Colia Mining S.A. |

2026年2月

Février 2026

目 录

第一章 响应人须知	2

响应人须知前附表	2

1.总则	5

2.询价文件组成	5

3.评审说明	5

4.合同签订	8

第二章 发包人要求	9

第三章 合同	10

第四章 响应文件格式	11

目  录	13

一、法定代表人（单位负责人）身份证明	14

二、授权委托书	15

三、联合体协议书（如有）	17

四、商务和技术偏差表	18

五、资格审查资料	19

六、近年完成的类似项目情况表	21

七、施工组织设计	23

八、拟分包项目情况表（如有）	28

目  录	30

一、响应函	31

二、报价格式	32

第一章  响应人须知

Instructions pour les soumissionnaires

响应人须知前附表/Annexe préliminaire des Instructions pour les soumissionnaires

| 序号 Nº | 条款名称 Nom de l’article | 编 列 内 容/Contenu |  | 条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购人 Maître d’ouvrage | 国家电投集团铝电投资有限公司 SPIC Aluminum & Power Investment Co., Ltd. |  | 1.1.1 |
|  | 项目单位 Société de projet | 几内亚高丽亚矿山股份有限公司 Guinea Colia Mining S.A. |  | 1.1.2 |
|  | 项目名称 Nom du projet | 几内亚高丽亚矿山股份有限公司蒂美伟-孔苏达米社区道路修缮项目 Projet de Réparation des Routes Communautaires（Thimmewi - Konsatamy）– Guinea Colia Mining S.A. |  | 1.1.3 |
|  | 项目地点 Lieu de projet | 特里梅莱省 Dans la préfecture de Télimélé |  | / |
|  | 采购范围Champ d’appel d’offres | 本项目主要对从Thimmewi - Konsatamy（蒂美伟-孔苏达米）现有道路参照发包人要求进行修复与整治，施工路段全长约12.5公里；并对位于孔苏达米的足球场实施系统性整体修复。详见第二章发包人要求。 Le présent contrat se compose des deux composantes principales suivantes : a) Travaux de réhabilitation routière : Il s’agit de la réhabilitation de la route existante reliant Thimmewi - Konsatamy Centre conformément aux exigences du Mandant, pour une longueur de chantier d’environ 12.5 kilomètres. b) Travaux de réhabilitation du terrain de football : Il s’agit de la réhabilitation complète et systématique du terrain de football situé à Konsatamy. Pour plus de détails, se reporter au Chapitre II « Exigences du Mandant ». |  | 1.3 |
|  | 计划工期 Durée prévue | 计划工期：合同签订之后接到发包人通知之日起6个月 Dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la notification de l'entrepreneur suivant la signature du contrat. |  | 1.4 |
|  | 质量标准 Standard de qualité | 本项目旨在通过系统修缮以满足社区正常出行与活动需求，具体工作包括：对道路路面面层及沿线排水沟进行修整与修缮，以及对足球场地及附属设施进行整体修复。详见第二章委托人要求。 Le présent projet vise à répondre aux besoins de déplacement et d’activités de la communauté par une réhabilitation systématique. Les travaux comprennent : la réhabilitation de la route et des caniveaux bordiers des routes, ainsi que la réhabilitation complète des aires de jeu et des équipements annexes du terrain de football. Pour plus de détails, se reporter au Chapitre II « Exigences du Mandant ». |  | 1.5 |
|  | 报价方式 Méthode de soumission | 固定总价 prix forfaitaire global fixe |  | 1.6 |
|  | 付款方式 Mode de paiement | 付款与质保条款 1. 进度款支付 采购人每月按双方书面确认的已完成合格工程量进度支付进度款。响应人须在每月25日前提交付款申请，采购人应在收到完整申请后30天内完成支付。 2. 质保金 合同结算总价的 3% 将作为质量保证金。在相应工程质保期满且无未解决的质量问题后 10个工作日内，由采购人一次性付清。 3. 质保期：1年。质保期均自项目取得专区政府颁发的最终验收证书之日起计算。 Modalités de Paiement et Garantie 1. Paiements d’Acompte L’Acheteur effectuera des paiements mensuels basés sur la quantité de travaux exécutés et conformes, dûment certifiée par les deux parties. Le Soumissionnaire doit soumettre sa demande de paiement avant le 25 de chaque mois. Le paiement sera effectué par l’Acheteur dans un délai de trente (30) jours après réception d’une demande complète et valide. 2. Rétention de Garantie Trois pour cent (3%) du montant total de la facturation finale sera retenu à titre de garantie de bon fonctionnement. Cette somme sera libérée intégralement par l’Acheteur dans un délai de dix (10) jours ouvrables après l’expiration de la période de garantie concernée, et à condition qu’aucun défaut de qualité imputable au Soumissionnaire ne reste à corriger. 3. Durée de la Garantie：Un (1) an..La période de garantie prend cours à compter de la date de délivrance du Procès-Verbal de Réception Définitive par la Préfecture concernée. |  | 1.7 |
|  | 评审办法 Méthode d’évaluation | 经评审的最低价法/Méthode du prix le plus bas évalué |  | 3.4 |
|  | 响应人资质条件、能力和信誉 Conditions de qualification, capacité et réputation du soumissionnaire | 资质要求 Exigences de qualification | 1.具有独立订立合同的资格； Avoir la qualification pour conclure des contrats de manière indépendante ; 2.在中国注册的公司，投标人应具有国家行政主管部门颁发的市政公用工程或公路工程施工总承包三级及以上资质；几内亚注册的企业营业执照需包含道路或公共工程或市政设施等工作范围（提供营业执照复印件）。 Pour les entreprises enregistrées en Chine, les soumissionnaires doivent posséder une qualification de niveau 3 ou supérieur en ingénierie générale des travaux de génie civil municipal ou routier, délivrée par les autorités administratives nationales compétentes. Pour les entreprises enregistrées en Guinée, leur licence commerciale doit inclure les activités liées aux travaux routiers, aux travaux publics ou aux infrastructures municipales (joindre une copie de la licence commerciale). 3.投标人若为中国注册的公司，应承诺在中标后2个月内，需在几内亚注册成立具有增值税税号的合法分支机构，项目单位可在中标人授权下，与该分支机构签合同。 Si le soumissionnaire est une société inscrite en Chine, il doit s'engager à créer, dans un délai de deux mois après l'attribution du marché, une succursale légale en Guinée disposant d'un numéro de TVA. L'entité contractante pourra signer le contrat avec cette succursale, sous réserve de l'autorisation du soumissionnaire retenu. | 1.8 |
|  |  | 业绩要求 Exigences de performance | 响应人具有2023年2月至2026年2月至少1个已完工或正在实施的道路施工类项目业绩，（提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，包括合同封面、合同范围页、签字页等）。 Le soumissionnaire doit justifier d'au moins une expérience de projet de construction routière, achevé ou en cours d'exécution, entre février 2023 et février 2026. (Fournir une copie scannée du contrat de performance qui répond aux exigences de ce marché, y compris la couverture du contrat, la page du champ d’application du contrat, la page de signature, etc.) |  |
|  |  | 项目经理 Chef de projet | 具有1个及以上已竣工道路类工程施工项目经理业绩，提供业绩证明材料（工程合同或竣工验收证明或质量验收单或用户证明等复印件）。投标人若为中国注册的公司，本项目负责人应同时具有一级建造师（公路工程专业）执业资格 Le candidat doit justifier d'au moins une expérience en tant que chef de projet (ou conducteur de travaux) pour des projets de construction routière achevés, en fournissant les justificatifs correspondants.(contrat de projet ou certificat d’acceptation de l’achèvement ou formulaire d’acceptation de la qualité ou certificat d’utilisateur et autres copies).Lorsque le soumissionnaire est une société enregistrée en Chine, le responsable du projet doit être titulaire du certificat de constructeur de niveau 1 (spécialité : travaux routiers). |  |
|  |  | 信誉要求 Exigences en matière de réputation | 1.近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。 2.未列入铝电公司供应商不良行为处置名录内。 1.Il n’y a pas eu, au cours des 36 derniers mois, de cas de fraude pour remporter l’appel d’offres, de rupture grave de contrat ou d’annulation de contrat de sa propre responsabilité. 2.Non inclus dans la liste de l’élimination des mauvais comportements par les sociétés en aluminium et en électricité |  |
|  |  | 其他要求 Autres exigences | 1.经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 2.近36个月内不存在较大及以上生产安全（含交通安全）责任事故，近18个月在国家电投集团系统内未发生人身死亡事故； 1.Bonne situation de l’entreprise. Ne pas être en état de cessation d’activité, de reprise de biens, de gel ou de faillite. 2.Aucun accident majeur ou supérieur à la responsabilité en matière de sécurité de la production au cours des 36 derniers mois, et aucun accident mortel personnel dans le système de l’entreprise du groupe au cours des 18 derniers mois. |  |
|  | 是否接受联合体报价 Acceptation ou non de l’offre du consortium | 不接受 Non acceptée □接受，应满足下列要求： Accepté, les exigences suivantes doivent être respectées : |  | 1.9 |
|  | 踏勘现场Enquête sur place | 不组织Non organisée □组织，踏勘时间Organisé,Moment de l’Enquête sur place： 踏勘集中地点Lieu centralisé de l’Enquête： |  | 1.10 |
|  | 响应人提出问题的截止时间 Date limite de soumission des questions par les soumissionnaires | 报价截止日期24小时以前，将需澄清问题电子版（可编辑）发至国家电投电子商务平台zbcg@spicld.com Les versions électroniques (modifiables) des demandes de clarification doivent être envoyées 24 heures avant la date limite de soumission des devis à l'adresse zbcg@spicld.com. |  | / |
|  | 采购人书面澄清Clarification écrite de l’acheteur | 采购人对要求澄清问题的合理部分予以答复，并将电子版澄清答复文件上传至国家电投电子商务平台zbcg@spicld.com。采购人书面要求响应人澄清的问题，响应人应在收到澄清文件按规定时间回复。 L'entité adjudicatrice répond aux demandes de clarification raisonnables. zbcg@spicld.com. Lorsque l'entité adjudicatrice adresse une demande écrite de clarification au soumissionnaire, celui-ci doit fournir une réponse dans le délai imparti à compter de la réception du document de clarification. |  | / |
|  | 实质性要求和条件 Exigences et conditions de base | 无 Aucune |  | / |
|  | 响应人拟分包的工作 Travaux à sous-traiter par le soumissionnaire | 不允许Non autorisé □允许，分包内容要求：Autorisé, exigences en matière de contenu de la sous-traitance : 分包金额要求：Exigences relatives au montant du contrat de sous-traitance : 对分包人的资质要求：Exigences de qualification pour les sous-traitants : |  | / |
|  | 报价有效期Durée de validité de la soumission | 自规定的报价截止日期后90天 90 jours à compter de la date de clôture spécifiée de l’offre |  | / |
|  | 签字或盖章要求Exigences en matière de signature ou de sceau | 按照本采购文件的相关要求和规定在封面、表格、证明材料、其他材料等相关位置加盖单位章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 Conformément aux exigences et dispositions pertinentes du présent document de passation de marché, dans la couverture, les formulaires, les documents justificatifs, les autres documents et les autres emplacements pertinents, le cachet de la société, la signature ou le cachet du représentant légal ou de son mandataire sont apposés. |  | / |
|  | 最高限价 Prix maximum | 不设置Pas fixé □设置，最高限价Fixé, prix maximu ： |  | / |
|  | 报价截止时间 Date limite de soumission | 以平台公告为准。 Sous réserve de l’annonce de la plateforme. |  | / |
|  | 递交响应文件地点 Lieu de soumission des documents de participation | zbcg@spicld.com |  | / |
|  | 成交候选人公告媒介 Moyen d’annonce des candidats retenus | zbcg@spicld.com |  | / |
|  | 响应文件开启 Ouverture des documents de participation | 公开询价，在规定截止时间若应答人为两个时，评审小组可继续按照原程序进行询价，若应答人为一个时，可转为直接采购；或终止后重新采购。 Procédure d’appel public à la concurrence Si au moins deux soumissionnaires ont soumis une offre valable à la date limite, la procédure se poursuit selon les règles initiales. Si un seul soumissionnaire a soumis une offre valable, l’acheteur peut soit passer à un achat direct, soit annuler et relancer la procédure. □邀请询价，在规定截止时间若应答人为两个或一个时，终止本次询价活动。 Procédure d’appel d’offres restreint (sur invitation) Si un ou deux soumissionnaires seulement ont soumis une offre valable à la date limite, la procédure est annulée automatiquement. |  | / |
|  | 成交服务费 Frais de service de transaction | 无 Aucun |  | / |
|  | 其他内容 Autres contenus | 1.响应文件按技术、商务部分（也称文件A）和价格部分（也称文件B）须分开编制，单独上传，详细要求见第四章响应文件格式。 2.响应文件为PDF文件，当采购系统报价与响应文件B中报价汇总表总金额之间有差异时，以PDF文件为准；所有报价价格表须同时提供Word或Excel格式文件。 3.响应文件命名统一采用如“公司名称+××项目响应文件A”“公司名称+××项目响应文件B”方式。 4.采购监督邮箱：falvshiwu@spic.com.cn 1) Les documents de réponse concernant la partie technique et commerciale (également appelée document A) et la partie relative au prix (également appelée document B) doivent être préparés séparément et téléchargés séparément ; voir le chapitre IV pour les exigences détaillées concernant le format des documents de réponse. 2) Fichier de réponse pour le fichier PDF, lorsque l’offre du système de passation de marchés et le fichier de réponse B dans le tableau récapitulatif du montant total de la différence entre le fichier PDF prévalent ; tous les devis doivent être fournis en même temps que la liste des prix en format Word ou Excel. 3. unité de dénomination des fichiers de réponse, telle que « nom de l’entreprise + xxx fichier de réponse au projet A », « nom de l’entreprise + xxx fichier de réponse au projet B ». 4) Boîte aux lettres de supervision des marchés publics :falvshiwu@spic.com.cn |  | / |

1.总则 Dispositions générales

1.1 定义 Définitions

1.1.1采购人：见响应人须知前附表。

1.1.2项目单位：见响应人须知前附表。

1.1.3项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.4响应人：参与本项目竞争的法人或其他组织

1.1.5成交人：最终被授予合同的响应人。

1.1.1 Acheteur : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.1.2 Unité du projet : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.1.3 Nom du projet : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.1.4 Soumissionnaire : Personne morale ou autre entité participant à la concurrence pour ce projet.

1.1.5 Titulaire retenu : Soumissionnaire à qui le contrat est finalement attribué.

1.2 项目概况Aperçu du projet

本项目询价范围为本采购文件规定的，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及设计、技术资料和技术服务等。具体内容详见技术部分有关规定。

La portée de la consultation de ce projet inclut les éléments spécifiés dans le dossier d’achat, ainsi que tous les matériaux, pièces de rechange, outils spécialisés, consommables, documentation technique, données de conception et services techniques nécessaires. Les détails sont précisés dans la section technique.

1.3采购范围：见响应人须知前附表。

Champ d’appel d’offres : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.4计划工期：见响应人须知前附表。

Durée prévue : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.5质量标准：见响应人须知前附表。

Normes de qualité : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.6承包方式：见响应人须知前附表。

Modalités d’exécution : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.7付款方式：见响应人须知前附表。

Modalités de paiement : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.8响应人资质条件、能力和信誉：见响应人须知前附表。

Capacité juridique, technique et financière, et honorabilité du soumissionnaire : Voir le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires.

1.9是否接受联合体报价：响应人须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合响应人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中报价。

Si le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires autorise les offres conjointes, les soumissionnaires doivent, en plus de satisfaire aux exigences dudit tableau, respecter les règles suivantes :

(1) Tous les membres du groupement doivent signer un accord de consortium selon le format prévu dans le dossier d’achat, en désignant clairement le membre pilote et les droits et obligations de chaque partie ;

(2) Pour un groupement composé d’entités de la même spécialité, le niveau de qualification est déterminé sur la base de celui du membre ayant la qualification la plus basse ;

(3) Aucun membre du groupement ne peut soumissionner individuellement ou participer à un autre groupement pour le présent marché.

1.10 踏勘现场

1.10.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.10.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

1.10.1 Si le tableau Annexe des instructions aux soumissionnaires prévoit l’organisation d’une visite du site, l’acheteur convie les soumissionnaires à celle-ci aux date, heure et lieu spécifiés dans ledit tableau.

1.10.2 Les frais engagés par les soumissionnaires lors de la visite du site, sont à leur charge exclusive.

1.10.3 Sauf en cas de faute imputable à l’acheteur, les soumissionnaires assument seuls la responsabilité des blessures, décès ou dommages matériels survenus durant la visite.

1.10.4 Les informations sur le chantier et l’environnement périphérique fournies par l’acheteur durant la visite le sont à titre indicatif pour la préparation de l’offre. L’acheteur n’assume aucune responsabilité concernant les interprétations ou décisions prises par le soumissionnaire sur cette base.

## 2.询价文件组成 Composition du dossier de consultation

询价文件用以阐明采购范围，介绍基本的询价程序，提供相应的合同条款，提纲见目录。

响应人应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术要求和其它资料。如果响应人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由响应人承担。

Le dossier de consultation définit le champ d’appel d’offres, décrit les procédures de base de la consultation et inclut les clauses contractuelles applicables (voir sommaire).

Le soumissionnaire doit examiner attentivement toutes les instructions, formulaires, conditions, exigences techniques et autres éléments du dossier. Si le soumissionnaire omet de soumettre l’intégralité des documents requis ou si sa proposition ne répond pas substantiellement à toutes les exigences du dossier, entraînant le rejet de l’offre, la responsabilité incombe exclusivement au soumissionnaire.

## 3.评审说明 Instructions d’évaluation

3.1 评审小组 Comité d’évaluation

评审小组由采购人、项目有关专业专家组成。

Le Comité d’évaluation est composé de représentants de l’Acheteur et d’experts techniques concernés par le projet.

3.2 评审原则 Principes d’évaluation

3.2.1评审将遵循公平、公正、科学、择优的原则对所有响应人的响应文件进行评估。

3.2.2评审按照询价文件的规定的要求、条件、评审因素进行。

3.2.3响应文件应实质上响应询价文件的要求，不得有显著的差异或保留。响应人如对询价文件的某些条款、条件和规定持有异议或保留，应明确提出依据和对应的建议，评审小组将根据其合理程度予以评价。

3.2.1 L’évaluation sera conduite en appliquant les principes d’équité, d’impartialité, de scientificité et de sélection du meilleur rapport qualité-prix à toutes les offres reçues.

3.2.2 L’évaluation sera réalisée conformément aux exigences, conditions et critères d’évaluation stipulés dans le dossier de consultation.

3.2.3 L’offre doit être substantiellement conforme aux exigences du dossier de consultation, sans écart ou réserve notable. Si un soumissionnaire émet une objection ou une réserve concernant certaines clauses, conditions ou stipulations du dossier, il doit en indiquer clairement le fondement ainsi que la proposition alternative correspondante. Le Comité d’évaluation appréciera la pertinence de cette réserve dans le cadre de l’évaluation.

3.3 评审澄清 Procédure de clarification

3.3.1 评审小组对响应文件中不满足询价文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要响应人澄清的问题。

3.3.2评审小组可针对响应文件中含义不明确或前后说法不一或明显笔误的内容要求响应人澄清。响应人应将书面答复签字/盖章后通过采购平台上传。

3.3.3 澄清文件作为响应文件的有效的补充文件。响应人不得超出原询价文件的范围或对原响应文件内容作实质性修改。

3.3.4评审小组不接受响应人的主动澄清。

3.3.1 Le Comité d’évaluation identifiera et consignera par écrit toute non-conformité, ambiguïté, contradiction ou erreur matérielle relevée dans les soumissions. Il établira une liste formelle de demandes de clarification adressées spécifiquement aux soumissionnaires concernés.

3.3.2 Les demandes de clarification émanent exclusivement du Comité d’évaluation. Les soumissionnaires ne sont en aucun cas autorisés à soumettre des clarifications non sollicitées.

3.3.3 Les soumissionnaires devront fournir leurs réponses écrites, signées et scellées, dans le délai et par le canal (généralement la plateforme électronique) strictement imposés par le Comité d’évaluation.

3.3.4 Toute clarification fournie ne peut avoir pour objet ou pour effet de :

(a) modifier substantiellement l’offre initiale ;

(b) étendre le périmètre ou les engagements du dossier de consultation ;

(c) corriger une offre fondamentalement non conforme ou incomplète.

3.3.5 Les réponses écrites font partie intégrante de la soumission et sont prises en compte par le Comité d’évaluation dans son évaluation finale. Leur contenu engage pleinement le soumissionnaire.

3.4 评审方法

3.4.1报价复核：对各有效响应文件的报价按询价文件规定的修正原则进行算术性复核，确定修正后的评审价格。

3.4.2主要单价因素分析：对各有效响应文件报价中的单价进行分析，检查是否有明显不合理的单价；检查主要单价因素是否有明显错误。

3.4.3评审小组将根据响应人须知前附表中资质要求和第四章响应文件构成规定提供的文件采用最低评审价法，即在综合考虑技术、商务定性的基础上，评审小组按评审价格由低至高的顺序确定排名，最低评审价为首选候选人，次低价者为备选候选人。

3.4.4本项目不一定授给最低报价者，对询价采购结果不负责解释，最低报价不是被授予合同的保证。

3.4.1 Vérification arithmétique des prix

Le Comité procède à la vérification arithmétique des offres valides conformément aux règles de correction prévues au dossier de consultation, afin d’établir le prix corrigé servant de base à l’évaluation.

3.4.2 Analyse des prix unitaires

Le Comité analyse les prix unitaires des offres valides afin d’identifier d’éventuels écarts manifestement anormaux ou erreurs matérielles dans les postes principaux.

3.4.3 Méthode d’attribution

Sur la base des exigences qualificatives et des pièces constituantes de l’offre telles que définies dans le dossier, le Comité applique la méthode de l’offre économiquement la plus avantageuse selon la démarche suivante :

Vérification préalable de la conformité technique et commerciale des offres ;

Classement des offres conformes par ordre croissant du prix corrigé ;

Désignation du soumissionnaire au prix corrigé le plus bas en tant que candidat retenu, et du second en tant que candidat suppléant.

3.4.4 Précisions concernant l’attribution

L’attribution du marché n’est pas obligatoirement faite au soumissionnaire ayant soumis l’offre au prix le plus bas.

L’Acheteur n’est pas tenu de justifier les résultats de la consultation.

Le dépôt de l’offre au prix le plus bas ne garantit en aucun cas l’attribution du marché.

3.5评审表 Tableau des critères d’évaluation

| 条款号 N° de clause | 评审因素 Facteur d’évaluation | 评审标准 Critère d’évaluation |
| --- | --- | --- |

| 1.1 | 形式评审标准 Critères d’examen formel | 响应人名称 Nom du Soumissionnaire | 与营业执照、资质证书一致 Correspondre au RCCM et aux certificats de qualification. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应函签字盖章 Signature et cachet de la lettre de réponse | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 Signé par le représentant légal ou son mandataire, ou cachet de l’entité apposé. |
|  |  | 响应文件格式 Format des documents de réponse | 符合第四章“响应文件格式”的规定 Conforme aux dispositions du Chapitre 4 sur le ‘Format des documents de réponse. |
|  |  | 报价唯一 Offre unique | 只能有一个有效报价 Offre unique est autorisée. |
| 1.1.2 | 串标审查 Contrôle de la collusion | 不同响应人的响应文件是否由同一单位或者个人编制 Rédaction identique des offres par une même entité ou personne | 评审组审核电子版响应文件的编辑作者是否为特定的同一个人，机器自动赋予的通用名称除外。 Le Comité vérifie dans les métadonnées si les documents de soumisssion ont pour auteur une même personne physique identifiée (hors noms génériques automatiques). Cette identité constitue un indice de rédaction commune. |
|  |  | 不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜 Recours à un même représentant ou mandataire | 由采购项目经理在网上查询不同响应人购买响应文件的联系人是否相同、联系电话是否相同，邮箱是否相同。与其它响应人响应文件上传IP地址是否相同 Le chef de projet vérifie en ligne, pour différents soumissionnaires, l’identité des éléments suivants :le contact (nom, téléphone, email) ayant acheté le dossier ; l’adresse IP utilisée pour déposer l’offre. |
|  |  | 不同响应人的响应文件载明的项目管理成员为同一人 Gestionnaire de projet identique dans les offres de différents soumissionnaires | 审查项目组织机构管理人员是否有成员为同一人。 Le Comité d’évaluation vérifie si les organigrammes ou listes du personnel de gestion présentés dans les offres de différents soumissionnaires comportent un ou plusieurs membres identiques. |
|  |  | 不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异 Offres anormalement similaires ou présentant des écarts de prix systématiques | 对各响应人的技术、商务、报价文件的一致性进行审查，文字、标点符号、页码等是否呈规律性一致，错误是否呈规律性一致。 Le Comité procède à l’analyse comparative des documents techniques, commerciaux et financiers des différentes offres pour y détecter des similitudes inhabituelles, notamment dans :la formulation textuelle, la ponctuation et la pagination ;la répétition d’erreurs identiques ou systématiques. |
|  |  | 不同响应人的响应文件相互混装 Inclusion, dans une offre, d’éléments appartenant manifestement à une autre offre. | 查询上传的响应文件电子版是否混装 Vérification du mélange de documents entre offres électroniques |
|  |  | 串通响应等违法行为评审条件 Soumissions concertées et autres actes illicites : critères d’évaluation | 除国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定外，不同响应人的响应文件出现以下情形的，视为响应人串通投标： 1.不同响应人使用相同IP地址上传响应文件； 2.不同响应人购买响应文件人员姓名或联系方式相同。 Outre les cas prévus par le Code des appels d’offres de la République populaire de Chine et son Règlement d’application, les offres de différents soumissionnaires seront présumées être des soumissions concertées si l’une des situations suivantes est constatée : Le téléversement des offres par différents soumissionnaires depuis une même adresse IP ; L’identité ou la coïncidence substantielle du nom ou des coordonnées de la personne ayant procédé à l’acquisition du dossier de consultation pour le compte de soumissionnaires différents. |
|  |  | 无效响应条件 Conditions de soumission invalide | 除国家招标投标法、招标投标法实施条例等规定外，不同响应人的响应文件出现以下情形的，视为无效投标： 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目响应或者未划分标段的同一采购项目响应。单位负责人是指法定代表人。 Conformément aux dispositions du Code des appels d’offres et de son Règlement d’application, la soumission est déclarée irrecevable dans les circonstances suivantes : Des entités distinctes dont le représentant légal est la même personne physique, ou entre lesquelles il existe un lien de contrôle direct ou une relation de gestion, ne peuvent pas participer à la soumission pour le même lot ou pour le même projet d’achat non divisé en lots. Aux termes du présent document, « représentant légal » s’entend de la personne physique désignée comme le représentant légal de l’entité |
| 1.1.3 | 资格评审标准 Critères d’examen de qualification | 营业执照 RCCM | 具备有效的商业登记证 Être titulaire d’un RCCM valide. |
|  |  | 资质要求 Exigences de qualification | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.8. |
|  |  | 总负责人 Chef de projet principal | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.8. |
|  |  | 业绩要求 Exigences de performance | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.8. |
|  |  | 信誉要求 Exigences en matière de réputation | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.8. |
|  |  | 其他要求 Autres exigences | 符合第一章“响应人须知”第1.8项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.8. |
|  |  | 联合体响应人 Soumissionnaire en consortium | 符合第一章“响应人须知”第1.9项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.9. |
|  |  | 响应人不得存在的情形 Cas d’exclusion du Soumissionnaire | 不符合询价文件规定 Être réputé non conforme aux prescriptions du dossier de consultation. |
| 1.1.4 | 响应性评审标准 | 响应报价 Répondre aux offres | 符合询价文件规定 Être conforme aux dispositions du dossier de consultation restreinte. |
|  |  | 响应内容 Contenu de la réponse | 符合第一章“响应人须知”第1.3项规定 Conforme aux dispositions du chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.3. |
|  |  | 服务期限 Durée des services | 符合第一章“响应人须知”第1.4项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.4. |
|  |  | 质量标准 Normes de qualité | 符合第一章“响应人须知”第1.5项规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires, point 1.5. |
|  |  | 报价有效期 Période de validité du Offre | 符合第一章“响应人须知”规定 Conforme aux dispositions du Chapitre I, Instructions aux soumissionnaires |
|  |  | 人员要求 Exigences concernant le personnel | 符合第二章“发包人要求”规定 Conforme aux dispositions du Chapitre Ⅱ, Exigences du Mandant |
|  |  | 服务所需设备、材料或所需检测仪器设备 Équipements, matériels ou instruments de contrôle nécessaires | 符合第二章“发包人要求”规定 Conforme aux dispositions du ChapitreⅡ, Exigences du Mandant |
|  |  | 权利义务 Droits et obligations | 符合第三章“合同条款”规定 Conforme aux dispositions du Chapitre Ⅲ : Contrat |
|  |  | 服务大纲 Programme des services | 符合第二章“发包人要求”中的实质性要求和条件 Conforme aux dispositions du chapitre Ⅱ, Procuration pour le représentant légal de la soumissionnaire |
|  |  | …… | …… |

## 4.合同签订 Signature du contrat

评审小组完成询价采购情况的书面报告，经相应管理机构批准后，由采购机构通过采购平台向成交供应商发出成交通知。成交通知作为合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律约束力。

成交通知发出后，成交供应商放弃成交项目的，依据铝电公司供应商管理办法处理。

Une fois le groupe d’évaluation établi le rapport écrit sur le déroulement de la consultation restreinte et que celui-ci a été approuvé par l’autorité administrative compétente, l’organisme de passation procède, via la plateforme de marchés publics, à l’émission de la notification d’attribution au soumissionnaire retenu. Cette notification fait partie intégrante du contrat et a force obligatoire à la fois pour l’Acheteur et pour le soumissionnaire attributaire.

En cas de renonciation du soumissionnaire attributaire après l’émission de la notification d’attribution, les dispositions applicables seront celles prévues par les règles de gestion des fournisseurs de SPIC Aluminum & Power Investment Co., Ltd.

- 发包人要求

Chapitre II - Exigences du mandat

- 工程概况 Aperçu du projet

几内亚高丽亚矿山股份有限公司为落实企业社会责任、支持项目周边社区发展、融洽社企关系。结合《支持当地社区发展规划》对项目周边受影响社社区实施道路修复和足球场修缮工作。

Guinea Colia Mining S.A. s’engage à remplir sa responsabilité sociétale d’entreprise en soutenant le développement et en entretenant des relations harmonieuses avec les communautés riveraines. Dans le cadre du Plan d’Appui au Développement des Communautés Locales, elle a réalisé des travaux de réhabilitation de la route et de terrains de football pour les communautés affectées autour du projet.

二、工程规模和主要特征 échelle et principales caractéristiques du projet

为响应Thimmewi - Konsatamy Centre（蒂美伟-孔苏达米）道路（起点坐标：经度-13°34′10.4097，纬度10°52′16.7071；终点坐标：经度-13°29′59.0689，纬度10°56′04.1951）沿线民众及地方当局的长期诉求，履行企业社会责任，本公司决定对该路段基础设施实施修缮，以提升民生福祉、促进区域和谐发展。具体工程包括：

道路修缮工程：对约12.5公里受损严重的核心路段进行修复（标准及质量详见技术规范书要求），以解决居民出行难题，保障通行安全与顺畅。

足球场修复工程：对Konsatamy Centre足球场进行系统性修缮，包括场地平整、看台加固及配套设施更新，以丰富社区居民文体生活，提升社区凝聚力。

Pour répondre aux demandes de longue date des résidents et des autorités locales le long de la route existante reliant Thimmewi - Konsatamy Centre(Coordonnées de départ : longitude -13°34′10.4097, latitude 10°52′16.7071 ; coordonnées d'arrivée : longitude -13°29′59.0689, latitude 10°56′04.1951"), et pour remplir notre responsabilité sociale d’entreprise, notre société a décidé de procéder à la rénovation des infrastructures de cette voie, afin d’améliorer le bien-être de la population et de favoriser un développement harmonieux de la région. Les travaux spécifiques comprennent :

Réhabilitation de la route :

Réhabilitation  d'environ 12,5 kilomètres gravement endommagé (selon les normes et la qualité, veuillez vous référer aux exigences du cahier des charges techniques)., afin de résoudre les problèmes de déplacement des habitants et de garantir la sécurité et la fluidité du trafic.

Réhabilitation du terrain de football de Konsatamy :

Remise en état complète des installations, comprenant le nivellement du sol, le renforcement des tribunes et la modernisation des équipements annexes, dans l’objectif d’enrichir l’offre culturelle et sportive locale et de renforcer la cohésion communautaire.

三、采购范围 Champ d’application de ce marché

- 社区道路修缮：

对Thimmewi - Konsatamy Centre专区政府之间的已损坏的道路进行基层作业面清理（即对原有路面进行平整、清理道路两侧杂草与植被）、保障排水与视线。

路面修复：采用红土粒料摊铺压实。压实后平均厚度不低于30厘米，局部坑洼地段应适当加厚，压实度不低于95%。修复后道路全线有效宽度应恢复至8米宽（不含路肩），其中原狭窄路段（如入口下坡处）须进行针对性局部拓宽。

排水修整：清理并修整两侧边沟，确保修整后边沟断面净宽不小于1米，深度不小于0.5米，沟底纵坡不小于0.5%，以保障雨季排水顺畅。

施工公示：在施工现场醒目位置设立双语（中/法）铁质告示牌，明确标注建设单位、施工单位及计划完工日期。

过程与验收：承包人负责编制完整验收资料，并负责完成与社区及地方政府的正式工程交接手续。

1) Réhabilitation des routes :

1.1 Déblaiement et préparation de la plate-forme :

Nettoyage de la surface de base de la route existante reliant Thimmewi - Konsatamy Centre. Les travaux comprennent le nivellement de la chaussée existante, ainsi que le débroussaillage et le dégagement de la végétation sur une bande d’au moins 1 mètre de large de part et d’autre de la voie, afin d’assurer une bonne visibilité et de faciliter le drainage.

1.2 Réhabilitation de la route :

La route sera réparée par la mise en place et le compactage de granulats latéritiques. L’épaisseur moyenne de la couche compactée sera d’au moins 30 cm. Les sections présentant des ornières ou des affaissements locaux devront faire l’objet d’un reprofilage et d’un sur-épaisseur appropriée. Le degré de compactage devra être d’au moins 95%. La largeur utile de la route sur toute sa longueur après réhabilitation sera ramenée à 8 mètres（sans accotement）. Les sections initialement étroites (comme la pente d’entrée) devront être élargies en conséquence.

1.3 Réaménagement du drainage :

Curage et reprofilage des fossés latéraux. Après travaux, les fossés devront présenter une section nette avec une largeur minimale de 100 cm, une profondeur minimale de 50 cm et une pente longitudinale du fond d’au moins 0.5%, afin de garantir un écoulement efficace des eaux pendant la saison des pluies.

1.4 Affichage sur le chantier :

Un panneau d’information bilingue (chinois/français) en métal sera installé de manière visible sur le site. Il indiquera clairement le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et la date prévisionnelle d’achèvement des travaux.

1.5 Suivi des travaux et réception :

L’entrepreneur est chargé de constituer un dossier complet de réception et se charger des formalités de remise officielle de l’ouvrage à la communauté et aux autorités locales.

2. 对孔苏达米足球场社区足球场修缮：

  - 对社区的足球场进行作业面清理（即对原有足球场地进行平整、足球场周边的杂草及植被清理）；

  - 使用红土粒料进行摊铺、整平压实，平均厚度10cm；

  - 根据现场坡度等实际情况在足球场四周设置排水沟或挡水土坡，保证雨季期间足球场内不积水、排水顺畅；

  - 为每个足球场安装两个钢制球门，并进行刷漆、防腐（材料和施工均由承包人负责）；

  - 在足球场周边使用砖块砌筑长凳，使用水泥砂浆进行粉刷。

  - 在施工现场安装铁质公示牌，明确标明修缮的主体单位、施工单位和完成日期。

  - 承包人负责整理过程影像资料，编制社区项目验收资料，负责完成施工工程之后与社区、当地政府的交接和验收资料办理。

2. Réhabilitation du terrain de football communautaire de Konsatamy :

2.1 Préparation de la surface :

Débarrasser et niveler le terrain existant, et éliminer les mauvaises herbes et la végétation aux abords.

2.2 Réfection de la surface de jeu :

Répandre, niveler et compacter des granulats latéritiques conformes pour constituer la nouvelle surface，avec une épaisseur moyenne de 10 cm.

2.3 Aménagement du drainage :

Créer des fossés de drainage ou des bourrelets périphériques en fonction de la topographie, afin d’éviter la stagnation d’eau pendant la saison des pluies et d’assurer un écoulement efficace.

2.4 Installation des buts :

Fournir et installer deux buts en acier. Les buts devront être peints et traités contre la corrosion, les matériaux et la mise en œuvre étant intégralement à la charge de l’entrepreneur.

2.5 Construction de bancs :

Édifier des bancs en maçonnerie de briques autour du terrain et les enduire au mortier de ciment.

2.6 Panneau d’affichage :

Installer un panneau d’information en métal sur le site, indiquant clairement le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur et la Date prévisionnelle d’achèvement.

2.7 Documentation et réception :

L’entrepreneur est responsable de l’archivage photographique des étapes clés, de la constitution du dossier de réception et de la conduite des procédures de remise officielle aux autorités communautaires et locales.

四、工程量清单（图纸）Devis quantitatifs (Plans)

工程量清单说明 Description du devis quantitatif

本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同通用条件和专用条件、技术要求及图纸等资料一起阅读和理解。

本工程量清单是投标报价的基础，清单合价为本项目的固定总价，工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第六条“承包方式”的有关规定。

Le présent devis quantitatif doit être lu et compris conjointement avec les informations contenues dans le dossier d’appel d’offres, telles que les Instructions aux soumissionnaires, le Cahier des clauses administratives générales et particulières, les Prescriptions techniques et les Plans.

Le présent devis quantitatif constitue la base du prix de l’offre, et le prix combiné de la liste est le prix forfaitaire global fixe du projet, et le paiement du prix du projet doit suivre l’accord sur les termes du contrat et les dispositions pertinentes de l’article 6 « Mode de passation des marchés ».

工程量清单

| 2026年《支持当地社区发展规划》修缮类项目工程量及报价单 Quantités et devis pour les projets de réhabilitation |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修复项目区域内社区道路Réhabilitations des routes d’accès aux villages dans la zone du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 Travaux spécifiques | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| N° | Nom du travail |  | Volumes | Unité | Prix | Montant | Notes |
| 1 | Thimmewi - Konsatamy Centre专区政府道路修复 Réhabilitation de la route de la préfecture Thimmewi - Konsatamy Centre | 基层作业面清理（对原有路面进行平整、作业面两侧的杂草、及植被清理） Nivelage de la surface initiale de la route, enlèvement des mauvaises herbes et de la végétation de part et d’autre de la surface de travail. | 12500 | m |  |  |  |
|  |  | 路面采用红土粒料摊铺、整平、压实，平均厚度不小于30cm La surface de la route est pavée, nivelée et compactée avec des granulats latéritiques, pour obtenir une couche compactée d’épaisseur moyenne non inférieure à 10 cm. | 30000 | m3 |  |  | 暂定工程量（Les Volumes sont provisoires） |
|  |  | 道路两侧排水沟进行修整（宽1m 深0.5cm） Réhabilitation des fossés de drainage (largeur : 40 cm, profondeur : 30 cm) des deux côtés de la route | 12500 | m |  |  | - |
|  |  | 其他工程费用及行政手续费（含社区协调费用） Frais divers de travaux et frais administratifs (incluant les frais de coordination communautaire) | 1 | uinté |  |  |  |
| 小计(不含税价) Sous-total (Prix hors taxes) |  |  |  |  |  |  |  |
| 足球场修缮Réhabilitation des terrains de football |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 Travaux spécifiques | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 |  |
| N° | Nom du travail |  | Volumes | Unité | Prix | Montant |  |
| 2 | Konsatamy社区足球场 Terrain de football communautaire de Konsatamy （S=8000㎡ C=360m） | 基层作业面清理Nettoyage de la surface originale du terrain de football | 8000 | ㎡ |  |  | - |
|  |  | 红土粒料摊铺、压实，厚度10cm Pose et compactage de granulés de latérite | 800 | m3 |  |  | 暂定工程量（Les Volumes sont provisoires） |
|  |  | 足球场四周排水沟进行修整 （宽40cm 深30cm） Réhabilitation des fossés de drainage (largeur : 40 cm, profondeur : 30 cm) autour des terrains de football | 360 | m |  |  | - |
|  |  | 砖砌长凳（宽50cm 高45cm） Utiliser des bancs en maçonnerie de briques (50 cm de large et 45 cm de haut). | 30 | m |  |  | - |
|  |  | 安装钢制球门，长7.3m×高2.4m，配备球网 Installation d’un but en acier, longueur 7,3m, hauteur 2,4m, avec un filet | 2 | uinté |  |  | - |
|  |  | 其他工程费用及行政手续费（含社区协调费用） Frais divers de travaux et frais administratifs (incluant les frais de coordination communautaire) | 1 | uinté |  |  | - |
| 小计(不含税价) Sous-total(Prix hors taxes) |  |  |  |  | - |  |  |
| 总金额(不含税价) Montant total（Prix hors taxes） |  |  |  |  | - |  |  |

五、质量技术标准和要求 Normes de qualité et exigences techniques

5.1道路修缮的技术标准和要求
    5.1.1 道路基层浮土清理后，对原有路面的坑洼处采用红土粒料回填，并用压路机碾压密实，红土粒料摊铺厚度根据现场实际情况可调整，平均摊铺压实厚度不小于30cm；

5.1.2 确保路面平整，横向排水坡度2%，纵向坡度根据地形确定。确保雨季期间路面排水顺畅；

5.1.3 道路两侧排水沟宽度＞100cm，深度＞50cm，沟底纵坡不小于0.5%，施工时考虑坡度、保证雨季期间排水顺畅；

5.1.4 在原有道路过水路段设置混凝土过水路面，不改变道路原有的过水条件；

5.1.5 临近村内房屋处注意施工安全，避免压路机损坏当地房屋，若因此原因造成的一切后果由施工方自行承担；

5.1.6 排水沟终端排水点应参考修复前状况，如需改变排水方向需与当地社区充分沟通，由社区指定合理的排水位置。

5.1.7红土由分包商自行负责，涉及的红土粒料资源税均包含在报价中，发包方不再另行支付。

5.1 Normes et exigences techniques pour la Réhabilitation des routes

5.1.1 Après le décapage de la terre meuble de la plate-forme, les ornières et nids-de-poule de la chaussée existante seront remblayés avec des granulats latéritiques et compactés au rouleau compresseur. L’épaisseur de mise en place des granulats pourra être ajustée en fonction des conditions du site, à condition que l’épaisseur moyenne de la couche compactée finale soit au minimum de 30 cm.

5.1.2 La chaussée doit être plane, avec une pente transversale de 2% pour le drainage et une pente longitudinale adaptée à la topographie. Un écoulement efficace des eaux doit être garanti en saison des pluies.

5.1.3 Les fossés de drainage latéraux doivent avoir une largeur > 100 cm et une profondeur > 50 cm，avec une pente longitudinale au fond d’au moins 0,5 %. Leur pente doit être assurée lors des travaux pour un drainage efficace en saison des pluies.

5.1.4 Au niveau des passages à gué existants, un radier en béton sera aménagé sans modifier les conditions hydrauliques d’origine.

5.1.5 À proximité des habitations, la sécurité des travaux doit être une priorité pour éviter tout dommage aux constructions par les engins de compactage. L’Entrepreneur assume l’entière et exclusive responsabilité des dégâts causés par ses engins.

5.1.6 Le point de rejet des eaux de drainage doit respecter la situation préexistante. Toute modification du sens d’écoulement doit faire l’objet d’une concertation préalable avec la communauté, qui désignera un point de rejet approprié.

5.1.7 Les granulats latéritiques sont fournis à ses frais par l’Entrepreneur. Tous les coûts associés, notamment les taxes sur les ressources, sont inclus dans son offre financière et ne donneront lieu à aucun supplément.

5.2 足球场修缮工程的技术标准和要求

5.2.1 平整原足球场，清除表面杂草和植被。

5.2.2 清理草根浮土后，用红土颗粒回填，并用压路机压实，平均铺设厚度不小于 10 厘米。红土颗粒的成本由分包商承担。红土颗粒资源税包含在投标报价中。

5.2.3 排水沟尺寸要求：宽度大于 40 厘米，深度大于 30 厘米。

5.2.4 建造排水沟时必须考虑坡度，以确保水流均匀。

5.2.5 砖砌足球场凳的尺寸为宽 50 厘米、高 45 厘米，总长度见工程量。(实际施工时可根据场地条件将其分成若干个长凳）。

5.2.6 足球场砖砌长凳采用当地几内亚砖砌筑，采用水泥砂浆抹灰，水泥砂浆厚度为 2 厘米，要求粉刷后表面光滑，一般美观。

5.2.7 钢制球门宽 7.3 米，高 2.4 米，球架钢管直径 55 毫米，预埋深度 70 厘米，填充采用混凝土。

5.2.8 钢制球门涂有白色和红色防腐漆，并配有白色尼龙网。

5.2 Normes et exigences techniques pour les travaux de réhabilitation du terrain de football

5.2.1 Procéder au nivellement du terrain existant et au débroussaillage complet de la surface.

5.2.2 Après décapage de la terre végétale et des racines, le remblaiement sera effectué à l’aide de granulats latéritiques compactés au rouleau. L’épaisseur moyenne de la couche compactée ne devra pas être inférieure à 10 cm.

Les granulats latéritiques, ainsi que toutes les taxes afférentes (dont la redevance sur les ressources), sont fournis et à la charge exclusive du sous-traitant. Leur coût est inclus dans son offre financière.

5.2.3 Les fossés de drainage devront présenter les dimensions minimales suivantes : largeur > 40 cm, profondeur > 30 cm.

5.2.4 La construction des fossés devra intégrer une pente suffisante pour garantir un écoulement rapide et complet des eaux.

5.2.5 Les dimensions des bancs en briques du terrain de football sont de 50 cm de largeur et 45 cm de hauteur, pour une longueur totale indiquée dans le métré. (Lors de la construction, ils peuvent être divisés en plusieurs bancs en fonction des conditions du site.)

5.2.6 Les bancs en briques du terrain de football sont construits avec des briques guinéennes locales, enduits au mortier de ciment avec une épaisseur de 2 cm. La surface après enduit doit être lisse et d’apparence généralement esthétique.

5.2.7 Les buts en acier ont une largeur de 7,3 m et une hauteur de 2,4 m. Les tubes de la structure des buts ont un diamètre de 55 mm et sont ancrés à une profondeur de 70 cm, avec un remplissage en béton.

5.2.8 Les buts en acier sont peints avec une peinture anticorrosion blanche et rouge, et sont équipés d’un filet en nylon blanc.

六、承包方式 Type de contrat

6.1 包工包料，所有材料均由承包商自行负责。按固定总价计价，以美元支付。

固定总价及合同价格应包括工程的图纸设计、所需物资及材料的购置、运输、施工、安装、竣工验收和维护而发生的各项应有费用，其中包括直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、规费、税金（不含18%增值税）、现行费用中的其它费用、安全措施费、大型机具进出场费、现场安全、文明施工费用、二次搬运费、投保保险（包括第三者责任险，甲方要求承包商投保的其他险种）、政策性调整、物价变动和合同规定的其他所有风险、责任、不可预见费等费税，以及为完成本工程所需的或可能产生的全部费用。

6.2 合同价格调整及计价方式。

6.2.1 固定总价，在合同履行期间除国家税率政策发生变化时，可按照税前价不变的原则对其相应税费进行调整外不作任何调整；但甲方对工作范围予以增加或减少时，可按相应报价增减费用

6.2.2付款条件

开工与筹备

合同生效后，响应人应立即进行施工筹备，并在收到采购人发出的正式书面进场通知后 7个工作日 内进场施工。

进度款支付

采购人每月按双方书面确认的已完成合格工程量支付进度款。响应人须在每月25日前提交付款申请，采购人应在收到完整申请后 30天 内完成支付。

质保金

合同结算总价的 3% 将作为质量保证金。在相应工程质保期满且无未解决的质量问题后 10个工作日内，由采购人一次性付清。

质保期： 1年。 质保期均自项目取得专区政府颁发的最终验收证书之日起计算。

6.1 Tous les matériaux sont à la charge de l’entrepreneur. Les prix sont forfaits fixeau，établis sur la base d’un prix unitaire consolidé fixe, payable en USD.

Le Prix unitaire global fixe du contrat comprennent de manière exhaustive tous les coûts, frais, taxes et charges de toute nature, induits ou non, afférents à : la conception des plans, l’acquisition, le transport, la construction, l’installation, la réception des travaux et leur maintenance, y compris, sans que cette énumération soit limitative : les coûts directs et les frais généraux, les révisions de prix contractuelles, les bénéfices, les redevances et taxes légales(TVA 18% non comprise), tous autres frais courants, les mesures de sécurité spécifiques, les frais de mobilisation et démobilisation des gros engins, la sécurité et la propreté du chantier, les frais de manutention secondaire, les primes d’assurance (notamment l’assurance responsabilité civile tierce et toute autre assurance exigée par le Maître d’Ouvrage), les ajustements d’origine réglementaire, les fluctuations du coût des matériaux, ainsi que la couverture de tous les autres risques, responsabilités, aléas et imprévus stipulés au contrat. Le prix forfaitaire couvre l’intégralité des dépenses nécessaires ou susceptibles d’être engagées pour l’exécution complète et conforme des travaux.

6.2 Ajustement du prix du contrat et fixation du prix.

Le montant forfaitaire fixe ne sera soumis à aucun ajustement pendant l'exécution du contrat, sauf en cas de modification des taux de fiscalité nationale, où les taxes correspondantes pourront être recalculées sur la base d'un prix hors taxes constant. Toutefois, si le Maître d'Ouvrage (le Client) modifie le champ des travaux (en l'augmentant ou en le réduisant), les coûts pourront être ajustés à la hausse ou à la baisse selon le devis correspondant.

Paiements d’Acompte：L’Acheteur effectuera des paiements mensuels basés sur la quantité de travaux exécutés et conformes, dûment certifiée par les deux parties. Le Soumissionnaire doit soumettre sa demande de paiement avant le 25 de chaque mois. Le paiement sera effectué par l’Acheteur dans un délai de trente (30) jours après réception d’une demande complète et valide.

Rétention de Garantie

Trois pour cent (3%) du montant total de la facturation finale sera retenu à titre de garantie de bon fonctionnement. Cette somme sera libérée intégralement par l’Acheteur dans un délai de dix (10) jours ouvrables après l’expiration de la période de garantie concernée, et à condition qu’aucun défaut de qualité imputable au Soumissionnaire ne reste à corriger.

Durée de la Garantie

Un (1) an. La période de garantie prend cours à compter de la date de délivrance du Procès-Verbal de Réception Définitive par la Préfecture concernée.

七、工期要求  Durée du contrat

合同签订之后接到发包人通知之日起6个月

Dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la notification de l'entrepreneur suivant la signature du contrat.

八、安全文明施工要求 Exigences pour une construction sûre et civilisée

安全管理是工程施工的关键，施工前及施工中都要加强安全教育，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，严防安全事故的发生。详见合同附件《安全协议》。

La gestion de la sécurité est la clé de la construction du projet. L’éducation à la sécurité doit être renforcée avant et pendant la construction, et l’idée de "sécurité d’abord, prévention d’abord et gestion globale" doit être fermement établie pour prévenir l’apparition d’accidents de sécurité. Pour plus de détails, voir l’accord de sécurité annexé au contrat.

十、人员配置 Exigences pour le personnel du projet

关键岗位：响应人须为项目配备项目经理、技术负责人、安全员各1名。技术负责人可由项目经理兼任，安全员可由项目经理或技术负责人兼任。其他人员按需配置。

资质经验：项目经理与技术负责人须具备同类项目经验。特种设备操作人员及专业施工人员须持有项目所在地要求的有效资格证书。

社区协调：施工期间，响应人必须配备专职社区关系协调员，负责与当地社区及政府的日常沟通。该人员须熟练掌握法语或苏苏语，并拥有丰富的社区工作经验。

所有人员的招聘及解雇须完全遵守项目所在地劳动法规。

Postes clés : Le Soumissionnaire doit désigner pour le projet un chef de projet, un responsable technique et un agent de sécurité, à raison d’un titulaire par poste. La fonction de responsable technique peut être assurée par le chef de projet, et celle d’agent de sécurité peut être assumée par le chef de projet ou le responsable technique. Le reste du personnel est constitué en fonction des besoins du projet.

Qualifications et expérience :Le chef de projet et le responsable technique doivent justifier d’une expérience sur des projets similaires. Les opérateurs d’équipements spéciaux et le personnel d’exécution spécialisé doivent être titulaires des certificats de qualification valides requis par la réglementation en vigueur sur le site du projet.

Coordinateur communautaire : Pendant la durée des travaux, le Soumissionnaire doit affecter un coordinateur des relations communautaires à plein temps, chargé de la communication quotidienne avec la communauté locale et les autorités. Cette personne doit maîtriser le français ou la langue Soussou et disposer d’une solide expérience en travail communautaire.

Le recrutement et le licenciement de tout le personnel doivent être strictement conformes à la législation du travail en vigueur sur le site du projet.

十一、其他 Autres exigences

响应人应严格按照采购人提出的施工要求进行作业，并明确各责任区的负责人及安全负责人。

施工前须与当地社区进行充分沟通，预防因施工引发阻路、阻工等问题。

响应人须根据所承担的标段设置相应的施工标志与安全标志，并负责其日常维护与管理。

响应人所有运输车辆必须保持车身整洁，并采取有效措施防止物料散落，确保现场道路整洁畅通。如发生散落，须及时负责清理。土方施工阶段的运输车辆须按指定路线行驶，并安排足够人员清扫道路。

响应人在工程现场道路上通行的车辆和施工机械不得损坏路面、路肩及边沟，如有损坏须承担相应的经济损失。

响应人如未经批准损坏路基路面，或因施工不当、意外造成道路损坏，须承担相应经济损失。采购人将根据事故原因及性质，处以一定数额的罚款。

响应人须及时收集其施工责任区域内的废弃物，并按照当地法规要求妥善处置。

响应人在所承担的工程项目施工完毕并通过验收后，应立即撤离现场，其所建各类临时建筑与设施须在规定时间内拆除，不得拖延或私自处理。

Le Soumissionnaire doit exécuter les travaux en stricte conformité avec les exigences de construction définies par l’Acheteur, et désigner clairement un responsable de zone et un responsable de la sécurité pour chaque secteur.

Une communication approfondie avec la communauté locale doit être engagée avant le début des travaux, afin de prévenir tout blocage de voies ou arrêt de chantier dû à l’intervention.

Le Soumissionnaire doit installer les panneaux de chantier et de sécurité correspondant au lot attribué, et en assurer la maintenance et la gestion courante.

Tous les véhicules de transport du Soumissionnaire doivent être maintenus propres et équipés de mesures efficaces pour éviter la chute des matériaux, afin de garantir la propreté et la fluidité des voies sur site. En cas d’éparpillement, le Soumissionnaire doit procéder au nettoyage immédiat. Durant la phase de terrassement, les véhicules de transport doivent emprunter les itinéraires désignés et un personnel suffisant doit être affecté au balayage des voies.

Les véhicules et engins de chantier circulant sur les voies de l’ouvrage ne doivent pas endommager la chaussée, les accotements ou les fossés. En cas de dégâts, le Soumissionnaire supportera les pertes économiques correspondantes.

Si le Soumissionnaire endommage la chaussée ou la plate-forme sans autorisation, ou cause des dommages aux voies en raison de méthodes inappropriées ou d’incidents liés aux travaux, il assumera les conséquences financières correspondantes. L’Acheteur pourra, en fonction des causes et de la gravité de l’incident, infliger une amende d’un montant déterminé.

Le Soumissionnaire doit collecter en temps utile les déchets de chantier dans sa zone de responsabilité et les éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Une fois les travaux attribués achevés et réceptionnés, le Soumissionnaire doit évacuer immédiatement le chantier. Toutes les constructions et installations temporaires qu’il a érigées doivent être démontées dans les délais impartis, sans possibilité de retard ou de gestion autonome non autorisée.

第三章 合同

# Chapitre Ⅲ : Contrat

合同编号Numéro du contrat ：

几内亚高丽亚矿山股份有限公司

蒂美伟-孔苏达米社区道路修缮项目合同

Contrat pour les Travaux de Réhabilitation des Routes Communautaires（Thimmewi - Konsatamy）– Guinea Colia Mining S.A.

业主：几内亚高丽亚矿山股份有限公司

Maître d’Ouvrage:	Guinea Colia Mining S.A.

承包商：

Entrepreneur:

签订地点：

Lieu de signature :

签订日期：2026年   月     日

Date de signature :     /     /2026

第三章 合同 Contrat

甲方（业主）：几内亚高丽亚矿山股份有限公司

乙方（承包商）：

根据《中华人民共和国民法典》及几内亚有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就几内亚高丽亚矿山股份有限公司社区道路修缮项目协商一致，以合同不含税总价XX美元（大写：XX美元）的固定总价为基础，签订本合同，以资共同遵守。

Partie A (Maître d'ouvrage) :Guinea Colia Mining S.A.
Partie B (Entrepreneur) :

Conformément au « Code civil de la République populaire de Chine » et aux lois et règlements applicables en Guinée, en respectant les principes d'égalité, de volonté libre, d'équité et de bonne foi, les Parties A et B sont parvenues à un accord concernant le projet de réhabilitation des routes communautaires de la Guinea Colia Mining S.A.

Le présent contrat est conclu sur la base d'un prix forfaitaire et définitif hors taxes de XX USD (en toutes lettres : XX USD), à effet de quoi les parties conviennent de ce qui suit.

一、承包范围：Champ contractuel:

道路修缮工程：对约12.5公里受损严重的核心路段参照国道标准进行修复，以解决居民出行难题，保障通行安全与顺畅。

足球场修复工程：对孔苏达米足球场进行系统性修缮，包括场地平整、看台加固及配套设施更新，以丰富社区居民文体生活，提升社区凝聚力。

业主有权变更本项目承包范围，因工作范围变更引起的工程量、合同价格的调整，根据现场实际情况签证结算。

Réhabilitation de la route : Réhabilitation d’environ 12.5 kilomètres des tronçons les plus dégradés, selon les normes applicables aux routes nationales, afin de résoudre les problèmes de déplacement des habitants et de garantir la sécurité et la fluidité du trafic.

Réhabilitation du terrain de football de Konsatamy: Remise en état complète des installations, comprenant le nivellement du sol, le renforcement des tribunes et la modernisation des équipements annexes, dans l’objectif d’enrichir l’offre culturelle et sportive locale et de renforcer la cohésion communautaire.

Le Maître d’Ouvrage a le droit de modifier l’étendue des travaux pour ce projet. Les ajustements de la quantité de travail et du prix du contrat causés par des modifications de l’étendue des travaux seront réglés par visa en fonction de la situation réelle sur le site.

二、工期、质量及承包方式

2.1工期：

工期定为6个月，自合同签订之日起计算。

La durée des travaux est fixée à 6 mois, à compter de la date de signature du contrat.

2.2 工程质量目标：

按第二章发包人要求中第5 部分“质量技术标准和要求”及本章第4部分“工程施工质量标准”执行。

2.3 承包方式：包工包料。

2. Durée, qualité, méthode de passation du marché

2.1 Durée : 180 jours calendaires.

2.2 Objectif de qualité du projet :

À exécuter conformément à la Partie 5 « Normes et exigences techniques de qualité » du Chapitre 2 « Exigences du maître d’ouvrage » et à la Partie 4 « Normes de qualité des travaux de construction » du présent chapitre.

2.3 Méthode de passation du marché :

Tous les frais de matériel et de main-d’œuvre sont à la charge de l’Entrepreneur

三、术语及合同组成文件 Des termes et des documents contractuels

本协议中所用术语的含义与下文提到的合同条款/专用条件中相应术语的含义相同。下列文件应作为本协议的组成部分并将其视为本协议的一部分：

(a)  本合同协议书；

(b)  中标通知书；

(c)  合同条件及合同附件；

(d)  招标采购文件及补充；

(e)  承包商的投标书（包括已标价的工程量清单）；

(f)  技术规范的组成文件；

1)  包括在合同文件中的书面技术规范；

2)  参考资料中包括的技术规范。

(g)  图纸的合成资料：

1)  标明的尺寸；

2)  文字注释；

3)  图解显示。

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

Des termes dans le présent Accord ont la même signification qui leur est conférée dans les Conditions du Contrat et les Conditions Spécifiques mentionnées ci-dessous. Les documents suivants sont considérés comme faisant partie du présent Accord et doivent être considérés comme une partie intégrante de l’Accord :

(a) Accord contractuel ;

(b) Avis d’attribution du contrat ;

(c) Conditions contractuelles et annexes du contrat ;

(d) Documents d’appel d’offre et d’éclaircissement ;

(e) Soumission de l’Entreprener (y compris le devis quantitatif et estimatif) ;

(f) Documents composants des spécifications techniques ;

(1) Spécifications techniques écrites incluses dans les documents contractuels ;

(2) Spécifications techniques incluses dans la référence ;

(g) Documents composants des plans et des dessins

(1) Les dimensions désignatives ;

(2) Notes explicatives ;

(3) Schémas.

Les documents ci-dessus doivent être complétés et expliqués l’un à l’autre. S’il y a des points qui manquent de clarté ou de contradiction, ce sont ceux énumérés dans l’ordre qui prévalent.

# 四、工程施工质量标准 Normes de qualité des travaux d’ingénierie

道路修缮的技术标准和要求

道路基层浮土清理后，对原有路面的坑洼处采用红土粒料回填，并用压路机碾压密实，红土粒料摊铺厚度根据现场实际情况可调整，平均摊铺压实厚度不小于30cm；

确保路面平整，横向排水坡度2%，纵向坡度根据地形确定。确保雨季期间路面排水顺畅；

道路两侧排水沟宽度＞100cm，深度＞50cm，沟底纵坡不小于0.5%，施工时考虑坡度、保证雨季期间排水顺畅；

在原有道路过水路段设置混凝土过水路面，不改变道路原有的过水条件；

临近村内房屋处注意施工安全，避免压路机损坏当地房屋，若因此原因造成的一切后果由施工方自行承担；

排水沟终端排水点应参考修复前状况，如需改变排水方向需与当地社区充分沟通，由社区指定合理的排水位置。

红土由分包商自行负责，涉及的红土粒料资源税均包含在报价中，发包方不再另行支付。

Normes et exigences techniques pour la réhabilitation des routes

Après le décapage de la terre meuble de la plate-forme, les ornières et nids-de-poule de la chaussée existante seront remblayés avec des granulats latéritiques et compactés au rouleau compresseur. L’épaisseur de mise en place des granulats pourra être ajustée en fonction des conditions du site, à condition que l’épaisseur moyenne de la couche compactée finale soit au minimum de 30 cm.

La chaussée doit être plane, avec une pente transversale de 2% pour le drainage et une pente longitudinale adaptée à la topographie. Un écoulement efficace des eaux doit être garanti en saison des pluies.

Les fossés de drainage latéraux doivent avoir une largeur > 100 cm et une profondeur > 50 cm，avec une pente longitudinale au fond d’au moins 0,5 %. Leur pente doit être assurée lors des travaux pour un drainage efficace en saison des pluies.

Au niveau des passages à gué existants, un radier en béton sera aménagé sans modifier les conditions hydrauliques d’origine.

À proximité des habitations, la sécurité des travaux doit être une priorité pour éviter tout dommage aux constructions par les engins de compactage. L’Entrepreneur assume l’entière et exclusive responsabilité des dégâts causés par ses engins.

Le point de rejet des eaux de drainage doit respecter la situation préexistante. Toute modification du sens d’écoulement doit faire l’objet d’une concertation préalable avec la communauté, qui désignera un point de rejet approprié.

Les granulats latéritiques sont fournis à ses frais par l’Entrepreneur. Tous les coûts associés, notamment les taxes sur les ressources, sont inclus dans son offre financière et ne donneront lieu à aucun supplément.

足球场修缮工程的技术标准和要求

对原有足球场的场地进行平整、表面的杂草植被进行清理。

基层浮土清理后，采用红土粒料回填并用压路机碾压密实，平均摊铺厚度不小于5cm红土由分包商自行负责，费用包括涉及的红土粒料资源税均包含在报价中。

排水沟尺寸要求：宽度＞40cm，深度＞30cm，

排水沟施工时考虑坡度，保证流水顺畅

足球场砖砌长凳的尺寸为：宽度50cm、 高度45cm，总长度详见工程量。（实际施工时可根据现场情况拆分为多个长椅）

足球场砖砌长凳采用几内亚当地砖块砌筑、使用水泥砂浆抹面，水泥砂浆厚度2cm，要求粉刷后表面光滑、整体美观。

钢制球门的宽度7.3m，高度2.4m，球架钢管直径55mm，预埋深度70cm，使用混凝土灌注。

钢制球门刷白色与红色防腐油漆，同时配备白色尼龙球网。

平整原足球场，清除表面杂草和植被。

清理草根浮土后，用红土颗粒回填，并用压路机压实，平均铺设厚度不小于 5 厘米。红土颗粒的成本由分包商承担。红土颗粒资源税包含在投标报价中。

排水沟尺寸要求：宽度大于 40 厘米，深度大于 30 厘米。

建造排水沟时必须考虑坡度，以确保水流均匀。

砖砌足球场凳的尺寸为宽 50 厘米、高 45 厘米，总长度见工程量。(实际施工时可根据场地条件将其分成若干个长凳）。

足球场砖砌长凳采用当地几内亚砖砌筑，采用水泥砂浆抹灰，水泥砂浆厚度为 2 厘米，要求粉刷后表面光滑，一般美观。

钢制球门宽 7.3 米，高 2.4 米，球架钢管直径 55 毫米，预埋深度 70 厘米，填充采用混凝土。

钢制球门涂有白色和红色防腐漆，并配有白色尼龙网。

Normes et exigences techniques pour les travaux de réhabilitation du terrain de football

Procéder au nivellement du terrain existant et au débroussaillage complet de la surface.

Après décapage de la terre végétale et des racines, le remblaiement sera effectué à l’aide de granulats latéritiques compactés au rouleau. L’épaisseur moyenne de la couche compactée ne devra pas être inférieure à 5 cm.

Les granulats latéritiques, ainsi que toutes les taxes afférentes (dont la redevance sur les ressources), sont fournis et à la charge exclusive du sous-traitant. Leur coût est inclus dans son offre financière.

Les fossés de drainage devront présenter les dimensions minimales suivantes : largeur > 40 cm, profondeur > 30 cm.

La construction des fossés devra intégrer une pente suffisante pour garantir un écoulement rapide et complet des eaux.

Les bancs en maçonnerie de briques auront pour dimensions : largeur de 50 cm, hauteur de 45 cm. La longueur totale est précisée dans le métré. (Ils pourront être réalisés en plusieurs segments selon les contraintes du site).

Ces bancs seront construits en briques locales guinéennes, puis enduits d’une couche de mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur. L’enduit final devra présenter une surface lisse et un aspect esthétique uniforme.

Les buts en acier auront une largeur de 7.3 m et une hauteur de 2.4 m. Les montants seront constitués de tubes d’acier d’un diamètre de 55 mm, scellés sur une profondeur de 70 cm dans des massifs de béton.

Les buts devront recevoir une peinture anticorrosion, appliquée aux couleurs blanche et rouge. Ils seront équipés de filets en nylon blanc.

# 五、合同价款及结算方式 Prix du contrat et modalités de règlement

5.1 合同价款：本工程为固定总价，合同总价为xx美元（大写：xx美元）。详见附表。

固定总价应包括修缮项目所需物资及材料的购置及运输、施工、安装、竣工验收和维护而发生的各项应有费用，其中包括直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、规费、现行费用中的其它费用、安全措施费、大型机具进出场费、现场安全、文明施工费用、二次搬运费、投保保险、政策性调整、物价变动和合同规定的其他所有风险、责任、及与实施项目有关的所有社区关系协调费、不可预见费等，以及为完成本工程所需的或可能产生的全部费用。

5.2 合同价格调整及计价方式。

本工程采用固定总价承包。本合同价款在合同实施期间不因政策及市场因素变化而变动。除业主要求的工作范围及方案变更外，承包商为完成本工程发生的所有费用均包括在合同总价中，不做调整。

5.1 Montant du contrat : Le présent marché est conclu forfaitairement pour un montant fixe et global de XX USD (soit : [en toutes lettres] USD). Pour le détail, se référer au tableau annexé.

Le prix forfaitaire fixe inclut l’ensemble des coûts nécessaires à l’acquisition et au transport des matériaux, à la construction, à l’installation, à la réception des travaux et à leur maintien, y compris les frais directs et indirects, les révisions de prix prévues par les textes applicables, les bénéfices, les redevances réglementaires, les autres charges courantes, les mesures de sécurité, les frais d’entrée et de sortie des gros engins, la sécurité et la propreté du chantier, les frais de manutention secondaire, les assurances, les ajustements d’origine réglementaire, les fluctuations des prix, ainsi que tous les autres risques, responsabilités, aléas et imprévus couverts par le contrat, et plus généralement toute dépense nécessaire ou susceptible d’être engagée pour l’exécution complète des travaux.

5.2 Révision du prix du contrat et mode de calcul :

Le présent marché est accordé sur la base d’un prix forfaitaire et global fixe. Le prix convenu ne sera pas révisé pendant l’exécution du contrat, quelles que soient les évolutions législatives, réglementaires ou de marché.

Tous les coûts supportés par l’Entrepreneur pour l’exécution des travaux sont inclus dans le prix forfaitaire et ne donneront lieu à aucune augmentation, sauf en cas de modification de la portée des travaux ou du programme demandé par le Maître d’ouvrage.

六、 付款方式 Modalité de paiement

付款与质保条款

1. 开工与筹备

合同生效后，响应人应立即进行施工筹备，并在收到采购人发出的正式书面进场通知后 7个工作日内进场施工。

2. 进度款支付

采购人每月按双方书面确认的已完成合格工程量支付进度款。响应人须在每月25日前提交付款申请，采购人应在收到完整申请后 30天内完成支付。

3. 质保金

合同结算总价的 3% 将作为质量保证金。在相应工程质保期满且无未解决的质量问题后 10个工作日内，由采购人一次性付清。

Modalités de Paiement et Garantie

1. Démarrage des Travaux et Préparation
Après l’entrée en vigueur du Contrat, l’Entrepreneur doit immédiatement commencer les préparatifs. Il est tenu de démobiliser sur le chantier dans un délai de sept (7) jours ouvrables après réception de la notification écrite formelle de l’Acheteur.

2. Paiements d’Acompte

L’Acheteur effectuera des paiements mensuels basés sur la quantité de travaux exécutés et conformes, dûment certifiée par les deux parties. Le Soumissionnaire doit soumettre sa demande de paiement avant le 25 de chaque mois. Le paiement sera effectué par le Maître d’ouvrage dans un délai de trente (30) jours après réception d’une demande complète et valide.

3. Rétention de Garantie

Trois pour cent (3%) du montant total de la facturation finale sera retenu à titre de garantie de bon fonctionnement. Cette somme sera libérée intégralement par le Maître d’ouvrage dans un délai de dix (10) jours ouvrables après l’expiration de la période de garantie concernée, et à condition qu’aucun défaut de qualité imputable au Soumissionnaire ne reste à corriger.

七、质量缺陷责任期 Délai de garantie de la qualité des travaux

1年：质保期均自项目取得专区政府颁发的最终验收证书之日起计算。

Un (1) an.

Pour les travaux de voirie :Un (1) an. La période de garantie prend cours à compter de la date de délivrance du Procès-Verbal de Réception Définitive par la Préfecture concernée.

八、业主权利义务Droits et obligations du Maître d’Ouvrage

8.1 业主负责，在开工前向承包商提供本合同项下施工作业所需的场地。

8.2 负责监督各项管理目标的落实和考核；督促承包商编制施工组织设计，编制施工计划；实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测等的控制、监督、检查和验收。

8.3 负责工程测量定位、技术交底，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

8.4按本合同约定，及时向承包商支付合同价款。

8.5当承包商的施工进度、质量、安全文明施工措施无法满足现场要求，业主有权对承包商的工作内容及工程量做出调整。

8.1 Le Maitre d’Ouvrage est responsable de mettre le site de construction demandé par le projet à la disposition de l’Entrepreneur avant le démarrage des travaux.

8.2 Le Maître d’Ouvrage est responsable de surveiller et d’évaluer de divers objectifs de la gestion du projet: superviser l’Entrepreneur à élaborer la conception de l’organisation des travaux, du plan de construction ; mettre en œuvre le contrôle, la supervision, l’inspection et la réception de l’ouvrage sur la qualité, la durée de la construction, la sécurité et la civilisation d’exécution, les mesures et les essais, etc.

8.3 Le Maître d’Ouvrage est responsable de la mesure et du positionnement du projet, de l’éclaircissement technique, de l’organisation en général de la collecte de données d’archives techniques et de la réception d’achèvement．

8.4 Payer le montant du contrat en temps utile au l’Entrepreneur, comme convenu dans le présent contrat.

8.5 Au cas où l’avancement des travaux de l’Entrepreneur，la qualité de projet，les mesures de la sécurité et de l’activité civilisées ne peuvent pas répondre aux exigences du site, le Maître d’Ouvrage a le droit de modifier les contenus et les volumes des travaux de l’entrepreneur.

九、承包商权利义务 Droits et obligations de l’Entrepreneur

9.1 对本合同范围内的工程质量向业主负责，组织熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

9.2 严格按照设计方案、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到合同约定的标准。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。加强现场管理，严格执行当地环保、消防等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

9.3 承包商要严格执行几内亚劳工保护规定，提供合格的生活和工作条件。自觉接受业主及有关部门的管理、监督和检查。接受业主随时检查其施工设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

9.4 承包商在现场堆放材料应保证不妨碍公共安全、不影响交通，同时保护好施工现场的环境。

9.5 负责协调与当地居民及政府的协调工作并承担与项目施工有关的所有费用。

9.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合业主办理竣工验收。

9.7 承包商自行解决水、电等接入，费用已在合同价中。按照几内亚当地法律要求，承包商自费负责工地设施的建设和保养，包括修建通往工地的道路。

9.8承包商管理

承包商在接到开工通知后10天内，应向业主提交承包商在施工场地的管理机构以及人员安排说明，并定期向业主提交施工场地人员变动情况的报告。在投标阶段拟派的项目经理不得擅自更换，其离开和撤换需征得业主同意。

9.9确保工期进度

无论何种原因造成施工计划进度滞后，承包商均应按照业主的指示，采取有效措施跟进，并及时将合同进度修改计划报送业主审批备案。

9.1 L’Entrepreneur est responsable de la qualité de projet vis-à-vis du Maitre d’Ouvrage dans le cadre du présent contrat et fournit les travailleurs qualifiés correspondants, et respecte scrupuleusement les lois et règlements pertinentes.

9.2 L’Entrepreneur doit suivre scrupuleusement les dessins de conception, les spécifications de la réception des travaux, les exigences techniques et la conception de l’organisation de la construction pour organiser les travaux de manière à ce que la qualité du projet soit conforme aux normes contractuelles；Organiser scientifiquement des plans de travail, investir suffisamment de main-d’œuvres et de ressources matérielles pour assurer la période d’exécution. Renforcer l’éducation à la sécurité, appliquer consciencieusement les spécifications techniques de sécurité, respecter scrupuleusement les systèmes de sécurité, mettre en œuvre les mesures de sécurité et assurer la sécurité de la construction. Renforcement de la gestion du site, application stricte des règlements de la protection de l’environnement local, de la lutte contre les incendies et d’autres départements concernés par la gestion du site de construction, et réalisation d’une construction civilisée.

9.3 L’Entrepreneur applique strictement la réglementation relative à la protection du travail en République de Guinée et offre des conditions de vie et de travail qualifiées. Accepter consciemment la gestion, la supervision et l’inspection du Maître d’Ouvrage et des départements concernés. Accepter à tout moment l’inspection par le Maître d’Ouvrage de ses équipements de construction, du stockage et de l’utilisation des matériaux, ainsi que des documents valides et de la certification de ses opérateurs.

9.4 Le sous-traitant doit empiler les matériaux sur le chantier de manière à ce qu’ils n’entravent pas la sécurité publique et ne gênent pas la circulation, tout en protégeant l’environnement du site de construction.

9.5 L’Entrepreneur est responsable de la coordination de la relation avec les communautés locaux et le gouvernement.

9.6 Soumettez le rapport à temps, complétez les documents des données techniques et économiques originales et coopérez avec le Maître d’Ouvrage pour effectuer la réception d’ouvrage.

9.7 L’Entrepreneur est responsable d’alimentation en eau et en électricité, et tous les coûts occasionnés sont déjà inclus dans le prix total du contrat. L’entrepreneur est responsable, ses propres frais, de la construction et de l’entretien des installations du site, y compris la construction des routes d’accès au site, conformément à la législation locale guinéenne.

9.8 Gestion de l’Entrepreneur

L’Entrepreneur doit soumettre au Maître d’Ouvrage, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de début des travaux, une description de la structure de gestion sur le chantier et des dispositions relatives au personnel, et soumettre des rapports périodiques à l’ingénieur du Maître d’Ouvrage sur les changements de personnel sur le chantier. Le directeur de projet qu’il est proposé d’affecter au cours de la phase d’appel d’offres ne peut être remplacé sans autorisation, et son départ et sa révocation doit être accorder par le Maitre d’Ouvrage.

9.9 Garantie le déroulement des travaux

Quelles que soient les raisons du retard dans le déroulement des travaux, l’Entrepreneur doit prendre des mesures efficaces conformément aux instructions du Maître d’Ouvrage et soumettre le plan de modification de l’avancement des travaux au Maître d’Ouvrage pour l’approbation et l’enregistrement à temps.

十、 施工准备 Préparation de la construction

10.1 涉及破路挖掘、停水等的施工项目，承包商需提前四天书面告知业主，说明施工的内容、施工时间、施工天数等。业主根据具体情况，予以批准和按时间节点要求，作好相应配合。承包商严格按照批准的施工规定实施施工。

10.2 文明施工：承包商负责施工场地的清洁，建筑材料的堆放。业主指定废弃物堆放地点，施工区域内的建筑垃圾按规定地点堆放并及时清运，区域外不得堆放任何建筑垃圾，危险废弃物按相关规定妥善处理。遵守相关法律法规，禁止违反职业健康安全规定的行为。

10.1 Pour les travaux de construction impliquant la rupture de route, l’arrêt d’eau, etc., l’Entrepreneur informera le Maître d’Ouvrage par écrit quatre jours à l’avance pour expliquer les contenus des travaux, l’heure de travail, le délai d’exécution, etc. Le Maître d’Ouvrage doit l’approuver en fonction des circonstances spécifiques, et collaborer en conséquence des nœuds horaires. L’entrepreneur met en œuvre la construction en respectant strictement les règlements de construction approuvés.

10.2 Construction civilisée : l’Entrepreneur est responsable du nettoyage des sites de construction et de l’empilement des matériaux de construction. Site de dépôt de déchets désigné par la partie A，Les déchets de construction dans la zone de construction doivent être empilés conformément à l’emplacement spécifié, puis nettoyés et transportés à temps, aucun déchet de construction ne doit être empilé en dehors de la zone, et les déchets dangereux doivent être éliminés de manière appropriée, conformément à la réglementation en vigueur. Respectez les lois et réglementations en vigueur et interdisez les violations de la santé et de la sécurité au travail.

十一、安全责任及环境保护 Responsabilité de la sécurité et Protection de l’environnement

11.1 承包商在现场施工必须服从业主安全管理人员的管理及监督。在施工过程中实现如下安全目标：

（一）安全工作目标

1.不发生轻伤及以上人身伤害事件、二类障碍；

2.设备二类故障为0；

3.一般及以上火情事件为0；

4.轻微及以上场内道路交通事故为0；

5.重大事故隐患为0；（必选）

6.消防设施、灭火器材完好率100%；

7.安全教育覆盖率、合格率为100%；

8.不发生一般及以上责任性网络安全事件；

9.不发生职责范围内被政府主管部门通报或甲方集团公司约谈、处罚、处分的安全事件。

（二）环保工作目标

1.突发环境事件为0；

2.固废（含危废）暂存、转运和处置合规率100%；

3.杜绝生态环保违法违规行为

4.不因本单位原因发生受环保相关部门处罚事件；

5.不发生职责范围内被甲方集团公司约谈、处罚、处分的环保事件。

（三）职业健康工作目标

1.新发职业病为0；

2.中几方员工职业体检率100%。

（四）公共安全目标

不因本单位原因发生20人以上阻工阻路事件；

如未能实现上述目标，业主将按照有关细则进行处罚，发现每人次违章罚款处罚违章者10美元，承包商100美元。发现发生重复性违章或严重安全隐患，业主以书面形式通知施工单位整改，并按业主安全奖惩实施细则相应条款处10—100美元/次罚款,处罚金在工程款中扣除。

11.2 承包商在施工期间，必须安排具有相应上岗操作证的专业人员全面负责施工场所的安全，遵守业主的各项规章制度，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，设置必要的安全防护栏、警示标识等，须确保自身和业主以及第三方的人身与设备的安全，若因施工不当或安全措施不到位而所造成的损失，均由承包商负责承担。

11.3 业主有责任和义务对承包商的施工和管理人员的进入施工区域实行管理，监督与协助承包商落实各项安全责任。业主有协助工程事故的急救与处理的义务。

11.4 在工程施工过程中，承包商应按当地建筑施工有关环境保护条例进行施工，自费寻找建筑垃圾对方场地并得到甲方同意。确保施工废弃物不污染、不影响环境，建筑垃圾清理完整，不留痕迹。因承包商不当施工导致的环境污染、或收到当地社区投诉的，乙方应负责妥善解决并承担因此产生的所有费用。

11.1 L’Entrepreneur doit obéir à la gestion et à la supervision du personnel de gestion de la sécurité du Maître d’Ouvrage sur le site.

Atteindra les objectifs de sécurité suivants dans le processus de construction :

(1) Objectifs de Sécurité

Aucun incident de blessure personnelle légère ou supérieure, ni incident de classe II.

Taux de défauts d'équipement de classe II à 0.

Aucun incident d'incendie général ou supérieur.

Aucun accident de la circulation sur site, même mineur.

Aucun risque majeur d'accident.

Taux de bon fonctionnement des installations de lutte contre l'incendie et du matériel d'extinction : 100 %.

Couverture et taux de réussite de la formation à la sécurité : 100 %.

Aucun incident de sécurité réseau imputable de niveau général ou supérieur.

Aucun incident de sécurité relevant de ses attributions faisant l'objet d'une notification par les autorités gouvernementales compétentes ou d'une convocation, sanction ou mesure disciplinaire par le groupe de la Partie A.

(2) Objectifs Environnementaux

Aucun incident environnemental soudain.)

Taux de conformité du stockage temporaire, du transport et de l'élimination des déchets solides (y compris dangereux) : 100 %.

Éliminer tout comportement illégal en matière d'écologie et de protection de l'environnement.

Ne pas subir d'événement entraînant des sanctions de la part des services concernés en raison de faits imputables à l'unité concernée.

Aucun événement environnemental relevant de ses attributions faisant l'objet d'une convocation, sanction ou mesure disciplinaire par le groupe de la Partie A.

(3) Objectifs de Santé au Travail

Aucun nouveau cas de maladie professionnelle.)

Taux d'examens médicaux professionnels pour les employés chinois et guinéens : 100 %.

(4) Objectifs de Sécurité Publique
Ne pas provoquer d'incident de blocage des travaux ou de la circulation impliquant plus de 20 personnes en raison de faits imputables à l'unité concernée.

Si les objectifs ci-dessus ne sont pas atteints, le Maître d’Ouvrage infligera une pénalité à l’Entrepreneur conformément aux règles en vigueur et constatera que chaque personne enfreint les amendes et pénalités applicables en cas de violations de $10/fois et à l’entrepreneur de $100/fois. En cas d’infractions répétitives ou de risques graves liés à la sécurité, le Maître d’Ouvrage informera l’Entrepreneur par écrit et et lui infligera une amende de $10 à $100/fois conformément aux règlements de mise en œuvre de la prime et de la sanction de sécurité du Maître d’Ouvrage et l’amende sera déduite du paiement du projet.

11.2 Pendant la période d’exécution du projet, l’Entrepreneur doit doter des professionnels possédants la qualification correspondante et qui seront pleinement responsables de la sécurité du chantier, se conformer aux divers règlements du Maître d’Ouvrage, organiser l’exécution des travaux en respectant strictement les normes de sécurité, prendre les mesures de protection nécessaires et de la sécurité necessaire, y compris les clôtures, les panneaux de signalisation, etc. assurer la sécurité du personnel eux-mêmes, du Maître d’Ouvrage, du tiers, ainsi que la sécurité des équipements. L’entrepreneur est responsable de tous les dommages matériels et corporels, si ces dommages sont causés par une construction incorrecte ou des mesures de sécurité inadéquates．

11.3 Le Maître d’Ouvrage a la responsabilité et l’obligation de gérer les personnels de l’Entrepreneur qui entrent la zone de construction, et de superviser et d’assister l’entrepreneur dans la mise en œuvre de diverses responsabilités en matière de sécurité. Le Maître d’Ouvrage a l’obligation d’aider aux premiers secours et à la gestion des accidents d’ingénierie.

11.4 Pendant l’exécution du projet, l’entrepreneur doit réaliser la construction conformément aux règlements locaux sur la protection de l’environnement pour la construction des bâtiments, trouver des sites pour les déschets de construction les uns des autres à ses propres frais et obtenir le consentement du Maître d’Ouvrage. S’assurer que les déchets de construction ne polluent pas ou n’affectent pas l’environnement et que les déchets de construction sont nettoyés intacts et ne laissent aucune trace. Si la pollution de l’environnement est causée par une construction inadéquate de l’Entrepreneur, ou si des plaintes sont reçues de la part de la communauté locale, l’Entrepreneur, sera responsable du règlement approprié et supportera tous les coûts encourus en conséquence.

十二、违约责任，合同生效

Responsabilité de la rupture du contrat et Entrée en vigeur du contrat

12.1 遇到自然灾害或其它人力不可抗拒的突发事件，双方另行协商解决。

12.2 按合同中相关规定，甲乙双方应按要求各自承担相应责任和义务，如果因业主原因拖延工期，合同工期可顺延；如因承包商原因造成工程竣工验收延误，影响业主按期使用，导致业主遭受损失的，承包商应承担相应违约责任；每延期一天在合同工程款支付时扣除50美元，违约金总额不超过合同总金额的5%。

12.3承包商如未能按照合同约定确保完成工程质量目标，应承担工程质量违约金，业主应依据有关规定进行罚款，质量违约金最高限额为合同总价的 10%。

承包商支付违约金，并不免除乙方按照合同继续履行的义务。

12.4本合同签订6份，业主执4份，承包商执2份，具有同等效力，由合同双方分别保存；双方签字、盖章后生效．

12.5双方如选择终止合同的，乙方应继续执行合同中未终止部分的合同义务并承担合同约定的所有责任，甲方有权从应支付货款中直接扣除终止部分的合同价款和乙方应承担的逾期违约金。

签约双方任何一方由于人力不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应允延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、瘟疫等。

Article 12.

12.1 En cas de catastrophes naturelles ou d’autres facteurs de forces majeurs, les deux parties régleront en négociation.

12.2 Selon les dispositions pertinentes du contrat, les deux parties doivent assumer les responsabilités et les obligations correspondantes. Si la durée de construction est retardée pour des raisons causées par le Maître d’Ouvrage, la durée du contrat peut être différée ; Si la réception d’achèvement du projet est retardée pour des raisons causées par l’Entrepreneur, entraînant des pertes pour celle-ci, cette dernière assumera la responsabilité correspondante en cas de rupture du contrat. La pénalité de retard sera de $10/Jour déductible dans les décomptes et le montant total des dédits pénalité n’excédera pas 5% du montant total du contrat.

12.3 Si l’Entrepreneur n’arrive pas à réaliser des objectifs de qualité du projet conformément aux prescriptions contractuelles, il paiera les dommages-intérêts liquidés liés à la qualité du projet et le Maître d’Ouvrage imposera une amende conformément aux spécifications pertinentes. Le montant maximal des dommages-intérêts liquidés s’élève à 10% du prix total du contrat.

Le paiement des dommages-intérêts liquidés par l’Entrepreneur ne libère pas l’Entrepreneur de son obligation de poursuivre l’exécution du contrat.

12.4 Ce contrat est signé en 6 exemplaires, 4 exemplaires pour le Maître d’Ouvrage et 2 exemplaires pour l’Entrepreneur, et qui sont conservés respectivement par les parties contractantes, le présent contrat prendra effet à compter de sa signature et cachet.

12.5 Si les deux parties choisissent de résilier le contrat, l’Entrepreneur continuera à exécuter les obligations contractuelles de la partie non résiliée du contrat et à assumer toutes les responsabilités convenues dans le contrat, et le Maître d’Ouvrage aura le droit de déduire directement du paiement dû le prix du contrat de la partie résiliée et les dommages-intérêts liquidés en retard à la charge de l’Entrepreneur.

Si l’une des parties contractantes est empêchée d’exécuter le contrat par un événement de force majeure, le délai d’exécution du contrat est prolongé d’une période égale au temps affecté par l’événement. Un évènement de force majeure est un évènement qui n’était pas prévisible par les parties au moment de la conclusion du contrat et dont la survenance et les conséquences sont inévitables et insurmontables, tel que la guerre, un incendie grave, une inondation, un typhon, un tremblement de terre, une peste, etc.

十三、分包 Sous-Traitance

13.1 本工程不允许分包

13.1 "La sous-traitance n'est pas autorisée pour le présent marché.

十四、其它 Autres

14.1 在合同执行过程中如发生争议，合同双方应友好协商解决。如协商后仍未能达成一致，任何一方均可提出仲裁。纠纷处置期间，除正在进行争执的部分外，本合同其它部分应继续执行。

14.2 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交至中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点在北京，本合同适用中华人民共和国的法律管辖，仲裁语言为中文。

14.1 En cas de litige survenant pendant l'exécution du contrat, les deux parties au contrat doivent le résoudre par voie de négociation amiable. Si aucun accord n'est trouvé après la négociation, l'une ou l'autre des parties peut soumettre le litige à l'arbitrage. Pendant la période de résolution du litige, à l'exception de la partie faisant l'objet du différend, les autres parties du présent contrat continuent d'être exécutées.

14.2 Tout litige découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci sera soumis à l'arbitrage de la Commission chinoise d'arbitrage économique et commercial (CIETAC), le lieu de l'arbitrage étant Pékin. Le présent contrat est régi par les lois de la République populaire de Chine, et la langue de l'arbitrage est le chinois.

第十五条  合同附件 Annexe du contrat

15.1 附件1：工程质量保修书

15.2 附件2：安全管理协议

15.3 附件3：廉洁协议

15.4 附件4：保密协议书

15.5 附件5：社区关系维护管理协议

15.6 附件6：分项报价表

15.1 Annexe 1 : Garantie de la qualité de projet

15.2 Annexe 2 : Accord sur la gestion de la sécurité

15.3 Annexe 3 : Accord d’intégrité

15.4 Annexe 4 : ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ

15.5 Annexe 5 : Accord de Gestion et de Maintien des Relations Communautaires

15.6 Annexe 6 : Tableau de devis détaillé

| 业主/ Maître d’Ouvrage |  | 承包商/ Entrepreneur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称： Nom : | 几内亚高丽亚矿山股份有限公司Guinea Colia Mining S.A. | 名 称： Nom : |  |
| 地 址 Adresse : ： | B.P. 6888, Villa SPIC, Quartier Coléah, Commune Matam,Conakry, République de Guinée， | 地 址 Adresse : ： |  |
| 联 系 人 Personne de contact ： |  | 联 系 人 Personne de contact ： |  |
| 电 话 Téléphone： |  | 电 话 Téléphone： |  |
| Email地址： |  | Email地址： |  |
| 银行开户名称 Nom de compte bancaire： | Guinea Colia Mining S.A. | 银行开户名称 Nom de compte bancaire： |  |
| 开 户 银 行 Banque d’ouverture de compte： | SOCIETE GENERALE HONG KONG | 开 户 银 行 Banque d’ouverture de compte： |  |
| 帐 号 Numéro de compte： | 003 001 0000755146 06 | 帐 号 Numéro de compte： |  |
| 纳税人登记号 NIF： |  | 纳税人登记号 NIF： |  |
| 单 位 盖 章 Cachet de l’entreprise： |  | 单 位 盖 章 Cachet de l’entreprise： |  |
| 法定代表人或授 权代表人签字 Signature du représentant légal ou du représentant autorisé： |  | 法定代表人或授 权代表人签字 Signature du représentant légal ou du représentant autorisé： |  |
| 签 字 日 期： Date de signature |  | 签 字 日 期： Date de signature |  |

Annexe 1

# 合同附件1：

# 工程质量保修书

La garantie de la qualité du projet

业    主/ Le Maître d’Ouvrage：

承 包 商/L’Entrepreneur：

为保证工程在合理年限内正常使用，业主、承包商协商一致签订工程质量保修书。承包商在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

Afin de garantir l’utilisation normale du projet dans un délai raisonnable, une garantie de qualité du projet a été signée par le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur．L’Entrepreneur assume la responsabilité de la garantie de qualité du projet conformément aux règles de gestion pertinentes et à l’accord conclu entre les parties pendant la période de garantie de la qualité.

- 工程质量保修范围和内容

Contenu et portée de la garantie de qualité d’ingénierie

质量保修范围是:工程承包范围。

Portée de la garantie de qualité : dans le cadre du contrat d’ingénierie

二、质量保修期

从投入使用且办理履约证书之日起分别计算保修期。本工程约定的保修期为180天。

La période de garantie de qualité

La période de garantie est calculée séparément à partir de la date de mise en service et d’attribution du certificat de performance. La période de garantie dans ce projet est conclue 180 Jours.

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包商应在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包商不在约定期限内派人修理，业主可委托其他人员修理，保修费从质量保证金内扣除。

2.发生紧急抢修事故，承包商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包商施工质量引起的事故，抢修费用由业主承担。

3.在国家规定的工程合理使用年限内，承包商应确保施工结构质量。因承包商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包商应承担损害赔偿责任。

Responsabilité de la garantie de qualité

(1) Pour les articles entrant dans le champ d’application et le contenu de la garantie, l’Entrepreneur enverra une réhabilitation dans les 7 jours à compter de la date de réception de l’avis de réhabilitation. En cas de l’Entrepreneur n’enverra aucune réhabilitation dans les délais convenus, le Maître d’Ouvrage pourra confier la réhabilitation à un autre personnel et les frais de réhabilitation seront déduits dans la retenue de garantie.

(2) En cas d’incident de réhabilitation d’urgence, l’Entrepreneur doit arriver sur les lieux de l’incident immédiatement après avoir reçu la notification de l’incident. Les incidents causés par des autres raisons que la qualité de la construction du l’Entrepreneur sont à la charge du Maître d’Ouvrage.

(3) L’Entrepreneur assurera la qualité de la structure principale dans le délai d’utilisation raisonnable d’ingénierie stipulé par l’État. En cas des dommages à la personne et aux biens causés par l’Entrepreneur dans un délai raisonnable d’ingénierie, l’Entrepreneur est responsable des dommages.

四、质量保证金的支付

本工程约定的工程质量保证金为合同结算价款的3%。

Paiement de la retenue de garantie

La Retenue de garantie de ce contrat est de 3% du montant du contrat défini dans l’Accord Contractuel．

五、质量保证金的退还

工程质量缺陷责任期结束后30日内，承包商提供3%合同金额的收据，在所有工程缺陷经业主确认修缮完毕后予以支付。

Retour de la retenue de garantie

L’Entrepreneur remettra une facture représentant 3% du montant du contrat au Maitre d’Ouvrage dans les 30 jours suivant l’expiration du délai de notification des défauts, une fois que la réhabilitation des défauts et des défauts potentiels aura été confirmé par le Maitre d’Ouvrage, la retenue de garantie sera versée à l’Entrepreneur.

六、其他

双方约定的其它工程质量保修事项：质量保证金返还后，并不免除承包商对所施工范围在设计使用年限内的保修责任。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由业主公司和承包商双方共同签署。

Autres

Autres articles de la garantie de qualité d’ingénierie convenus entre les deux parties: après le retour de la retenue de garantie de qualité, cela ne dégage pas la responsabilité de la garantie de l’entrepreneur de ce projet pendant la durée de vie de la conception.

La garantie de la qualité de ce projet est signée par le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, en tant que pièce jointe au contrat de construction.

合同附件2：

Annexe 2

安全管理协议

项目名称：几内亚高丽亚矿山股份有限公司蒂美伟-孔苏达米社区道路修缮项目

甲方：几内亚高丽亚矿山股份有限公司

承包方：（以下简称乙方）

协议期限：自项目合同签订之日起至合同终结之日止

为明确甲乙双方在项目实施过程中的安全责任、权利和义务，提高现场安全文明管理水平，保障人员的安全与健康，确保设备和环境安全，结合本项目特点，经甲乙双方充分协商达成一致，与合同一并签订。

一、安全环保目标

（一）安全工作目标

1.不发生轻伤及以上人身伤害事件、二类障碍；（必选）

2.设备二类故障为0；（必选）

3.一般及以上火情事件为0；（必选）

4.轻微及以上场内道路交通事故为0；（必选）

5.重大事故隐患为0；（必选）

6.消防设施、灭火器材完好率100%；（必选）

7.安全教育覆盖率、合格率为100%；（必选）

8.不发生一般及以上责任性网络安全事件；（必选）

9.不发生职责范围内被政府主管部门通报或甲方集团公司约谈、处罚、处分的安全事件。（必选）

（二）环保工作目标

1.突发环境事件为0；（必选）

2.固废（含危废）暂存、转运和处置合规率100%；（必选）

3.杜绝生态环保违法违规行为（必选）

4.不因本单位原因发生受环保相关部门处罚事件；（必选）

5.不发生职责范围内被甲方集团公司约谈、处罚、处分的环保事件。（必选）

（三）职业健康工作目标

1.新发职业病为0；（必选）

2.中几方员工职业体检率100%。（必选）

（四）公共安全目标

不因本单位原因发生20人以上阻工阻路事件；（必选）

二、甲、乙双方的安全管理职责

（一）甲方的管理职责

1.对本项目负安全监督管理责任，遵照“一体化管理”原则，做到三个“统一”，即：统一纳入发包方安全管理体系，统一管理标准，统一实施监督检查与考核。按照“谁使用，谁负责，谁管理”原则，进行本项目安全生产工作的监督、协调与管理。

2.按照国家有关安全生产的法律、法规以及甲方管理制度对乙方进行安全资质和条件审查。

3.建立安全教育培训制度，监督检查乙方的安全技术交底和日常安全教育培训情况；按《承包商安全管理办法》规定组织乙方人员三级安全教育培训及考试。

4.组织对乙方制定的施工组织措施、安全措施、技术措施、环保措施、施工方案、应急预案（以下简称四措两案）进行审查和备案，对满足本项目安全施工的开工条件进行核查，协助乙方办理作业许可手续。

5.监督乙方建立健全应急救援体系，制定各类安全应急预案，并按计划组织培训和演练。

6.依据法律、法规的要求及合同条款，对乙方安全生产费用的使用情况进行监督检查。乙方未按合同规定投入安全费用，或将安全费用挪作他用的，甲方有权对乙方进行处罚。

7.依据《承包商安全管理办法》，定期对乙方履行协议情况进行评价，并将评价结果录入承包商管理台账，将其作为今后承包商选用的重要参考依据。

8.甲方不得将产生职业病危害的作业转包给不具备职业病防护条件的单位和个人。甲方提出职业卫生管理要求，对乙方进行职业病危害告知，对乙方职业健康检查和个体防护用品等方面的合规性进行检查。

9.甲方对乙方实际安全技术素质和能力不能满足本项目需要、不服从甲方现场安全管理的人员，有权作出清退要求，乙方必须按要求执行。对不服从安全管理或严重违章作业、管理混乱、发生一般及以上人身伤亡事故、设备损坏事故或生产工艺事故等生产安全事故的单位，甲方有权依据甲方安全管理相关制度规定落实事故处罚、终止合同并限期退出。

10.甲方有权依据公司《承包商安全管理办法》规定对乙方收取安全生产目标专项激励金。

11.甲方有权按国家相关法律法规和甲方相关安全生产管理规定，对乙方违反甲方安全管理规章制度的各类行为进行经济考核，罚款从合同款中扣除。考核额度参照甲方《承包商安全管理办法》《反违章管理制度》规定执行。

12.甲方有权对乙方的施工机械、车辆、设施装置、工器具、仪表等进行检查，对于不符合安全、健康、环保要求的有权要求做退场处理。

（二）乙方的管理职责

1.乙方是本项目的安全生产责任主体，必须严格执行有关安全生产的法律、法规和标准，以国家电投集团发布的《安全生产“禁令”》为底线，尊重并服从甲方的安全生产规章制度和管理方式，建立健全安全生产组织机构、规章制度和操作规程，建立并落实全员安全生产责任制，对参加所属项目从业人员的安全和行为负责。

2.乙方按照项目要求提供相关材料，接受安全资质和条件审查，并对材料的真实性、合法性和有效性负责。

3.乙方必须为中、几方员工缴纳符合中国、几内亚法律法规要求的保险。

4.承包商在中标公司项目后不得以任何形式招录或使用18周岁以下人员，禁止55周岁及以上男性、45周岁及以上女性进入生产区域从事各项生产、辅助作业；后勤、绿化、餐饮、保洁人员男性不得超过60周岁，女性不得超过50周岁。

5.乙方安全管理人员的配备，必须符合甲方《承包商安全管理办法》要求，设置安全生产管理机构并配备专职安全管理人员，且当甲方根据项目特点认为乙方有必要增加安全管理人员时，乙方应当按照执行。

6.乙方应在取得有关作业许可手续后，方可开始作业，并保证作业过程严格按照经批准的安全技术方案执行。

7.乙方应按照法律法规、规定进行日常安全管理、教育培训和安全生产活动。

8.乙方应给本单位人员提供符合法律、法规、行业标准等要求的职业卫生防护条件，保证本单位人员的健康。乙方应足量配备合格的个体防护用品，并进行告知和培训，保证施工人员能正确使用。

9.乙方应严格控制施工对环境造成的影响，废弃物按甲方相关制度进行处置。

10.乙方应采取一切合理的措施，防止本单位人员发生任何违法、妨碍治安和影响工程及周边社区和谐稳定的行为。

11.乙方负责制定承接项目相关应急预案，建立应急救援组织、配备应急物资和器材，定期组织演练，接受甲方的协调管理。

12.乙方必须保证安全生产条件所需资金的投入，同时应当接受甲方的监督。乙方作业前应制定安全文明措施费的整体使用计划。

13.对甲方组织的安全大检查、安全工作会议等活动，乙方应及时派员参加并认真贯彻落实。

14.乙方需按照甲方安全管理体系相关要求，进行作业安全风险、环境污染因素辨识及评价工作，确定重大安全风险、环境污染因素及其控制措施，确保作业安全。

15.乙方在项目作业开始前要根据“四措两案”向所有参加作业人员进行安全技术交底。

16.乙方对有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重设备事故的作业，制定专项施工安全技术措施，经甲方审查合格后实施。

17.对甲方违反安全生产规定、制度的指令，乙方有权拒绝执行、有权要求甲方改进。

18.中方特种作业人员须持中国特种作业安全技术合格证，并按规定定期审证。几方特种作业人员须经甲、乙双方共同考核认证，发放合格证。

19.乙方作业人员应对所在的作业区域、作业环境、操作设施设备、工器具、安全设施等进行每天开工前的检查，发现隐患立即处理，落实整改措施。

20.乙方进场的大型机械必须接受甲方的审查，建立健全制度标准，确保人员持证上岗、按章操作，确保大型机械状态良好、安全运行。乙方在作业期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负主要责任。

21.各类安全防护设施、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的、必须经甲方同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动；乙方人员擅自拆除、更动安全防护设施、安全标志牌、警告牌和接地线等所造成的后果，均由乙方负责。

22.施工用电系统必须按照标准执行，检修及维护必须由专业电工进行，严格执行检修监护人制。乙方现场用电管理要求保证电源不中断，施工过程中严格动土作业管理，不能破坏电缆，杜绝乱接电源现象。

23.乙方在施工作业中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。乙方应向甲方了解地下管线和障碍物详细情况，会同甲方明确施工方法。如遇有特殊情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施后施工，严禁冒险作业、野蛮作业。

24.乙方必须按规定为作业人员配备应有的个人劳动保护用品、用具，乙方所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。

25.乙方应防止不符合安全要求的物资及设备流入现场，导致安全事故或更换而引发的工期延长等现象，由此引发的问题由乙方承担主要责任，如：不合格的脚手管、扣件、脚手板、电缆、工器具等。

26.乙方应采用符合安全要求的专业器材或设施施工，严禁使用自制起重挂具、夹具、吊篮等自制器材，特殊情况下确需自制的器材，需经本单位专业人员、质检人员联合检验鉴定合格，报甲方审查备案后方可使用，对于擅自使用自制器材的，由乙方承担主要责任。

27.乙方必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区负责人，责任区实施全封闭管理。材料设备堆放做到标准化、定置化、模块化管理，作业区域施工做到随干随清，现场各类垃圾应合规清理。如乙方不定期清理或违规清理的，甲方组织清理，费用在乙方工程款中按清理费的2倍扣除。

28.由于乙方施工破坏周围环境，造成恶劣影响引发纠纷和社会矛盾等由乙方承担全部责任。

29.乙方在合同签订之日起10日内向甲方提交项目负责人、安监人员、施工人员、特殊作业人员、安全考试和大型施工机械台帐等甲方制度规定资料，经甲方审核合格后，在甲方留存相关的复印件备案，并实行动态管理。

30.贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火灾、电气、机械等事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家法律法规、地方有关事故报告规定和甲方《事故管理办法》，在事故发生后应立即报告各自上级主管部门及有关部门，并在安全事件发生后及时填写上报《安全事件报告单》。乙方人员施工中发生的不安全情况应及时向甲方通报。事故的损失和善后的处理费用，由事故责任单位承担。

31.乙方现场的道路要求路面经常保持整洁、无杂物、积水，施工现场应严格控制道路扬尘。

32.乙方施工用水管理要求水源点配备合理，严禁现场乱接水源，杜绝现场长流水现象，要求每个用水点都要有排水渠道。

33.乙方施工用电的管路敷设安全规范，杜绝乱拉乱接现象。

34.乙方必须做好与周边社区及属地各级管理机构的关系，解决好本单位人员的矛盾，不得出现影响甲方工作或形象声誉及阻工阻路的事件的发生。

三、现场作业安全管理要求

（一）现场管理

1.人员管理

1）甲方对乙方人员进入厂区和作业区域实施授权管理，为资质审验合格人员办理出入证/门禁卡。

2）乙方人员必须持有效出入证/门禁卡出入厂区和生产作业区域，严禁无证和冒用他人证件出入。严禁乙方人员进入非承包作业区域。甲方应对出入证件进行查验。

3）甲方对乙方作业人员劳动防护用品的发放、使用情况进行检查、考核。未按规定佩戴劳动防护用品，严禁进入厂区和生产作业区域。

4）乙方按照合同约定，配备相应的作业人员。

2.安全目视化管理

1）依据甲方要求，乙方应对作业现场各区域安全标志标识的布置进行策划并实施，安全标志标识应统一、规范、整齐、设置牢固、位置适宜。

2）甲方对作业现场安全目视化管理进行监督检查考核。

3.安全防护设施管理

1）作业现场安全防护设施应与工程进度同步，并经甲方验收合格后方可投入使用。

2）安全防护设施的色标应符合甲方相关规定，严禁随意更改。

3）安全防护设施不得随意挪动、拆改。确因施工作业必须挪动或拆改，必须经甲方同意并采取相应措施，作业结束后立即恢复。

4）施工现场和乙方的办公、维护与生活区域，应按照甲方消防管理相关规定，配备适当的消防器材和设施，严格规范管理。

5）按照“谁检查、谁负责”原则，甲方和乙方对作业现场的安全防护设施的符合性、有效性进行过程监督检查。

4.安全文明施工管理

1）施工作业现场主要出入口的醒目位置应按规定设置图牌标识，具体方案由甲方指导、审查和批准。

2）现场应做到作业区域、办公区域、生活区域三分离，人车分离，空重车辆分道，通勤车、生产车辆分道。

3）乙方应当为班组配备酒精测试仪、血压检测仪及平衡木，每班班前会前对班组全员进行血压、酒精检测及平衡木测试，并在班组安全记录本上如实记录。对患有高血压的员工建立清单台账，加强健康监测。从事爆破作业、高处作业、有限空间作业、临时用电、脚手架搭拆、起重吊装、动火作业、动土作业、防腐作业、盲板抽堵等高风险作业前必须对作业人员进行酒精测试及血压检测，检测记录和工作票统一留存。

4）作业现场工程车辆应安装符合要求的声光报警装置，必要时配备定位装置，并实行准驾制。

5）作业现场应划定责任区域，定期清扫、清理，保持整洁和通道畅通。

6）当班（天）作业结束后应清理作业场所，做到“工完料尽场地清”。

7）按照施工总平面布置图规定的地点、要求，对材料、设备、附件等实行定置管理，做到堆放整齐、相对隔离、标识清晰，符合人员安全和消防要求，并落实责任部门和人员。

8）作业过程中，应对作业范围内的设备设施进行保护，严禁踩踏设备保温、随意变更设备标志标识、误动误碰生产设备设施、擅自使用或移动消防设施等。

9）甲方和乙方组织对作业现场安全文明施工情况进行监督检查。

（二）作业安全管理

1.常规作业

1）根据发包项目性质和特点，甲方建立健全作业许可管理制度和安全操作规程。

2）甲方根据公司安全管理相关要求，将乙方作业人员纳入安全管理体系，实施一体化管理。

3）首次作业前，甲方发包部门明确责任人，负责对乙方作业班组（班组长、负责人和作业人员）进行安全技术交底，承包商应对分包商作业班组进行安全技术交底，甲方生计、安环部门负责抽查，做好记录。

4）对于施工涉及临时用能（电、水、汽、气等）、高风险作业的项目，实行作业许可制。

5）作业人员应严格执行甲方作业许可管理制度有关规定，办理作业许可文件，落实作业安全防护措施，确认作业条件安全。

6）甲方对乙方人员的安全管理。包括但不限于：监督、检查项目安全第一责任人、安全管理人员履职到位等。

7）甲方对现场作业人员资质有效性、作业许可文件执行情况、工作票执行情况、安全措施落实情况以及作业环境的安全性进行监督检查或抽查。

2.高风险作业

1）甲方组织制定高风险作业管理办法，建立高风险作业项目清单。

2）乙方应按照要求开展高风险作业前准备。完毕后向甲方申请先决条件检查，甲方组织专业技术和安全监督人员逐项检查确认。

3）双方应指定专人负责现场监督指导，对重点部位、关键环节进行巡视检查。

3.临时作业

1）临时作业应与常规作业实施等同管理。包括办理工作票、作业联系单等许可手续，落实安全措施。

2）甲方应组织临时作业人员开展作业危害辨识与风险评估，进行有针对性的现场安全技术交底，做好记录和签字。

3）危险性大的临时作业，甲方实行全程旁站式监督。

4.作业条件变更管理

1）当作业工序、工艺、特种设备、作业环境（包括天气状况）发生变化时立即停止作业并报告甲方。

2）甲方发包部门督促和组织乙方进行安全风险分析、评估论证；乙方应完善或重新编制作业方案，履行审批手续并组织安全技术交底。

5.停工与复工安全管理

1）除正常双休日外，其他情况需要停工时，乙方应主动报告甲方发包部门、属地管理部门停工原因和安全措施，经甲方项目发包部门、属地管理部门对安全措施检查确认后方可停工。停工时间超过一周的，乙方应制定停工期间安全管理方案报甲发包部门、属地管理部门单位审批备案后进行停工。

2）如停工时间较长或必要，乙方于停工前应制定停工安全管理方案和工作清单（包括留守人员），并报甲方进行监督、确认。

3）乙方应重点做好各类外源（电、水、热、气等）安全管理。除看护人员的生活必需外，应申请甲方配合，从源头上切断各类外源（电、水、热、气等），各类机械设备切断所有电源，车辆停放在指定位置，闭锁驾驶室门窗，悬挂安全警示标志。

4）停工三个月及六个月（不含）的项目，乙方人员必须重新进行甲

方车间级安全教育培训考试，停工六个月及以上的项目乙方人员必须重新进行甲方组织的三级安全教育培训考试。

5）停工期间甲方需对乙方办公和作业现场的安全巡视，督促生活场所的安全管理。

6）复工时根据乙方申请，甲方重点核实返厂（场）人员身份，组织复工复产收心会及复工前安全教育培训工作，逐项恢复施工用能，双方做好交接记录，甲方对现场安全措施进行检查确认，满足复工条件的由甲方属地管理单位对复工申请进行审核签字并重新进行安全技术交底，甲方项目管理部门审批后进行复工。

（三）机械设备与工器具管理

1.通用规定

1）机械设备应随机悬挂操作规程，由具有相应资质、熟悉操作技能的人员操作。

2）各类机械设备与工器具应由专人进行检查、维护、保养，依据有关规定进行检验、试验。对于中、长期承包商的机械设备、特种设备及工器具应执行“设备设施检查可视化”管理要求。

3）各类机械设备与工器具应悬挂或张贴检验、检定、检查合格标志标识，实施可视化管理。

4）严禁擅自改变机械设备或工器具用途，严禁擅自改装、违章操作。

5）甲方对现场机械设备与工器具的安全状况、检验状态、标志标识等进行监督检查或抽查。

2.报验管理

1）甲方制定机械设备入场报验管理办法，明确报验范围、流程和资料等。

2）乙方机械设备入场必须履行报验手续、提交真实报验资料，核实无误后发放设备进场验收合格标识，实施可视化管理。

（四）监督检查

1.监督检查

1）乙方应定期召开安全生产例会、参加甲方组织召开的各类安全会议、落实本单位及甲方安全教育培训制度、认真开展“三会一活动”（即班前会、工前会、班后会、班组安全日活动）、定期组织开展危害辨识与风险评估、定期组织安全检查与隐患排查治理。

2）甲方定期对乙方安全管理体系实际运行效果进行监督审核、不定期监督检查，纳入月度或项目考核。

3）甲方对乙方安全管理的例行工作进行监督检查、评价，做到有策划、有检查、有措施、有整改，实现闭环管理。

（五）验收与退场管理

1.验收管理

乙方完成阶段性和全部作业任务后，甲方组织相关部门进行验收。专业部门负责对作业现场安全文明施工、安全防护设施恢复等进行检查确认合格后方可办理作业终结、验收程序。

2.退场管理

1）实施退场审批管理。乙方提出退场申请，甲方组织相关部门确认现场作业任务完成、相关资料完整并移交，现场清理、设施恢复完毕，承包项目验收合格后，甲方方可同意办理退场申请。

2）甲方责任部门回收乙方全部人员出入证/门禁卡、注销出入权限；逐项查验乙方退场物资（机械设备、工器具、材料等）清单无误、确认权限清晰；安全考核执行完毕后，签发退场许可文件，组织退场。

（六）应急与事故/事件管理

1.应急管理

1）乙方应根据作业特点、范围，制定应急预案并定期组织演练。

2）乙方应按要求配备合格的应急救援设备、设施、工具、器材，并定期检查维护；对现场易发生事故的部位、环节进行监控。

3）甲方对乙方应急组织机构、应急预案、应急救援设备设施及器材进行监督检查。

4）乙方发生突发事件后，甲方协助开展救援工作，必要情况下甲方应统一协调指挥。实行总承包的由总承包单位组织分包商开展应急管理工作。

2.事故/事件管理

1）发生安全事故/事件，甲方根据有关规定进行报告并协助应急救援。同时，按照甲方有关规定及合同有关条款，开展事故/事件调查，并对事故责任单位和有关责任人进行责任追究。

2）因事故/事件停工整顿的，甲方组织或督促乙方制定并落实防范措施。复工前，甲方组织开展复工条件审查，确认合格后方可办理复工手续。对未经申请同意而擅自复工的，列入承包商“黑名单”管理。

四、违约责任与考核

1.甲方有权按照《承包商安全管理办法》《反违章管理制度》等甲方安全生产管理规定，对乙方安全管理职责未落实的情况进行相应处罚。

2.甲方在履行安全监督管理职责时，有权依据甲方安全生产奖惩相关规定，对乙方的安全生产工作进行奖惩。

3.若乙方不能保证所提交资质材料的真实、合法和有效，甲方将有权要求乙方进行整改或终止合同，同时将其纳入不良行为记录“黑名单”管理。

4.当发现乙方自行携带和使用的设备、工器具、安全设施、安全装备等不符合安全标准时，甲方有权责令停工整改或强行使之达到安全标准，所需费用从工程款中加倍扣除。

5.甲方实行从业人员“黑名单”管理，将违反甲方安全生产禁令或一年内累计三次一般违章、两次较严重违章或者一次严重违章的或同时在两家及以上承包商从业的人员立即清退、列入黑名单，终身不得进入甲方现场工作。

6.当乙方发生严重违章，或违章行为累计次数足以影响工程安全致使合同无法正常履行时，甲方有权终止合同。

7.甲方实行承包单位“黑名单”管理，对承包商人员个人违章人数累计达到总人数一定比例的，发生合同或安全协议安全控制目标事件以及不服从安全监督管理等问题，将承包商单位列入“黑名单”。

8.甲方履行安全监督职责，发现乙方存在对人身和设备安全有重大危险的行为时，有权发出停工整改的指令，并进行相应的考核。

9.乙方若发生因不良行为或管理不善等原因被甲方评价为不合格、发生被终止合同等被列入“黑名单”，禁止在公司承揽业务。

10.当发生生产安全事故后，根据相关处理意见，按照甲方《承包商安全管理办法》，对事故的责任者进行相应的考核。同时甲方有权单方面解除合同，将承包商列入“黑名单”清退出场。

11.当乙方出现生产安全事故不能支付事故罚款或承担赔偿责任时，甲方有权从合同款中扣除。

12.乙方从业人员出现一般违章、较严重违章及严重违章时，甲方提出整改，乙方迟迟未按要求予以整改的，甲方有权提出对承包商责任人考核1000元，责令立即整改；可能导致事故的，对承包商责任人考核3000元。同时分别连带处罚承包商负责人3000元、5000元，处罚金在合同款内扣除。

13.乙方在甲方公司范围内出现责任性事故，导致人员轻伤、重伤情形的，处罚金在合同款内扣除，合同款总金额不足的，通过法律追偿。对乙方相关人员处罚按照甲方《承包商安全管理办法》执行。

14.出现火灾、交通等事故事件按照甲方事故管理等级对照条款进行相应处理。

15.承包项目合同条款中安全管理要求与本协议不一致的，以本协议为准。（以下无正文）

Accord sur la gestion de la sécurité

NOM DU PROJET：Les Travaux de Réhabilitation des Routes Communautaires et du Terrain de Football
Partie A :Guinea Colia Mining S.A..
Partie Contractante :(ci-après dénommée "Partie B")
Durée de l'accord : Du jour de la signature du contrat de projet jusqu'au jour de son achèvement.

Afin de définir clairement les responsabilités, droits et obligations des Parties A et B en matière de sécurité pendant l'exécution du projet, d'améliorer le niveau de gestion de la sécurité et de la civilité sur site, de garantir la sécurité et la santé du personnel, et d'assurer la sécurité des équipements et de l'environnement, et compte tenu des caractéristiques du présent projet, les Parties A et B, après de pleines négociations et avoir atteint un consensus, conviennent de ce qui suit, à signer conjointement avec le contrat.

I. OBJECTIFS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET D'ENVIRONNEMENT

(1) Objectifs de Sécurité

Aucun incident de blessure personnelle légère ou supérieure, ni incident de classe II. (Obligatoire)

Taux de défauts d'équipement de classe II à 0. (Obligatoire)

Aucun incident d'incendie général ou supérieur. (Obligatoire)

Aucun accident de la circulation sur site, même mineur. (Obligatoire)

Aucun risque majeur d'accident. (Obligatoire)

Taux de bon fonctionnement des installations de lutte contre l'incendie et du matériel d'extinction : 100 %. (Obligatoire)

Couverture et taux de réussite de la formation à la sécurité : 100 %. (Obligatoire)

Aucun incident de sécurité réseau imputable de niveau général ou supérieur. (Obligatoire)

Aucun incident de sécurité relevant de ses attributions faisant l'objet d'une notification par les autorités gouvernementales compétentes ou d'une convocation, sanction ou mesure disciplinaire par le groupe de la Partie A. (Obligatoire)

(2) Objectifs Environnementaux

Aucun incident environnemental soudain. (Obligatoire)

Taux de conformité du stockage temporaire, du transport et de l'élimination des déchets solides (y compris dangereux) : 100 %. (Obligatoire)

Éliminer tout comportement illégal en matière d'écologie et de protection de l'environnement. (Obligatoire)

Ne pas subir d'événement entraînant des sanctions de la part des services concernés en raison de faits imputables à l'unité concernée. (Obligatoire)

Aucun événement environnemental relevant de ses attributions faisant l'objet d'une convocation, sanction ou mesure disciplinaire par le groupe de la Partie A. (Obligatoire)

(3) Objectifs de Santé au Travail

Aucun nouveau cas de maladie professionnelle. (Obligatoire)

Taux d'examens médicaux professionnels pour les employés chinois et guinéens : 100 %. (Obligatoire)

(4) Objectifs de Sécurité Publique
Ne pas provoquer d'incident de blocage des travaux ou de la circulation impliquant plus de 20 personnes en raison de faits imputables à l'unité concernée. (Obligatoire)

II. RESPONSABILITÉS DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DES PARTIES A ET B

(1) Responsabilités de Gestion de la Partie A

1.Assurer la responsabilité de supervision et de gestion de la sécurité pour ce projet, en suivant le principe de "gestion intégrée" et en appliquant les trois "unifications" : intégration unifiée au système de gestion de la sécurité du maître d'ouvrage, normes de gestion unifiées, mise en œuvre unifiée des inspections, contrôles et évaluations. Suivant le principe "celui qui utilise est responsable, celui qui gère", superviser, coordonner et gérer les travaux de sécurité de ce projet.

2.Examiner les qualifications et conditions de sécurité de la Partie B conformément aux lois et règlements nationaux sur la sécurité au travail et aux systèmes de gestion de la Partie A.

3.Établir un système de formation à la sécurité, superviser et inspecter la transmission technique de sécurité et la formation quotidienne à la sécurité de la Partie B ; organiser la formation et l'examen de sécurité à trois niveaux pour le personnel de la Partie B selon les dispositions du "Règlement de Gestion de la Sécurité des Contractants".

4.Organiser l'examen et l'enregistrement des mesures d'organisation de la construction, mesures de sécurité, mesures techniques, mesures environnementales, plans d'exécution des travaux, plans d'urgence (ci-après dénommés "quatre mesures, deux plans") établis par la Partie B, vérifier les conditions de démarrage sécurisé pour ce projet, et assister la Partie B dans l'obtention des autorisations de travaux.

5.Superviser la Partie B dans l'établissement et le renforcement d'un système de secours d'urgence, l'élaboration de divers plans d'urgence de sécurité, et organiser des formations et exercices selon le plan.

6.Superviser et inspecter l'utilisation des fonds de sécurité de la Partie B conformément aux exigences légales, réglementaires et contractuelles. Si la Partie B n'investit pas les fonds de sécurité conformément au contrat ou les détourne à d'autres fins, la Partie A a le droit de sanctionner la Partie B.

7.Évaluer périodiquement la performance de la Partie B dans l'exécution de l'accord conformément au "Règlement de Gestion de la Sécurité des Contractants", enregistrer les résultats dans le registre de gestion des contractants, et les utiliser comme référence importante pour la sélection future des contractants.

8.La Partie A ne doit pas sous-traiter des travaux présentant des risques de maladies professionnelles à des entités ou individus ne disposant pas des conditions de protection requises. La Partie A formule des exigences en matière d'hygiène au travail, informe la Partie B des risques de maladies professionnelles, et vérifie la conformité des examens de santé au travail et des équipements de protection individuelle de la Partie B.

9.La Partie A a le droit d'exiger le retrait du personnel de la Partie B dont les compétences techniques et capacités réelles en matière de sécurité ne répondent pas aux besoins du projet ou qui ne se conforme pas à la gestion de la sécurité sur site de la Partie A, et la Partie B doit s'exécuter. Pour les entités qui ne se conforment pas à la gestion de la sécurité, commettent des infractions graves, ont une gestion chaotique, ou subissent des accidents de production tels que des accidents avec décès ou blessures de niveau général ou supérieur, des dommages aux équipements ou des accidents de procédé, la Partie A a le droit, conformément aux règlements de gestion de la sécurité de la Partie A, d'appliquer des sanctions pour accident, de résilier le contrat et d'exiger un retrait dans un délai imparti.

10.La Partie A a le droit de percevoir une prime d'incitation spéciale pour les objectifs de sécurité auprès de la Partie B conformément au "Règlement de Gestion de la Sécurité des Contractants" de l'entreprise.

11.La Partie A a le droit, conformément aux lois et règlements nationaux applicables et aux règlements de gestion de la sécurité de la Partie A, d'infliger des sanctions financières à la Partie B pour toute violation des règlements de gestion de la sécurité de la Partie A, les amendes étant déduites du montant du contrat. Le montant des sanctions est déterminé conformément au "Règlement de Gestion de la Sécurité des Contractants" et au "Règlement de Lutte contre les Infractions" de la Partie A.

12.La Partie A a le droit d'inspecter les engins de construction, véhicules, installations, outillages, instruments, etc., de la Partie B, et d'exiger leur retrait s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité, de santé et d'environnement.

(2) Responsabilités de Gestion de la Partie B

1.La Partie B est l'entité responsable de la sécurité de la production pour ce projet. Elle doit strictement appliquer les lois, règlements et normes relatifs à la sécurité de la production, respecter les "interdictions" de sécurité de la production publiées par le Groupe SPIC comme ligne de base, respecter et se conformer aux règlements et modes de gestion de la sécurité de la production de la Partie A, établir et renforcer les organes organisationnels, règlements et procédures opérationnelles de sécurité, établir et mettre en œuvre un système de responsabilité de sécurité de la production pour l'ensemble du personnel, et être responsable de la sécurité et du comportement des personnes participant au projet.

2.Fournir les documents requis par le projet, accepter l'examen des qualifications et conditions de sécurité, et être responsable de l'authenticité, de la légalité et de la validité des documents fournis.

3.Souscrire des assurances conformes aux exigences des lois et règlements chinois et guinéens pour les employés chinois et guinéens.

4.Après l'attribution du projet, ne recruter ou utiliser en aucune forme des personnes de moins de 18 ans. Interdire l'accès aux zones de production pour les hommes de 55 ans et plus et les femmes de 45 ans et plus pour effectuer des travaux de production ou auxiliaires. Pour le personnel de soutien logistique, d'espaces verts, de restauration et de nettoyage, les hommes ne doivent pas dépasser 60 ans et les femmes 50 ans.

5.La dotation en personnel de sécurité doit répondre aux exigences du "Règlement de Gestion de la Sécurité des Contractants" de la Partie A, avec la mise en place d'un organe de gestion de la sécurité de la production et la désignation de gestionnaires de sécurité dédiés. Si la Partie A estime nécessaire d'augmenter le personnel de sécurité en fonction des caractéristiques du projet, la Partie B doit s'exécuter.

6.Ne commencer les travaux qu'après avoir obtenu les autorisations de travaux nécessaires, et garantir que l'exécution suit strictement le plan technique de sécurité approuvé.

7.Effectuer la gestion quotidienne de la sécurité, la formation et les activités de sécurité conformément aux lois, règlements et dispositions.

8.Fournir au personnel des conditions de protection de l'hygiène au travail conformes aux lois, règlements et normes de l'industrie, garantissant sa santé. Fournir en quantité suffisante des équipements de protection individuelle qualifiés, informer et former le personnel pour garantir leur utilisation correcte.

9.Contrôler strictement l'impact environnemental de la construction. Les déchets doivent être traités selon les règlements pertinents de la Partie A.

10.Prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher son personnel de se livrer à tout comportement illégal, troublant l'ordre public ou affectant l'harmonie et la stabilité du projet et des communautés environnantes.

11.Élaborer les plans d'urgence liés au projet, établir une organisation de secours, équiper en matériel et équipements d'urgence, organiser régulièrement des exercices, et accepter la coordination et la gestion de la Partie A.

12.Garantir le financement nécessaire aux conditions de sécurité de la production et accepter la supervision de la Partie A. Établir un plan d'utilisation global des frais de mesures de sécurité et de civilité avant le début des travaux.

13.Participer activement aux activités telles que les inspections générales de sécurité et les réunions de travail sur la sécurité organisées par la Partie A, et les mettre en œuvre sérieusement.

14.Effectuer l'identification et l'évaluation des risques de sécurité des travaux et des facteurs de pollution environnementale conformément aux exigences du système de gestion de la sécurité de la Partie A, déterminer les risques majeurs de sécurité, les facteurs majeurs de pollution environnementale et leurs mesures de contrôle, garantissant la sécurité des travaux.

15.Avant le début des travaux du projet, effectuer une transmission technique de sécurité basée sur les "quatre mesures, deux plans" à l'ensemble du personnel participant aux travaux.

16.Pour les travaux présentant des risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution, d'empoisonnement, d'asphyxie, de blessures mécaniques, de brûlures, etc., ou pouvant causer de graves accidents d'équipement, élaborer des mesures techniques de sécurité spécifiques pour la construction, à mettre en œuvre après examen et approbation par la Partie A.

17.Avoir le droit de refuser d'exécuter les instructions de la Partie A violant les règlements et systèmes de sécurité de la production, et d'exiger des améliorations de la Partie A.

18.Le personnel chinois effectuant des travaux spéciaux doit détenir un certificat de qualification technique de sécurité chinois pour les travaux spéciaux, et le faire renouveler périodiquement conformément aux règlements. Le personnel guinéen effectuant des travaux spéciaux doit être évalué et certifié conjointement par les Parties A et B, qui délivreront un certificat de qualification.

19.Le personnel d'exécution de la Partie B doit inspecter quotidiennement, avant le début des travaux, la zone de travail, l'environnement de travail, les équipements opérationnels, les outillages, les installations de sécurité, etc. Traiter immédiatement tout danger identifié et mettre en œuvre des mesures correctives.

20.Les gros engins de la Partie B entrant sur le chantier doivent être soumis à l'examen de la Partie A, établir et renforcer des normes de système, garantir que le personnel est certifié et opère selon les règles, et assurer le bon état et le fonctionnement sécurisé des gros engins. La Partie B assume la responsabilité principale pour les accidents avec décès ou blessures survenus pendant les travaux en raison des engins de construction, des outillages ou d'une mauvaise utilisation/opération.

21.Ne pas démonter ou modifier arbitrairement les diverses installations de protection de sécurité, panneaux de signalisation de sécurité, panneaux d'avertissement, prises de terre, etc. Si un démontage ou une modification est réellement nécessaire pour les travaux, il doit être approuvé par la Partie A, faire l'objet d'une procédure, et des mesures de sécurité nécessaires et fiables doivent être prises avant le démontage ou la modification, avec un rétablissement immédiat après les travaux. La Partie B est entièrement responsable des conséquences résultant du démontage ou de la modification arbitraire par son personnel des installations de protection de sécurité, panneaux de signalisation de sécurité, panneaux d'avertissement, prises de terre, etc.

22.Le système d'alimentation électrique de construction doit être conforme aux normes. L'entretien et la maintenance doivent être effectués par des électriciens professionnels, en appliquant strictement le système de surveillance pendant l'entretien. La gestion de l'électricité sur site par la Partie B doit garantir l'approvisionnement ininterrompu en énergie. Pendant la construction, gérer strictement les travaux de terrassement, ne pas endommager les câbles, et éliminer tout branchement électrique désordonné.

23.Pendant les travaux, la Partie B doit veiller à la protection des canalisations souterraines, des câbles à fibres optiques et des lignes aériennes à haute tension. La Partie B doit s'informer auprès de la Partie A des détails concernant les canalisations souterraines et les obstacles, et convenir avec la Partie A des méthodes de construction. En cas de circonstances particulières, contacter immédiatement la Partie A et les services concernés, prendre des mesures de protection avant de reprendre les travaux. Il est strictement interdit de travailler de manière hasardeuse ou brutale.

24.La Partie B doit fournir aux travailleurs les équipements et outils de protection individuelle requis par les règlements. L'état de santé du personnel de la Partie B doit répondre aux exigences des travaux effectués.

25.La Partie B doit empêcher l'introduction sur site de matériaux et équipements ne répondant pas aux exigences de sécurité, ce qui pourrait entraîner des accidents de sécurité ou des prolongations de délai dus à des remplacements. Les problèmes découlant de telles situations sont principalement imputables à la Partie B, par exemple : tubes d'échafaudage non conformes, attaches, planchers d'échafaudage, câbles, outillages, etc.

26.La Partie B doit utiliser des équipements ou installations professionnels conformes aux exigences de sécurité. Il est strictement interdit d'utiliser des équipements autofabriqués tels que dispositifs de levage, pinces, paniers, etc. Dans des cas exceptionnels où des équipements autofabriqués sont réellement nécessaires, ils doivent être inspectés et certifiés conjointement par les professionnels et le personnel de contrôle qualité de l'unité concernée, puis soumis à l'examen et à l'enregistrement de la Partie A avant utilisation. La Partie B assume la responsabilité principale pour l'utilisation non autorisée d'équipements autofabriqués.

27.La Partie B doit persévérer dans une construction civilisée, gérer strictement le plan de construction selon le plan d'implantation général de la construction, désigner clairement un responsable pour la zone de responsabilité, et mettre en œuvre une gestion entièrement close de la zone de responsabilité. Le stockage des matériaux et équipements doit être standardisé, fixe et modulaire. Les travaux dans la zone d'exécution doivent être effectués de manière propre et ordonnée, les déchets sur site doivent être éliminés conformément aux règlements. Si la Partie B ne nettoie pas régulièrement ou élimine les déchets de manière non conforme, la Partie A organisera le nettoyage et les frais seront déduits du montant des travaux de la Partie B à hauteur du double du coût de nettoyage.

28.La Partie B assume l'entière responsabilité des dommages à l'environnement environnant dus à sa construction, des impacts négatifs, des conflits et des tensions sociales qui en résultent.

29.La Partie B doit soumettre à la Partie A, dans les 10 jours suivant la signature du contrat, les documents requis par les règlements de la Partie A concernant le chef de projet, le personnel de supervision de la sécurité, le personnel d'exécution, le personnel des travaux spéciaux, les examens de sécurité, le registre des gros engins de construction, etc. Après examen et approbation par la Partie A, des copies pertinentes seront conservées par la Partie A à des fins d'enregistrement, sous gestion dynamique.

30.Appliquer le principe de gestion "celui qui exécute est responsable". En cas d'accident avec décès, blessures, incendie, électrique, mécanique, etc., impliquant le personnel des Parties A ou B pendant la construction (y compris les accidents causés par la responsabilité de l'une ou l'autre partie entraînant des décès ou blessures chez l'autre partie ou des tiers (piétons, etc.)), les deux parties doivent coopérer pour les secours d'urgence aux victimes et la protection du site. Conformément aux lois et règlements nationaux, aux règlements locaux sur la déclaration des accidents et au "Règlement de Gestion des Accidents" de la Partie A, chaque partie doit immédiatement signaler l'accident à ses autorités supérieures et aux services concernés après l'incident, et remplir et soumettre rapidement le "Formulaire de Déclaration d'Incident de Sécurité" après l'événement de sécurité. La Partie B doit informer rapidement la Partie A de toute situation dangereuse survenue pendant la construction. Les pertes dues à l'accident et les frais de règlement sont supportés par l'entité responsable de l'accident.

31.Les routes sur le chantier de la Partie B doivent être maintenues propres, sans débris ni eau stagnante. La poussière sur les routes du chantier doit être strictement contrôlée.

32.La gestion de l'eau de construction par la Partie B exige une distribution raisonnable des points d'eau. Il est strictement interdit de raccorder arbitrairement des sources d'eau sur site et d'éliminer les fuites d'eau prolongées. Chaque point d'utilisation de l'eau doit avoir un canal de drainage.

33.La pose des conduites d'alimentation électrique pour la construction de la Partie B doit être sûre et conforme aux normes, éliminant tout branchement désordonné.

34.La Partie B doit maintenir de bonnes relations avec les communautés environnantes et les autorités de gestion à tous les niveaux sur le territoire, résoudre les conflits internes de son personnel, et éviter tout événement affectant le travail, l'image ou la réputation de la Partie A, ou provoquant des blocages de travaux ou de circulation.

III. EXIGENCES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DES TRAVAUX SUR SITE

（1）Gestion de Site

Gestion du Personnel

1.La Partie A met en œuvre une gestion par autorisation pour l'accès du personnel de la Partie B à l'usine et aux zones de travail, délivrant des badges/cartes d'accès au personnel dont les qualifications ont été vérifiées.

2.Le personnel de la Partie B doit détenir des badges/cartes d'accès valides pour entrer et sortir de l'usine et des zones de production/de travail. L'entrée sans badge ou en utilisant celui d'autrui est strictement interdite. Il est strictement interdit au personnel de la Partie B d'entrer dans des zones non contractuelles. La Partie A doit vérifier les badges d'accès.

3.La Partie A inspecte et évalue la distribution et l'utilisation des équipements de protection individuelle par le personnel d'exécution de la Partie B. Le personnel ne portant pas les équipements de protection individuelle conformément aux règlements est interdit d'entrer dans l'usine et les zones de production/de travail.

4.La Partie B fournit le personnel d'exécution correspondant conformément aux stipulations du contrat.

Gestion Visuelle de la Sécurité

1.Conformément aux exigences de la Partie A, la Partie B doit planifier et mettre en œuvre la disposition des panneaux de signalisation de sécurité dans les différentes zones du chantier. Les panneaux de signalisation de sécurité doivent être uniformes, standardisés, ordonnés, solidement installés et positionnés de manière appropriée.

2.La Partie A supervise, inspecte et évalue la gestion visuelle de la sécurité sur le chantier.

Gestion des Installations de Protection de Sécurité

1.Les installations de protection de sécurité sur le chantier doivent être synchronisées avec l'avancement des travaux et ne peuvent être mises en service qu'après inspection et approbation par la Partie A.

2.Le code couleur des installations de protection de sécurité doit être conforme aux règlements pertinents de la Partie A, toute modification arbitraire est strictement interdite.

3.Les installations de protection de sécurité ne doivent pas être déplacées, démontées ou modifiées arbitrairement. Si un déplacement ou un démontage est nécessaire pour les travaux de construction, il doit être approuvé par la Partie A, des mesures correspondantes doivent être prises, et un rétablissement immédiat doit être effectué après les travaux.

4.Les chantiers de construction ainsi que les zones de bureaux, d'entretien et de vie de la Partie B doivent être équipés d'extincteurs et d'installations de lutte contre l'incendie appropriés, conformément aux règlements de gestion de la lutte contre l'incendie de la Partie A, avec une gestion stricte et standardisée.

5.Suivant le principe "celui qui inspecte est responsable", les Parties A et B effectuent un contrôle et une inspection en cours de processus de la conformité et de l'efficacité des installations de protection de sécurité sur le chantier.

Gestion de la Sécurité et de la Civilisation sur Chantier

1.Des panneaux graphiques doivent être placés de manière visible aux entrées principales du chantier de construction, conformément aux règlements. Le plan spécifique est guidé, examiné et approuvé par la Partie A.

2.Le site doit séparer les zones de travail, de bureaux et de vie, séparer les personnes et les véhicules, séparer les voies pour les véhicules à vide et chargés, et séparer les voies pour les navettes et les véhicules de production.

3.La Partie B doit équiper les équipes d'éthylomètres, de tensiomètres et de poutres d'équilibre. Avant chaque réunion de pré-shift, effectuer un test d'alcoolémie, une mesure de la tension artérielle et un test de la poutre d'équilibre pour tous les membres de l'équipe, et enregistrer fidèlement les résultats dans le registre de sécurité de l'équipe. Établir une liste des employés souffrant d'hypertension et renforcer la surveillance de leur santé. Avant les travaux à haut risque tels que le dynamitage, les travaux en hauteur, les travaux en espace confiné, l'électricité temporaire, le montage/démontage d'échafaudages, le levage, les travaux par point chaud, les travaux de terrassement, les travaux de protection contre la corrosion, le retrait de brides, etc., effectuer un test d'alcoolémie et une mesure de la tension artérielle pour le personnel concerné. Les enregistrements des tests et les bons de travail doivent être conservés ensemble.

4.Les véhicules de génie civil sur le chantier doivent être équipés de dispositifs d'alarme sonore et lumineuse conformes aux exigences, d'un dispositif de localisation si nécessaire, et un système de permis de conduire doit être mis en œuvre.

5.Le chantier doit définir des zones de responsabilité, les balayer et nettoyer régulièrement, maintenir la propreté et la circulation des voies.

6.À la fin du quart/de la journée de travail, le lieu de travail doit être nettoyé pour atteindre l'objectif "travail terminé, matériaux épuisés, site nettoyé".

7.Conformément aux emplacements et exigences du plan d'implantation général de la construction, gérer les matériaux, équipements, accessoires, etc., de manière fixe, pour un stockage ordonné, relativement isolé, avec une identification claire, répondant aux exigences de sécurité des personnes et de lutte contre l'incendie, et désigner des départements et personnes responsables.

8.Pendant l'exécution des travaux, protéger les équipements et installations dans le périmètre de travail. Il est strictement interdit de marcher sur l'isolation des équipements, de modifier arbitrairement les identifications des équipements, de manipuler par erreur les équipements et installations de production, d'utiliser ou déplacer sans autorisation les installations de lutte contre l'incendie, etc.

9.Les Parties A et B organisent des inspections et contrôles de la sécurité et de la civilisation sur le chantier.

(2) Gestion de la Sécurité des Travaux

Travaux Conventionnels

1.En fonction de la nature et des caractéristiques du projet attribué, la Partie A établit et renforce un système de gestion des autorisations de travaux et des procédures opérationnelles de sécurité.

2.La Partie A intègre le personnel d'exécution de la Partie B dans son système de gestion de la sécurité conformément aux exigences de gestion de la sécurité de l'entreprise, pour une gestion intégrée.

3.Avant les premiers travaux, le département attributaire de la Partie A désigne un responsable chargé d'effectuer une transmission technique de sécurité à l'équipe d'exécution de la Partie B (chef d'équipe, responsable et personnel d'exécution). Le contractant doit effectuer une transmission technique de sécurité à l'équipe d'exécution du sous-traitant. Les départements de production et de sécurité/environnement de la Partie 4.A sont responsables des contrôles aléatoires et de la tenue des registres.

Pour les projets impliquant une consommation d'énergie temporaire (électricité, eau, vapeur, gaz, etc.) ou des travaux à haut risque, un système d'autorisation de travaux est appliqué.

5.Le personnel d'exécution doit strictement appliquer les dispositions du système de gestion des autorisations de travaux de la Partie A, obtenir les documents d'autorisation de travaux, mettre en œuvre les mesures de protection de sécurité des travaux et confirmer que les conditions de travail sont sûres.

6.Gestion par la Partie A de la sécurité du personnel de la Partie B. Cela inclut, sans s'y limiter : superviser et inspecter la performance des responsabilités du premier responsable de la sécurité du projet, du personnel de gestion de la sécurité, etc.

7.La Partie A effectue des inspections et contrôles ou des contrôles aléatoires de la validité des qualifications du personnel d'exécution sur site, de l'exécution des documents d'autorisation de travaux, de l'exécution des bons de travail, de la mise en œuvre des mesures de sécurité et de la sécurité de l'environnement de travail.

Travaux à Haut Risque

1.La Partie A organise l'élaboration d'un règlement de gestion des travaux à haut risque et établit une liste des projets de travaux à haut risque.

2.La Partie B doit effectuer les préparatifs avant les travaux à haut risque conformément aux exigences. Une fois terminés, elle soumet une demande d'inspection des conditions préalables à la Partie A, qui organise une vérification point par point par du personnel technique spécialisé et de supervision de la sécurité.

3.Les deux parties désignent une personne spécifiquement responsable de la supervision et du guidage sur site, effectuant des inspections itinérantes des parties critiques et des étapes clés.

Travaux Temporaires

1.Les travaux temporaires doivent être gérés de manière équivalente aux travaux conventionnels. Cela inclut l'obtention d'autorisations telles que bons de travail, fiches de liaison de travaux, etc., et la mise en œuvre des mesures de sécurité.

2.La Partie A organise l'identification des dangers et l'évaluation des risques pour le personnel des travaux temporaires, effectue une transmission technique de sécurité sur site ciblée, et tient des registres avec signatures.

3.Pour les travaux temporaires présentant un danger important, la Partie A met en œuvre une supervision continue sur place.

Gestion des Changements de Conditions de Travail

1.En cas de changement dans le processus de travail, la technologie, les équipements spéciaux ou l'environnement de travail (y compris les conditions météorologiques), arrêter immédiatement les travaux et en informer la Partie A.

2.Le département attributaire de la Partie A supervise et organise la Partie B pour effectuer une analyse des risques de sécurité et une évaluation/argumentation. La Partie B doit améliorer ou réélaborer le plan d'exécution des travaux, remplir les procédures d'approbation et organiser une transmission technique de sécurité.

Gestion de la Sécurité pendant l'Arrêt et la Reprise des Travaux

1.En dehors des week-ends normaux, si un arrêt est nécessaire pour d'autres raisons, la Partie B doit activement informer le département attributaire et les départements de gestion territoriale de la Partie A des raisons de l'arrêt et des mesures de sécurité. L'arrêt ne peut avoir lieu qu'après vérification et confirmation des mesures de sécurité par le département attributaire du projet et les départements de gestion territoriale de la 2.Partie A. Si l'arrêt dépasse une semaine, la Partie B doit élaborer un plan de gestion de la sécurité pendant l'arrêt et le soumettre pour approbation et enregistrement au département attributaire et aux départements de gestion territoriale de la Partie A avant l'arrêt.

Si l'arrêt est prolongé ou nécessaire, la Partie B doit, avant l'arrêt, élaborer un plan de gestion de la sécurité pendant l'arrêt et une liste de travaux (incluant le personnel restant sur place), et le soumettre à la Partie A pour supervision et confirmation.

3.La Partie B doit accorder une attention particulière à la gestion de la sécurité des diverses sources externes (électricité, eau, chaleur, gaz, etc.). À l'exception des besoins essentiels du personnel de garde, demander la coopération de la Partie A pour couper à la source toutes les sources externes (électricité, eau, chaleur, gaz, etc.), couper l'alimentation électrique de toutes les machines et équipements, garer les véhicules aux emplacements désignés, verrouiller les portes et fenêtres des cabines, et accrocher des panneaux d'avertissement de sécurité.

4.Pour les projets arrêtés depuis trois mois jusqu'à moins de six mois, le personnel de la Partie B doit repasser la formation et l'examen de sécurité au niveau atelier de la Partie A. Pour les projets arrêtés depuis six mois ou plus, le personnel de la Partie B doit repasser la formation et l'examen de sécurité à trois niveaux organisés par la Partie A.

5.Pendant l'arrêt, la Partie A doit effectuer des rondes de sécurité dans les bureaux et sur le chantier de la Partie B, et superviser la gestion de la sécurité des lieux de vie.

6.Lors de la reprise, sur demande de la Partie B, la Partie A vérifie principalement l'identité du personnel retournant sur le site, organise une réunion de reprise du travail et une formation de sécurité avant la reprise, restaure progressivement l'approvisionnement en énergie pour la construction, les deux parties tiennent un registre de transfert, la Partie A vérifie et confirme les mesures de sécurité sur site, et si les conditions de reprise sont remplies, l'unité de gestion territoriale de la Partie A examine

（3）Gestion des Engins Mécaniques et Outillages

Règles Générales

1.Les procédures opérationnelles doivent être affichées à proximité des engins mécaniques, qui ne doivent être manipulés que par du personnel possédant les qualifications appropriées et maîtrisant les compétences d'utilisation.

2.Tous les engins mécaniques et outillages doivent être inspectés, entretenus et maintenus par du personnel désigné, et être soumis aux examens et essais requis par la réglementation. Pour les engins mécaniques, équipements spéciaux et outillages des entrepreneurs à moyen et long terme, l'exigence de gestion "visualisation des inspections des équipements et installations" doit être appliquée.

3.Tous les engins mécaniques et outillages doivent porter des étiquettes ou marquages visibles indiquant leur statut d'inspection, de vérification ou de contrôle satisfaisant, afin de mettre en œuvre une gestion visuelle.

4.Il est strictement interdit de modifier l'usage prévu des engins mécaniques ou outillages, de les transformer sans autorisation, ou de les utiliser en violation des règles.

5.La Partie A supervise, contrôle ou effectue des vérifications ponctuelles sur l'état de sécurité, le statut d'inspection et le marquage des engins mécaniques et outillages présents sur le chantier.

Gestion de la Réception/Validation

1.La Partie A établit des procédures pour la réception/validation des engins mécaniques à leur arrivée sur site, précisant le champ d'application, le processus et la documentation requis.

2.Les engins mécaniques de la Partie B doivent obligatoirement suivre la procédure de réception/validation à leur entrée sur site et fournir des documents de réception authentiques. Après vérification et validation, un identifiant d'acceptation à l'entrée sera délivré pour mise en œuvre d'une gestion visuelle.

（4）Supervision et Contrôle

Supervision et Contrôle

1.La Partie B doit organiser régulièrement des réunions sur la sécurité de la production, participer aux diverses réunions de sécurité organisées par la Partie A, appliquer les systèmes de formation à la sécurité de sa propre entité et de la Partie A, mener sérieusement les "trois réunions et une activité" (à savoir la réunion de pré-poste, la réunion pré-travail, la réunion de post-poste et la journée d'activité sécurité de l'équipe), organiser périodiquement l'identification des dangers et l'évaluation des risques, ainsi que des inspections de sécurité et le traitement des risques identifiés.

2.La Partie A effectue régulièrement des audits de surveillance sur l'efficacité réelle du système de gestion de la sécurité de la Partie B, ainsi que des inspections et contrôles non programmés, intégrés dans l'évaluation mensuelle ou du projet.

3.La Partie A supervise, contrôle et évalue le travail de routine de gestion de la sécurité de la Partie B, en s'assurant qu'il y a une planification, des inspections, des mesures et des corrections, pour réaliser une gestion en boucle fermée.

（5） Gestion de la Réception des Travaux et du Retrait du Chantier

Gestion de la Réception

Une fois les tâches de travail terminées, que ce soit par phase ou dans leur totalité, la Partie A organise la réception des travaux avec les départements concernés. Les départements spécialisés sont responsables de la vérification et de la confirmation que la sécurité et la propreté du chantier, ainsi que la remise en état des installations de protection de sécurité, sont conformes, avant que les procédures de clôture des travaux et de réception ne puissent être engagées.

Gestion du Retrait du Chantier

Une gestion par approbation du retrait est mise en œuvre. Sur demande de retrait de la Partie B, la Partie A organise la confirmation par les départements concernés que les tâches sur site sont achevées, que la documentation pertinente est complète et transférée, que le nettoyage du site et la remise en état des installations sont terminés, et que le projet contractuel a été réceptionné. Ce n'est qu'après cela que la Partie A peut approuver la demande de retrait.

Le département responsable de la Partie A récupère tous les badges d'accès/cartes de la Partie B et désactive les droits d'accès ; il vérifie point par point l'exactitude de la liste des matériaux à retirer (engins mécaniques, outillages, matériaux, etc.) de la Partie B et confirme la clarté des droits ; une fois les évaluations de sécurité terminées, il délivre le document d'autorisation de retrait et organise le retrait.

（6）Gestion des Situations d'Urgence et des Accidents/Incidents

Gestion des Urgences

1.La Partie B doit élaborer des plans d'urgence adaptés aux caractéristiques et au périmètre des travaux, et organiser régulièrement des exercices.

2.La Partie B doit être équipée, conformément aux exigences, d'équipements, installations, outils et matériels de secours d'urgence qualifiés, et effectuer leur inspection et maintenance périodique ; elle doit surveiller les zones et étapes du chantier susceptibles d'être le lieu d'accidents.

3.La Partie A supervise et contrôle l'organisation des secours d'urgence de la Partie B, ses plans d'urgence, ainsi que ses équipements, installations et matériels de secours d'urgence.

4.En cas d'événement soudain impliquant la Partie B, la Partie A apporte son assistance aux opérations de secours. Si nécessaire, la Partie A assure la coordination et le commandement unifiés. En cas de contrat global, l'entrepreneur principal organise la gestion des urgences avec les sous-traitants.

2. Gestion des Accidents/Incidents

1.En cas d'accident/incident de sécurité, la Partie A effectue les déclarations requises et assiste aux secours d'urgence conformément à la réglementation. Parallèlement, conformément aux règlements de la Partie A et aux clauses contractuelles pertinentes, une enquête sur l'accident/l'incident est menée pour déterminer les responsabilités de l'unité concernée et des personnes impliquées.

2.En cas d'arrêt des travaux pour remise en ordre suite à un accident/incident, la Partie A organise ou incite la Partie B à élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention. Avant la reprise des travaux, la Partie A organise l'examen des conditions de reprise et n'autorise celle-ci qu'après confirmation de leur conformité. Toute reprise de travaux sans demande préalable ni approbation entraînera l'inscription du contractant sur une "liste noire".

IV. Responsabilités en cas de manquement et évaluation

1.La Partie A a le droit d'imposer des sanctions appropriées à la Partie B en cas de manquement dans l'exécution de ses responsabilités en matière de gestion de la sécurité, conformément aux dispositions du « Règlement sur la gestion de la sécurité des entrepreneurs », du « Système de gestion de la lutte contre les infractions » et autres réglementations internes de la Partie A en matière de sécurité de la production.

2.Dans l'exercice de ses fonctions de supervision et de contrôle de la sécurité, la Partie A a le droit de récompenser ou de sanctionner les performances de la Partie B en matière de sécurité de la production, conformément aux règlements de récompenses et sanctions de la Partie A liés à la sécurité de la production.

3.Si la Partie B ne peut garantir l'authenticité, la légalité et la validité des documents de qualification soumis, la Partie A aura le droit d'exiger que la Partie B prenne des mesures correctives ou de mettre fin au contrat, tout en l'inscrivant sur la « liste noire » de gestion des comportements inappropriés.

4.Lorsqu'il est constaté que les équipements, outils, installations de sécurité, équipements de protection, etc., apportés et utilisés par la Partie B ne sont pas conformes aux normes de sécurité, la Partie A a le droit d'ordonner l'arrêt des travaux pour correction ou d'imposer leur mise en conformité avec les normes de sécurité, les frais nécessaires étant déduits du montant du contrat au double de leur valeur.

5.La Partie A met en œuvre une « liste noire » pour le personnel. Tout individu enfreignant les interdictions en matière de sécurité de la production de la Partie A, ou cumulant trois infractions mineures, deux infractions relativement graves ou une infraction grave en un an, ou travaillant simultanément pour deux entrepreneurs ou plus, sera immédiatement exclu et inscrit sur cette liste noire, lui interdisant définitivement l'accès aux sites de la Partie A.

6.En cas d'infraction grave commise par la Partie B, ou si le nombre cumulé d'infractions est tel qu'il met en péril la sécurité du projet et empêche l'exécution normale du contrat, la Partie A a le droit de résilier le contrat.

7.La Partie A met en œuvre une « liste noire » pour les entreprises contractantes. Si le nombre cumulé d'infractions individuelles commises par le personnel d'un entrepreneur atteint un certain pourcentage de son effectif total, ou si des événements relevant des objectifs de contrôle de sécurité du contrat ou du protocole de sécurité surviennent, ou en cas de refus de se conformer à la supervision et au contrôle de la sécurité, l'entreprise contractante sera inscrite sur cette « liste noire ».

8.Dans l'exercice de ses responsabilités de supervision de la sécurité, si la Partie A constate que la Partie B adopte un comportement présentant un risque majeur pour la sécurité des personnes ou des équipements, elle a le droit d'émettre un ordre d'arrêt des travaux pour correction et d'effectuer l'évaluation correspondante.

9.Si la Partie B est évaluée comme non qualifiée par la Partie A en raison de comportements inappropriés ou d'une mauvaise gestion, ou si son contrat est résilié, entraînant son inscription sur la « liste noire », il lui sera interdit de soumissionner pour des travaux au sein de l'entreprise.

10.En cas d'accident de production, conformément aux décisions de traitement pertinentes et au « Règlement sur la gestion de la sécurité des entrepreneurs » de la Partie A, les responsables de l'accident feront l'objet d'une évaluation appropriée. Parallèlement, la Partie A a le droit de résilier le contrat unilatéralement, d'inscrire l'entrepreneur sur la « liste noire » et d'exiger son expulsion du site.

11.Si la Partie B est dans l'incapacité de payer les amendes pour accident ou d'assumer sa responsabilité indemnitaire suite à un accident de production, la Partie A a le droit de déduire les montants correspondants du montant du contrat.

12.En cas d'infraction mineure, relativement grave ou grave commise par le personnel de la Partie B, si la Partie A demande des corrections et que la Partie B tarde à les mettre en œuvre conformément aux exigences, la Partie A a le droit d'imposer une sanction de 1 000 RMB au responsable concerné de l'entrepreneur et d'ordonner une correction immédiate ; si l'infraction est susceptible de provoquer un accident, la sanction sera de 3 000 RMB pour le responsable concerné. Parallèlement, une sanction solidaire de 3 000 RMB ou 5 000 RMB sera infligée au responsable de l'entrepreneur. Les amendes seront déduites du montant du contrat.

13.En cas d'accident imputable à la Partie B sur les sites de la Partie A entraînant des blessures légères ou graves, les amendes seront déduites du montant du contrat. Si le montant total du contrat est insuffisant, un recours légal sera engagé. Les sanctions applicables au personnel concerné de la Partie B seront appliquées conformément au « Règlement sur la gestion de la sécurité des entrepreneurs » de la Partie A.

14.Les accidents tels que les incendies, accidents de la circulation, etc., seront traités conformément aux dispositions correspondantes du système de classification des accidents de la Partie A.

15.En cas de divergence entre les exigences de gestion de la sécurité stipulées dans les clauses du contrat du projet et les dispositions du présent protocole, les dispositions du présent protocole prévaudront.(FIN DU TEXTE)

Annexe 3

# 合同附件3：

廉洁协议书

Accord d’intégrité

甲方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系电话：

Partie A :

Code de crédit social unifié :

Représentant légal :

Adresse :

Téléphone de contact :

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系电话：

Partie B:

Code de crédit social unifié :

Représentant légal :

Adresse :

Téléphone de contact :

以上甲方、乙方单独称为“一方”，合称“双方”。

本协议中所称“贿赂方”“违约方”指商业贿赂的实施方；“守约方”指商业贿 赂实施方的相对方。

本协议所称“对方”，包括相对方公司及其子公司、分公司、关联公司及下属员工，以及与相对方公司有直接利益关系的所有单位及人员。

鉴于甲方与乙方之间形成的商业合作关系，为体现公平合理、对等互利的合作宗旨，确保甲乙双方各级从业人员遵守职业道德，廉洁守法、秉公办事，不利用职权之便谋取私利，致使合作双方蒙受损失，甲、乙双方本着诚实信用、协商一致、平等自愿的原则达成本《廉洁协议》（以下简称为“协议”），以资共同遵守。

La Partie A et la Partie B sont individuellement désignées comme « une Partie » et collectivement comme « les Parties ».

Considérant la relation de coopération commerciale établie entre la Partie A et la Partie B, et dans le souci de matérialiser des principes de coopération équitables, raisonnables, réciproques et mutuellement bénéfiques, de garantir que les collaborateurs à tous les niveaux des deux Parties respectent l’éthique professionnelle, fassent preuve d’intégrité, se conforment à la loi, agissent impartialement et n’usent pas de leurs fonctions pour rechercher des avantages personnels au détriment des deux Parties, les Parties A et B, sur la base des principes de bonne foi, de consentement mutuel, d’égalité et de volontariat, sont convenues de conclure le présent Accord d’Intégrité (ci-après dénommé « l’Accord ») pour être dûment respectées par les deux Parties.

Les termes « Partie corruptrice » et « Partie défaillante » mentionnés dans le présent Accord désignent la Partie qui se livre à des actes de corruption commerciale. « Partie non défaillante » désigne la Partie adverse de celle qui commet de tels actes.

Le terme « Partie adverse » (ou « l’autre Partie ») mentionné dans le présent Accord comprend la société de l’autre Partie, ses filiales, succursales, sociétés affiliées et ses employés, ainsi que toutes les entités et personnes entretenant des relations d’intérêt direct avec ladite société.

第一条 总则

1.双方禁止一切形式的商业贿赂。

2.本协议所称“商业贿赂”包括但不限于：行贿、受贿以及根据法律法规规定的以其他方式收受、发放任何财物或其他利益的行为。一经发现，守约方将依法追究违约方相关法律责任，并有权要求违约方赔偿由此所致的一切损失。

3.双方对商业贿赂的问题实行“零容忍”政策，只要有违反本协议的贿赂行为发生，不论数额的大小，不论次数的多少，不论不正当利益是否兑现，不论是否发生损害，均视为贿赂方对本协议的违反。

Article 1 Dispositions générales

Toute forme de corruption commerciale est strictement interdite par les Parties.

La « corruption commerciale » visée par le présent Accord comprend, sans s’y limiter, l’octroi ou la réception de pots-de-vin, ainsi que tout autre mode de réception ou de distribution de biens ou d’avantages, tel que défini par les lois et règlements applicables. Toute violation, une fois constatée, autorisera la Partie non défaillante à exiger de la Partie défaillante la réhabilitation de l’intégralité des préjudices subis et à engager contre elle toutes les poursuites légales prévues par la loi.

Les Parties appliquent une politique de « tolérance zéro » en matière de corruption commerciale. Tout acte de corruption en violation du présent Accord, quel qu’en soit le montant, la fréquence, que l’avantage indu ait été obtenu ou non, ou qu’un préjudice en soit résulté ou non, sera considéré comme une violation du présent Accord par la Partie corruptrice.

第二条 商业贿赂的对象

1.本协议所称“商业贿赂”的对象包括但不限于本协议的相对方及其子公司、分公司、关联公司及下属员工，以及与相对方公司有直接利益关系的所有单位及人员。

2.本协议所称“利害关系人”，若当事人为自然人的，包括但不限于该自然人的配偶、直系亲属及旁系亲属、配偶的直系亲属及旁系亲属，其他关系密切的亲属、同学、同事和朋友；若当事人为单位的，包括该单位的分支机构、代表处、母公司、子公司、控股公司、关联公司或者有投资关系、合作关系企业，以及与该单位股东及其高管有关联关系的单位和个人。

Article 2 Objets de la corruption commerciale

Les objets de la « corruption commerciale » visée par le présent Accord comprennent, sans s’y limiter, la Partie adverse au sens de l’Accord, ses filiales, succursales, sociétés affiliées et employés, ainsi que toutes les entités et personnes entretenant des relations d’intérêt direct avec ladite société adverse.

La notion de « Personnes ayant un lien d’intérêt » visée par le présent Accord s’entend : a) si la personne concernée est une personne physique, de son conjoint, de ses ascendants et descendants, de ses collatéraux, des ascendants, descendants et collatéraux de son conjoint, ainsi que de tout autre parent proche, camarade de classe, collègue ou ami ; b) si la personne concernée est une entité morale, de ses filiales, bureaux de représentation, société mère, sociétés sœurs, sociétés contrôlées, sociétés affiliées, ainsi que de toute entité ayant des relations d’investissement ou de coopération avec elle, et des entités ou individus liés à ses actionnaires ou à ses dirigeants.

第三条 受贿行为

1.双方对受贿行为持“零容忍”态度。

2.受贿行为是指一方利用业务、职务上的便利，索取对方财物或者非法收受对方财物，为对方谋取利益的行为。

3.双方承诺自觉遵守中国、几内亚相关法律法规、国际公约与倡议及公司有关规章制度，双方及其利害关系人不得存在以任何理由在业务洽谈、招投标、签约、合同履行等所有业务相关过程中收受、间接收受或索取任何财物或好处等的不廉洁行为。

Article 3 Pots-de-vin

Les deux Parties affichent une attitude de « tolérance zéro » à l’égard de la réception de pots-de-vin.

La réception de pots-de-vin désigne le fait, pour une Partie, d’abuser de sa position dans le cadre d’une affaire ou de ses fonctions pour solliciter ou accepter illicitement des biens ou avantages de l’autre Partie, en échange de faveurs pour cette dernière.

Les deux Parties s’engagent à respecter scrupuleusement les lois et règlements applicables en Chine et en Guinée, les conventions et initiatives internationales, ainsi que leurs règlements internes. Aucune des Parties, ni aucune Personne ayant un lien d’intérêt avec elle, ne se livrera, pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel stade des processus afférents aux affaires (négociations, appels d’offres, signature, exécution des contrats, etc.), à des pratiques contraires à l’intégrité, telles que l’acceptation, l’acceptation indirecte ou la sollicitation de biens ou d’avantages quelconques.

第四条 行贿行为

1.双方对行贿行为持零容忍态度。

2.行贿行为是指一方为谋取不正当利益，给予对方财物或好处的行为。

3.双方承诺不得存在以获取业务或获取其他权益为由而向对方行贿，给予或许诺给予任何形式的好处、费用或回扣等的不廉洁行为。

Article 4 Actes de corruption

Les deux Parties affichent une attitude de tolérance zéro à l’égard de l’octroi de pots-de-vin.

L’octroi de pots-de-vin désigne le fait, pour une Partie, de donner ou de promettre des biens ou avantages à l’autre Partie afin d’obtenir des avantages illégitimes.

Les Parties s’engagent à ne pas se livrer à des actes contraires à l’intégrité, tels que l’octroi de pots-de-vin, la promesse ou l’offre de quelque avantage, frais ou commission que ce soit à l’autre Partie, dans le but d’obtenir des affaires ou d’autres droits.

第五条 廉洁义务

1.一方不得要求或接受另一方的礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等非法财物或利益；

2.一方不得要求或接受可能对公正开展业务有影响的另一方提供的回扣或其他不正当利益；

3.一方不得要求或接受可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动，符合双方规章制度规定的正常商业往来活动除外；

4.一方不得要求或者接受另一方为其住房装修、利害关系人的工作安排以及出国、外出旅游等提供方便；

5.一方不得要求或接受另一方提供其它非法财物或利益。

Article 5 Obligation d’intégrité

Aucune des Parties ne doit :

Demander ou accepter de l’autre Partie des cadeaux en espèces, des titres négociables, des objets de valeur, des ristournes, des commissions, des « frais de remerciement » ou tout autre bien ou avantage illicite ;

Demander ou accepter de l’autre Partie des ristournes ou autres avantages injustifiés susceptibles d’influencer l’exécution impartiale des affaires ;

Demander ou accepter des invitations à des banquets ou à des activités de divertissement de la part de l’autre Partie qui pourraient influencer l’exécution impartiale des affaires, à l’exception des interactions commerciales normales autorisées par les règlements internes des deux Parties ;

Demander ou accepter de l’autre Partie des facilités pour la décoration de logements, l’emploi de Personnes ayant un lien d’intérêt, ou des voyages à l’étranger ou des déplacements touristiques ;

Demander ou accepter de l’autre Partie tout autre bien ou avantage illicite.

第六条 本协议项下的“非法财物或利益”，具体包括但不限于：

1.现金、有价券（卡）、红包、贵重物品、数字货币、游戏装备、房屋装修等任何形态的具有一定价值的财物，以及可以用金钱计算数额的财产性利益及需要支付货币的其他利益；

2.与一方有利益关系的单位或个人不正当的报销费用，或以劳务费/咨询费等名目收取的报酬；

3.与一方有利益关系的单位或个人的宴请，受邀外出旅游或进入营业性娱乐场所，符合双方规章制度规定的正常商业往来活动除外；

4.私下向与一方有利益关系的单位或个人借款或借用的贵重物品，包括但不限于以租借方式长期免费或低价供给、使用贵重物品（包括不动产、车辆，手提电脑等）；

5.利用业务、职务便利以设置人为障碍等理由要挟与一方有利益关系的单位或个人支付的金钱或提供好处；

6.利用业务、职务便利，对采购（或购买）的产品所作加价；

7.为满足自身利益需求、获取业务以及为达成其他不法利益而向与一方有利益关系的单位或个人以现金、财物等方式进行的利益输送；

8.以其他方式变相行贿、受贿，如给付或收受就学、荣誉、特殊待遇等的非财产性利益。

Article 6 Les « Biens ou Avantages illicites » visés par le présent Accord comprennent, sans s’y limiter :

Toute valeur patrimoniale, quels qu’en soient la forme et le support : espèces, chèques-cadeaux, « enveloppes rouges », objets de valeur, cryptomonnaies, objets de jeu virtuels, travaux de décoration, etc., ainsi que tout avantage patrimonial dont la valeur est appréciable en argent ou dont la jouissance nécessite une dépense ;

Le remboursement indu de dépenses par une entité ou une personne ayant un lien d’intérêt avec une Partie, ou toute rémunération perçue sous l’appellation de frais de consultance ou d’honoraires ;

Les invitations à des banquets, voyages ou entrées dans des lieux de divertissement payants par une entité ou une personne ayant un lien d’intérêt avec une Partie, sauf pour les échanges commerciaux normaux autorisés par les règlements internes ;

Les prêts d’argent ou le prêt/usage à long terme, gratuit ou à prix anormalement bas, d’objets de valeur (immobilier, véhicules, ordinateurs portables, etc.) par une entité ou une personne ayant un lien d’intérêt avec une Partie ;

L’extorsion, par abus de position dans les affaires ou les fonctions, de paiements ou d’avantages d’une entité ou personne ayant un lien d’intérêt, sous de faux prétextes ;

Les majorations de prix indues sur des produits achetés, obtenues par abus de position ;

Le transfert d’avantages, sous forme d’espèces ou de biens, à une entité ou personne ayant un lien d’intérêt, pour satisfaire des intérêts personnels, obtenir des affaires ou d’autres avantages illégitimes ;

Toute autre forme déguisée de corruption, telle que l’octroi ou la réception d’avantages non patrimoniaux (admission dans des établissements d’enseignement, honneurs, traitements privilégiés, etc.).

第七条 违约责任

1.违约方违反本协议任一条款约定，要求或接受本协议项下的任一“非法财物和利益”，或存在其他违反法律法规、公司规章制度的行贿、受贿行为的，经守约方查证属实或被行政/司法机关立案查处的，守约方有权立即与违约方解除商业合作关系，并不支付任何违约金。

2.违约方存在上述行为的，应当赔偿由此给守约方造成的全部损失。情节涉及违反法律、法规等强制性规定的，违约方将被移送至行政机关或司法机关进行处理，由有权机关追究违约方的行政或刑事责任。

Article 7 Responsabilité de violation

Si la Partie défaillante viole une quelconque disposition du présent Accord, demande ou accepte des « Biens ou Avantages illicites » au sens de l’Accord, ou se livre à d’autres actes de corruption en violation des lois, règlements ou règles internes applicables, et que ces faits sont avérés par la Partie non défaillante ou font l’objet de poursuites administratives ou judiciaires, la Partie non défaillante aura le droit de résilier immédiatement toute relation de coopération commerciale avec la Partie défaillante, et ce sans avoir à payer la moindre indemnité de rupture.

En cas de manquement visé à l’alinéa précédent, la Partie défaillante sera tenue de réparer l’intégralité du préjudice causé à la Partie non défaillante. Si les faits relèvent de violations légales ou réglementaires, la Partie défaillante pourra être déférée aux autorités administratives ou judiciaires compétentes aux fins de poursuites.

第八条 反欺诈、反舞弊、反商业贿赂调查程序

1.守约方启动反欺诈、反舞弊、反商业贿赂等调查时，需要违约方配合协助的，违约方应当无条件接受，并对调查给予最大的协助、配合与支持。

2.违约方拒不配合、拖延配合或有提供虚假材料、销毁隐匿相关材料等阻挠、妨碍调查的其他行为，或泄露守约方调查信息的，或对调查人员实施威胁、恐吓、贿赂、打骂、侮辱等行为的，守约方可以不经调查，直接推定相关事实成立并做出处理，违约方甘愿接受所作处理，不持异议。

3.守约方为调查处理贿赂、舞弊行为所发生的调查费用、审计费用、律师费用、差旅费用、诉讼费用、仲裁费用等全部费用，一旦查实，由违约方承担。

Article 8 Procédures d’enquête anti-fraude, anti-fraude et anti-corruption commerciale

Lorsqu’une Partie non défaillante engage une enquête pour fraude, corruption commerciale ou autres manquements similaires, la Partie défaillante est tenue d’y coopérer pleinement, sans condition, et d’apporter toute l’assistance et le soutien nécessaires.

Si la Partie défaillante refuse de coopérer, retarde sa coopération, fournit de faux documents, détruit des preuves, entrave l’enquête de quelque manière que ce soit, divulgue des informations la concernant, ou intimide, menace, corrompt, agresse ou insulte les enquêteurs, la Partie non défaillante pourra, sans qu’une enquête complète ne soit nécessaire, présumer l’exactitude des faits allégués et prendre les mesures qui s’imposent. La Partie défaillante accepte par avance une telle décision sans réserve.

Tous les frais raisonnables engagés par la Partie non défaillante pour mener l’enquête et traiter l’affaire (frais d’enquête, d’audit, d’avocat, de déplacement, de procédure judiciaire ou d’arbitrage) seront intégralement supportés par la Partie défaillante une fois les faits établis.

第九条 披露义务

当一方发现商业贿赂等不正当利益交易时，有义务及时向另一方进行举报、投诉和揭发。

Article 9 Obligation de divulgation

Toute Partie qui découvre une transaction impliquant des avantages illicites, tels que des actes de corruption commerciale, est tenue d’en informer et d’en dénoncer les faits à l’autre Partie dans les plus brefs délais.

第十条 境外合作伙伴特别条款

1.本协议适用范围不仅涵盖双方在中国内地设立的公司及其子公司、分公司、关联公司、以及相关员工；还涵盖双方在中国内地以外的其他国家或地区的公司及其子公司、分公司、关联公司、以及相关员工（以下简称为“境外合作伙伴”）。

2.若本协议一方或双方为上述境外合作伙伴，且本协议项下的条款要求与境外合作伙伴的公司所在地或业务所在地的法律法规等强制性规定不一致的，应当遵循最严格规定。否则一方或双方构成对本协议的违反，应当承担相应法律责任。

Article 10 Dispositions particulières pour les partenaires étrangers

Le présent Accord s’applique non seulement aux sociétés établies par les Parties en Chine continentale et à leurs filiales, succursales, sociétés affiliées et employés, mais aussi aux sociétés des Parties situées dans d’autres pays ou régions (ci-après « Partenaires Étrangers ») et à leurs structures et personnels associés.

Si l’une ou les deux Parties à cet Accord sont des Partenaires Étrangers, et qu’une disposition de l’Accord est en contradiction avec une loi ou réglementation impérative du pays où le Partenaire Étranger est établi ou opère, la disposition la plus stricte prévaudra. Le non-respect de cette règle constituera une violation de l’Accord et engage la responsabilité de la Partie concernée.

第十一条 通知与送达

1.本协议项下双方之间的一切通知及发生争议时的法律文书（包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书等）均应通过邮递、快递、电子邮件或双方同意的其他方式送达，本协议首部的联系方式及联系地址为有效的送达地址。

2.上述送达地址适用于仲裁、一审、二审、再审和执行各个诉讼阶段。相关法律文书按上述地址进行送达，因无人签收、拒收等原因导致被退回的，退回之日即为送达之日。上述地址如有变更，变更方必须在变更后3日内以书面形式通知对方，否则按上述地址进行的送达仍然有效，未及时通知变更情况的一方自行承担由此产生的法律后果。

Article 11 Notification et signification

Toutes les notifications entre les Parties au titre du présent Accord, ainsi que tout document juridique dans le cadre d’un litige (assignation, convocation, jugement, etc.), devront être adressés par courrier recommandé, courrier express, courriel ou tout autre moyen convenu. Les coordonnées indiquées en préambule font foi pour la signification.

Ces adresses sont valables pour toutes les phases de procédure (arbitrage, première instance, appel, etc.). Une signification à ces adresses est réputée faite, même en cas de retour pour refus ou absence. Toute modification d’adresse doit être notifiée par écrit à l’autre Partie dans les 3 jours. À défaut, les significations à l’ancienne adresse restent valables, aux risques et périls de la Partie n’ayant pas notifié le changement.

第十二条 适用法律及争议解决

1.法律适用

本协议适用中华人民共和国法律；涉及在几内亚共和国履行的事项，就该事项适用几内亚法律强制性规定。

2.争议解决机制

（1）协商前置：任何争议应先行通过书面协商解决，协商期不超过60日。

（2）仲裁管辖：中方当事人或中资控股（持股≥50%）实体发起的争议，提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）北京总会，适用其现行仲裁规则。几方当事人或几资控股实体发起的争议，提交科纳克里商事仲裁中心，适用UNCITRAL仲裁规则。

（3）仲裁地为香港，仲裁语言为中文/法文。

3.费用承担

败诉方应承担胜诉方合理的仲裁费用（含仲裁费、律师费、鉴定费），其他费用由各方自行承担。

4.保全执行

各方同意向有管辖权的法院申请临时措施，不影响仲裁进行。

5.如果违约方对本协议的违反构成行政或刑事责任的，守约方将移送行政机关或司法机关进行处理，由有权机关追究违约方的行政或刑事责任。

Article 12 Droit applicable et règlement des litiges

Droit applicable : Le présent Accord est régi par le droit de la République populaire de Chine. Pour les obligations à exécuter en République de Guinée, les dispositions impératives du droit guinéen s’appliqueront à ces obligations.

Règlement des litiges :

a. Négociation préalable : Tout litige sera soumis à une négociation écrite d’une durée maximale de 60 jours.

b. Arbitrage : Les litiges initiés par une partie chinoise ou une entité à contrôle chinois (≥50%) seront soumis à la Commission de l’Economie et du Commerce International de Chine (CIETAC) à Pékin, selon son règlement. Les litiges initiés par une partie guinéenne ou une entité à contrôle guinéen seront soumis au Centre d’Arbitrage Commercial de Conakry, selon le Règlement d’Arbitre de la CNUDCI.

c. Le siège de l’arbitrage est Hong Kong. La langue de la procédure est le chinois ou le français.

Frais : La partie perdante supportera les frais d’arbitrage raisonnables de la partie gagnante (frais d’arbitrage, honoraires d’avocat, d’expert). Chaque partie supporte ses autres frais.

Mesures conservatoires : Les Parties peuvent solliciter des mesures provisoires auprès d’un tribunal compétent, sans affecter la procédure d’arbitrage.

Si une violation constitue une infraction administrative ou pénale, la Partie non défaillante pourra la signaler aux autorités compétentes.

第十三条 其他

1.本协议自双方签署之日起生效，未尽事宜由双方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2.除非本协议另有规定，一方未行使或迟延行使本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

3.本协议具有独立的法律效力，不因双方之间签订的其他合同的解除、终止或无效而解除、终止或无效。

4.本协议为中文、法语双语言文本，均具有同等的法律效力。当中文与法语文本解释不一致时，除几内亚备案的合同以法语为准外，其他合同均以中文文本为准。

5.本协议与合同份数保持一致，甲乙双方各执与其合同数量对等的份数，均具有同等法律效力；本协议随主合同生效之日起生效。

Article 13 Autres

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties. Les questions non prévues seront résolues par avenant signé par les Parties, lequel aura force juridique équivalente.

Le non-exercice ou l’exercice tardif d’un droit par une Partie ne vaut pas renonciation. L’exercice partiel d’un droit n’exclut pas l’exercice des autres.

Le présent Accord a un effet juridique indépendant. Sa validité n’est pas affectée par la résiliation, l’extinction ou la nullité de tout autre contrat liant les Parties.

Le présent Accord est établi en versions chinoise et française, les deux faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version chinoise prévaudra, sauf pour le contrat devant être déposé auprès des autorités guinéennes, auquel cas la version française prévaudra.

Le nombre d’exemplaires de cet Accord correspond à celui du contrat principal. Chaque Partie détient un nombre d’exemplaires égal à celui du contrat principal qu’elle détient, tous ayant la même valeur. Le présent Accord entre en vigueur en même temps que le contrat principal.
Annexe 4

# 合同附件4：

保密协议书

ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ

鉴于甲乙双方已建立合作关系，乙方存在知悉甲方的商业信息、技术信息等内容之可能，为防止泄密造成双方利益上的损失，为明确双方的保密义务，我们本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商签订本协议。

Considérant que les deux Parties ont établi une relation de coopération, et que La Partie B est susceptible de prendre connaissance d’informations commerciales, techniques et autres du Maître d’Ouvrage, afin de prévenir les préjudices résultant d’une divulgation et de définir les obligations de confidentialité des deux parties, les parties, sur la base des principes d’égalité, de volontariat et d’équité, ont conclu le présent accord à l’issue de consultations amicales.

第一条保密的内容和范围 Contenu et portée de la confidentialité

1、甲乙双方确认：“保密信息”是指甲方未曾公开的商业秘密、技术信息和财务信息等信息。

Les deux Parties confirment que les « Informations Confidentielles » désignent les secrets commerciaux, informations techniques, informations financières et autres informations non divulguées par le Maître d’Ouvrage.

2、本合同提及的商业秘密，包括：

Les secrets commerciaux visés par le présent contrat incluent, sans s’y limiter :

1）交易秘密，包括商品产、供、销渠道，市场开发及销售前后服务情况、客户名单，甲乙意向，成交或者商谈的价格等；

Secrets transactionnels : canaux de production, d’approvisionnement et de vente de marchandises, développement du marché, service après-vente, listes de clients, intentions des parties A et B, prix conclus ou en négociation, etc.

2）经营秘密，包括经营方针、产品或者服务的销售网络、进货渠道、产销策略、产品服务定价，市场分析，广告策略、投资意向，招投标中的标底及标书内容、可行性研究报告、项目实施方案、项目申报资料、各种协议合同等；

Secrets opérationnels : politiques commerciales, réseau de vente de produits ou services, canaux d’approvisionnement, stratégies de production et de vente, tarification des produits/services, analyses de marché, stratégies publicitaires, intentions d’investissement, base d’appel d’offres et contenu des soumissions, études de faisabilité, plans de mise en œuvre de projet, documents de soumission de projet, divers accords et contrats, etc.

3）管理秘密，包括公司各种管理制度，所有财务资料，采购资料、人事资料，工薪资料以及操作手册等；

Secrets de gestion : tous les systèmes de gestion de l’entreprise, toutes les données financières, données d’approvisionnement, données RH, données salariales et manuels opérationnels, etc.

3、本合同所指技术信息，包括：

Les informations techniques visées par le présent contrat incluent, sans s’y limiter :

1）数据库、软件、软件文档、软件代码、设计资料、电脑测试传输系统、系统、产品、服务或者透露方拥有、开发或者正在开发的程序，包括但不限于从计划、制图、图表、草图、模型或者程序说明中获得的信息，从设备的检查中，及从电脑程序、数据库、软件、电脑硬件组件或者其他类似零件中获得的信息；

Bases de données, logiciels, documentation logicielle, code source, documentation de conception, systèmes de test et de transmission informatiques, systèmes, produits, services ou programmes détenus, développés ou en cours de développement par la partie divulgatrice, y compris les informations obtenues à partir de plans, dessins, schémas, croquis, modèles ou descriptions de programmes, d’inspections d’équipements, et de programmes informatiques, bases de données, logiciels, composants matériels ou autres pièces similaires.

2）有关投资方的商业计划、营销计划或者商机的信息；

Informations concernant les plans commerciaux, plans marketing ou opportunités commerciales de la partie investisseuse.

3）有关透露方的财务、业务，或者业务操作方法和方法提议的信息。

Informations concernant la situation financière, les activités ou les méthodes et propositions opérationnelles de la partie divulgatrice.

4）由于图例和其他标记等理应为公司保密的其他信息。

Toutes autres informations qui, en raison de légendes et autres marquages, devraient raisonnablement être considérées comme confidentielles par l’entreprise.

4、乙方在甲方工作期间可能直接或者间接地通过书面、口头、图表、音像资料等途径获得或者观察全部或者部分设备、产品等获得的秘密信息，乙方应予保密。

Les informations secrètes que la Partie B pourrait obtenir ou observer, directement ou indirectement, pendant la durée de son travail avec le Maître d’Ouvrage, par des moyens écrits, oraux, graphiques, audiovisuels ou autres, en totalité ou en partie (équipements, produits, etc.), doivent être traitées comme confidentielles par l’Entrepreneur.

5、未经甲乙双方同意，不得将双方目前的所有合作事宜透露到第三方。

Sans l’accord des Parties A et B, les détails de leur coopération actuelle ne doivent pas être divulgués à des tiers.

第二条双方的义务 Obligations des parties

1、乙方未经甲方同意，不得以泄露、告知、公开、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使第三方（包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的甲方其他职员）知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术信息或者其他商业信息，也不得在履行职务之外使用这些保密信息。

Sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur ne doit pas divulguer, révéler, publier, diffuser, enseigner, transférer ou permettre par quelque moyen que ce soit à un tiers (y compris d’autres employés du Maître d’Ouvrage qui ne sont pas autorisés à connaître ledit secret selon les règles de confidentialité) de prendre connaissance des informations techniques ou autres informations commerciales appartenant au Maître d’Ouvrage ou pour lesquelles le Maître d’Ouvrage s’est engagée à respecter la confidentialité, ni utiliser ces informations confidentielles en dehors de l’exécution de ses fonctions.

2、乙方承诺，严格保守自己在为甲方工作期间所获得有关甲方及甲方项目的一切秘密信息。

L’Entrepreneur s’engage à garder strictement confidentielles toutes les informations secrètes concernant le Maître d’Ouvrage et ses projets qu’elle a obtenues pendant son travail avec le Maître d’Ouvrage.

3、乙方保证未经甲方事先书面许可，不得以任何方式自行使用秘密信息，并且不得以任何方式许可或者协助他人使用保密信息。确因工作需要，乙方将数据、资料等保密信息向第三方移交时，须持有甲方的书面同意。

L’Entrepreneur garantit qu’elle n’utilisera pas les Informations Confidentielles par quelque moyen que ce soit sans l’autorisation écrite préalable du Maître d’Ouvrage, et qu’elle n’autorisera ni n’assistera autrui à les utiliser. Si la transmission de données ou d’informations confidentielles à un tiers est nécessaire pour le travail, elle doit être préalablement autorisée par écrit par le Maître d’Ouvrage.

第三条违约责任 Responsabilité en cas de violation

1、如果乙方违反本合同的规定，应支付给甲方违约金，违约金的数额以给甲方造成的损失为标准赔偿。

Si l’Entrepreneur viole les dispositions du présent contrat, elle devra payer au Maître d’Ouvrage des dommages-intérêts forfaitaires, dont le montant sera calculé sur la base du préjudice subi par le Maître d’Ouvrage.

2、因为乙方的原因导致甲方商业秘密、技术信息等泄露，无论结果如何，都由乙方承担相应责任，同时甲方保留对其追究法律责任的权利。

Si la divulgation d’informations commerciales ou techniques secrètes du Maître d’Ouvrage est due à l’Entrepreneur, cette dernière en assumera la responsabilité, quelles qu’en soient les conséquences, et le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires.

3、乙方利用甲方商业秘密或者技术信息等为个人或者第三方获取利用时，乙方须支付甲方10倍于此信息成本的金额作为赔偿，不足以弥补甲方损失时，乙方尚有赔偿甲方实际损失和可得利益损失的义务。

Si l’Entrepreneur utilise les secrets commerciaux ou informations techniques du Maître d’Ouvrage pour son bénéfice personnel ou celui d’un tiers, elle devra payer au Maître d’Ouvrage une indemnité équivalente à dix fois le coût de ces informations. Si cette indemnité est insuffisante pour couvrir le préjudice du Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur sera tenu de compenser le préjudice réel et la perte de bénéfices escomptés subis par le Maître d’Ouvrage.

第四条 争议的解决办法 Règlement des litiges

1、本合同一经签署，即视为甲乙双方认可本合同各条款。

La signature du présent contrat vaut acceptation de toutes ses clauses par les Parties A et B.

2、因执行本合同而发生的纠纷，可以由双方协商解决或者共同委托双方信任的第三方进行调节，协商调解不成或者一方不愿协商、调解的，任何一方都有提起诉讼的权利。

Les litiges issus de l’exécution du présent contrat peuvent être résolus par des consultations entre les parties ou par la médiation d’un tiers de confiance mutuelle. Si les consultations ou la médiation échouent, ou si une partie refuse de consulter ou de médier, toute partie a le droit d’intenter une action en justice.

第五条 协议的修改和变更Modification de l’Accord

1、对本协议的任何修改需要得到双方的同意，并以书面形式达成，如果本协议中任何一个或者多个条款出现任何方面的无效、不合法等情况，该条款不影响其他条款的有效性。

Toute modification du présent accord nécessite l’accord des deux parties et doit être formalisée par écrit. Si une ou plusieurs clauses du présent accord sont jugées invalides, illégales ou inapplicables, cela n’affectera pas la validité des autres clauses.

2、本协议与国家法律法规相抵触时，以国家法律法规为准。

En cas de contradiction entre le présent accord et les lois et règlements nationaux, ces derniers prévaudront.

本协议随主合同生效之日起生效。

Le présent accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du contrat principal.

# Annexe 5

合同附件 5

社区关系维护管理协议

为营造和谐稳定的外部社会关系，规范项目所有参建承包人单位的社会公共关系维护工作，构建长效机制，预防和降低各类社区关系纠纷，确保工程建设和运营工作有序进行，结合国家电投几内亚铝业开发项目自身实际情况，经协商，合同协议双方达成如下社区关系维护管理协议并严格执行：

A 本协议作为 xxxxxxxx合同（编号：XXX， 以下称主合同）的附件，与主合同具有同等法律效力。

B 社区关系维护管理目标

1.1 避免和控制一般性阻工、罢工事件；

1.2 杜绝发生恶性群体性事件；

1.3 杜绝发生有损项目形象的各类事件；

1.4 杜绝发生遭当地政府部门通报的事件；

1.5 营造和谐稳定的外部社会关系

C 承包的项目和内容范围：

详见主合同承包项目的内容和范围。

D 双方责任和义务

1. 甲方的责任和义务

负责对承包人社区关系维护管理工作的审查，审查内容包括：是否设立社区关系管理团队、社区关系管理的人员组织架构和社区关系维护管理办法。

在开工前，按照社区关系统一协调管理机制和社区关系维护管理办法向承包人负责人和社区关系管理团队宣传发包人在社区关系维护管理方面的规章制度，并对承包人进行几内亚国情下的社区关系管理工作交底。

对承包人制订的社区关系维护管理办法及应急处置预案进行审核，审查合格后监督实施。

保证按合同，在工程阶段性或全部竣工验收或约定期限，在无任何争议的前提下，履行合同相关付款协议。

负责总体协调管理，对社区关系维护中出现的不恰当行为，有权纠正或立即停止其工作。对不服从管理或严重违反法律法规、管理混乱的施工单位，有权终止合同，并限期退出。

对因承包人原因引发的社区纠纷事件，发出整改通知后，在规定期限内拒不整改的，发包人有权代为处理，所发生费用由承包人承担。

对于项目质保金，待工程竣工移交后，经公司审查：①不发生任何遗留纠纷，返还保证金（因违章罚款扣除的除外）；②发生社区纠纷，仍未处理且拒不配合处理的，由发包人代为处理后，余额返还（因违章罚款扣除的除外）。

承包人在本项目工程中，如违反了发包人公司社区关系维护管理办法中有关规定，发包人有权按发包人社区关系维护管理办法中有关条例进行经济处罚，罚款在工程进度款中扣除，超出部分从保证金内扣除。社区关系维护管理工作考核标准如下：

-1）因承包人自身社区关系维护管理工作不到位、不作为，进而导致出现恶劣社会影响、有损项目形象的情况，将对涉事承包人单位进行经济处罚，单次罚款 2万-10万人民币。

2）对造成项目严重经济损失；出现人员严重伤亡；受到当地政府处罚或通报批评；调动军警平息的恶性群体性事件；国家电投几内亚公司认定的影响极其恶劣的社区事件等。将对涉事承包人单位进行经济处罚，单次处罚10万-30万人民币。

3）经济处罚均不包含处理纠纷事件所发生的政府官员差旅费、军警宪兵出警差旅费、政府罚款等额外费用。

4）对受到处罚后，规定期限内，仍拒不配合整改的涉事承包人单位，将进行二次罚款，并责令停工整改。整改完成后上报整改结果并提供证明性文件以批准复工。

5）罚款上限累计不超过合同额10%，如有补充合同则一并包含在内。

2.乙方的责任和义务

负责向发包人提供有效的、真实的相关社区关系维护管理文件：包括社区关系管理团队的人员组织架构、社区关系维护管理办法等；

承包人社区关系管理人员，如有人员调动、回国休假等原因需要进行变更的，需以书面文件形式上发包人主进行备案。

负责按照社区关系统一协调机制及社区关系维护管理办法，成立本项目的社区关系维护管理团队，配备合格的、熟悉当地语言的社区关系管理人员，并建立健全社区关系维护管理、监督体系的各项管理制度，并严格执行。

负责编制社区关系维护管理办法及应急处置预案，经发包人审查批准后执行。承包人应按照发包人审核的有关措施，认真执行有关管理规定，把管理措施落实到施工过程的每个环节。

工程开工前，承包人必须组织本项目全体员工学习社区关系统一协调管理机制和社区关系维护管理办法，进行几内亚国情下的社区关系管理工作交底。掌握几内亚社区关系处理的方法，传达贯彻发包人社区关系维护管理工作交底要求，并留有记录。

承包人应严格遵守项目所在国的有关方针政策和法令法规，遵守发包人及其上级单位在社区关系维护管理方面的规章制度，自觉接受发包人的检查和监督，并对检查的问题整改闭环。

承包人社区关系负责人必须按要求参加发包人的月度例会，定期汇报社区关系维护管理工作进展，掌握发包人的工作目标、相关动态和要求，并及时组织传达、贯彻执行。

参加由发包人组织的社区关系管理活动（包括：学习教育、宣传活动、安全生产月/周、社区走访等活动），当发包人发起相关活动时，承包人应积极响应参加。

由于承包人原因造成的社区纠纷事件，由承包人单位承担全部经济损失及责任。

由承包人原因引发的社区关系纠纷事件，承包人必须及时积极主动处理，并按规定统计上报，严禁弄虚作假，隐瞒不报。除立即上报承包人隶属上级外，还应及时报告发包人，如迟报瞒报导致后果，由承包商人负责。

如有分包，分包商的社区关系维护管理均由承包人社区关系管理机构负责、统一管理，所有责任及后果由承包人承担，严禁以包代管。

E 合同协议双方须认真履行本协议所列条款。承包人不履行或不认真履行协议规定条款，经劝告无效，发包人有权提出警告、罚款直至解除承包合同。

F 在主合同范围内增加的施工内容同样适用本协议。

G 合同期结束后必须持本协议，经社区关系管理部门按照前述条款办理完无遗留纠纷证明手续后，方可进行结算，否则不予办理结算手续。

H 本协议未尽事宜，按国家有关规定，由双方协商解决。

I 本协议一式六份，甲方四份，乙方两份。

J协议有效期限：本协议随主合同同时生效，至主合同承包项目完成验收后失效。

ACCORD DE GESTION ET DE MAINTIEN

DES RELATIONS COMMUNAUTAIRES

Afin de créer un environnement social externe harmonieux et stable, de normaliser le travail de maintien des relations publiques sociales pour toutes les unités contractantes participant au projet, d'établir un mécanisme à long terme, de prévenir et de réduire divers litiges liés aux relations communautaires, et d'assurer le bon déroulement des travaux de construction et d'exploitation, compte tenu des circonstances réelles du projet de développement de l'aluminium en Guinée de SPIC, les parties au contrat, après concertation, conviennent de l'accord suivant sur la gestion et le maintien des relations communautaires et s'engagent à le mettre en œuvre strictement :

A. Statut de l'Accord
Le présent accord constitue une annexe au contrat XXXXXXXX (numéro : XXX, ci-après dénommé "Contrat Principal") et a la même force juridique que le Contrat Principal.

B. Objectifs de la Gestion et du Maintien des Relations Communautaires
1.1 Éviter et contrôler les événements généraux d'obstruction des travaux et de grève ;
1.2 Éliminer l'occurrence d'incidents de groupe violents ;
1.3 Éliminer l'occurrence de tout événement nuisible à l'image du projet ;
1.4 Éliminer l'occurrence d'événements faisant l'objet de notifications par les autorités gouvernementales locales ;
1.5 Créer des relations sociales externes harmonieuses et stables.

C. Périmètre des Travaux et du Contenu Contractuels :
Voir les détails concernant le contenu et le périmètre des travaux contractuels dans le Contrat Principal.

D. Responsabilités et Obligations des Parties
1. Responsabilités et Obligations de la Partie A (Maître d'Ouvrage)

Assurer l'examen de la gestion du maintien des relations communautaires par l'Entrepreneur, incluant : l'établissement ou non d'une équipe de gestion des relations communautaires, la structure organisationnelle du personnel de gestion des relations communautaires et les méthodes de maintien des relations communautaires.

Avant le début des travaux, conformément au mécanisme de coordination et de gestion unifiée des relations communautaires et aux méthodes de maintien de ces relations, informer le responsable de l'Entrepreneur et l'équipe de gestion des relations communautaires des règlements internes du Maître d'Ouvrage en matière de gestion et de maintien des relations communautaires, et effectuer une transmission détaillée des tâches de gestion des relations communautaires dans le contexte guinéen à l'Entrepreneur.

Examiner les méthodes de maintien des relations communautaires et les plans d'intervention d'urgence élaborés par l'Entrepreneur, et superviser leur mise en œuvre après approbation.

Garantir, conformément au contrat et en l'absence de tout litige, l'exécution des accords de paiement pertinents à la réception par étapes ou finale des travaux, ou aux échéances convenues.

Assurer la coordination et la gestion globale, avoir le droit de corriger ou d'arrêter immédiatement tout comportement inapproprié survenant dans le maintien des relations communautaires. Avoir le droit de résilier le contrat et d'exiger le retrait dans un délai imparti pour tout entrepreneur refusant de se conformer à la gestion, violant gravement les lois et règlements, ou dont la gestion est chaotique.

Pour les litiges communautaires causés par l'Entrepreneur, si celui-ci refuse de mettre en œuvre les corrections demandées dans un avis de rectification dans les délais impartis, le Maître d'Ouvrage a le droit d'intervenir, les coûts engagés étant à la charge de l'Entrepreneur.

Concernant la retenue de garantie du projet, après l'achèvement et le transfert des travaux, et après examen par la Société :
① Si aucun litige résiduel n'est survenu, la garantie est restituée (sauf déduction des amendes pour infractions) ;
② Si un litige communautaire survient, n'est pas traité et que l'Entrepreneur refuse de coopérer au traitement, le Maître d'Ouvrage intervient, puis le solde est restitué (sauf déduction des amendes pour infractions).

Si l'Entrepreneur viole les dispositions pertinentes des méthodes de maintien des relations communautaires de la Société du Maître d'Ouvrage dans le cadre du présent projet, le Maître d'Ouvrage a le droit d'imposer des sanctions financières conformément auxdites méthodes, déduites des paiements d'avancement des travaux, le surplus étant déduit de la garantie. Les critères d'évaluation sont les suivants :

Si des insuffisances ou une inaction de l'Entrepreneur dans la gestion du maintien des relations communautaires entraînent un impact social négatif ou nuisent à l'image du projet, une sanction financière sera infligée à l'Entrepreneur concerné, comprise entre 20 000 et 100 000 RMB par incident.

Pour les incidents causant des pertes économiques graves au projet ; impliquant des blessures graves ou des décès ; ayant donné lieu à des sanctions ou critiques officielles des autorités locales ; des incidents de groupe violents ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre/armée ; ou des événements communautaires considérés comme extrêmement préjudiciables par SPIC Guinée. Une sanction financière sera infligée à l'Entrepreneur concerné, comprise entre 100 000 et 300 000 RMB par incident.

Les sanctions financières n'incluent pas les frais supplémentaires liés au traitement des litiges, tels que les frais de déplacement des fonctionnaires, les frais de déploiement des forces de l'ordre/armée, les amendes gouvernementales, etc.

Si l'Entrepreneur sanctionné refuse de coopérer à la mise en œuvre des corrections dans les délais impartis, une amende supplémentaire sera infligée et l'arrêt des travaux pour rectification sera ordonné. La reprise des travaux nécessitera un rapport sur les corrections effectuées et la fourniture de documents justificatifs pour approbation.

Le plafond cumulé des amendes ne dépassera pas 10% de la valeur du contrat, incluant le cas échéant les contrats complémentaires.

2. Responsabilités et Obligations de la Partie B (Entrepreneur)

Fournir au Maître d'Ouvrage des documents valides et authentiques relatifs à la gestion du maintien des relations communautaires, incluant la structure organisationnelle de l'équipe de gestion des relations communautaires et les méthodes de maintien de ces relations.

Informer par écrit le Maître d'Ouvrage pour enregistrement de tout changement dans le personnel de gestion des relations communautaires dû à des mutations, des congés de retour au pays, etc.

Conformément au mécanisme de coordination unifiée des relations communautaires et aux méthodes de maintien de ces relations, constituer une équipe de gestion et de maintien des relations communautaires pour le projet, dotée d'un personnel qualifié et maîtrisant la langue locale, établir et renforcer tous les systèmes de gestion et de supervision liés au maintien des relations communautaires, et les appliquer strictement.

Élaborer les méthodes de maintien des relations communautaires et un plan d'intervention d'urgence, à exécuter après examen et approbation par le Maître d'Ouvrage. L'Entrepreneur doit mettre en œuvre sérieusement les mesures approuvées et les règlements applicables, en les appliquant à chaque étape du processus de construction.

Avant le début des travaux, organiser une session d'apprentissage sur le mécanisme de coordination et de gestion unifiée des relations communautaires et les méthodes de maintien de ces relations pour l'ensemble du personnel du projet, effectuer une transmission détaillée des tâches de gestion des relations communautaires dans le contexte guinéen. Maîtriser les méthodes de gestion des relations communautaires en Guinée, transmettre et mettre en œuvre les exigences de la transmission du Maître d'Ouvrage, et conserver des traces écrites.

Respecter strictement les politiques, lois et règlements du pays d'accueil du projet, respecter les règlements internes du Maître d'Ouvrage et de son organe supérieur en matière de gestion des relations communautaires, accepter volontairement les inspections et la supervision du Maître d'Ouvrage, et traiter en boucle fermée les problèmes identifiés lors des inspections.

Le responsable des relations communautaires de l'Entrepreneur doit participer aux réunions mensuelles du Maître d'Ouvrage comme requis, rendre compte régulièrement des progrès, comprendre les objectifs, évolutions et exigences du Maître d'Ouvrage, et organiser en temps utile leur transmission et mise en œuvre.

Participer aux activités de gestion des relations communautaires organisées par le Maître d'Ouvrage (apprentissages, campagnes de sensibilisation, mois/semaine de la sécurité, visites communautaires, etc.) et y répondre activement lorsqu'elles sont lancées.

Assumer toutes les pertes économiques et responsabilités découlant de litiges communautaires causés par l'Entrepreneur.

Pour tout litige communautaire causé par l'Entrepreneur, celui-ci doit le traiter activement et rapidement, en rendre compte conformément aux règlements, et est strictement interdit de falsifier des informations ou de dissimuler des faits. Outre le rapport immédiat à sa hiérarchie, l'Entrepreneur doit informer rapidement le Maître d'Ouvrage. Tout retard ou dissimulation ayant des conséquences sera de la responsabilité de l'Entrepreneur.

En cas de sous-traitance, la gestion du maintien des relations communautaires des sous-traitants relève de la responsabilité de l'organe de gestion des relations communautaires de l'Entrepreneur, qui en assure la gestion unifiée. L'Entrepreneur assume toutes les responsabilités et conséquences. Il est strictement interdit de se décharger de sa responsabilité de gestion par la seule sous-traitance.

E. Exécution de l'Accord
Les deux parties doivent exécuter de bonne foi les clauses du présent accord. Si l'Entrepreneur n'exécute pas ou n'exécute pas sérieusement les clauses stipulées, et persiste après avertissement, le Maître d'Ouvrage a le droit d'émettre un avertissement, d'infliger une amende, voire de résilier le contrat.

F. Applicabilité
Le présent accord s'applique également aux travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du Contrat Principal.

G. Règlement
À l'expiration du contrat, le présent accord doit être présenté. Le règlement ne pourra être effectué qu'après que le service de gestion des relations communautaires aura délivré, conformément aux clauses précédentes, une attestation confirmant l'absence de litige résiduel. Dans le cas contraire, aucune procédure de règlement ne sera engagée.

H. Questions Non Précisées
Les questions non prévues par le présent accord seront résolues par les deux parties par voie de négociation, conformément aux dispositions pertinentes de l'État.

I. Exemplaires
Le présent accord est établi en six exemplaires, quatre pour la Partie A et deux pour la Partie B.

J. Durée de Validité
Le présent accord entre en vigueur simultanément avec le Contrat Principal et expire après la réception finale des travaux contractuels du Contrat Principal.

# 合同附件6：

Annexe 6

| 2026年《支持当地社区发展规划》 修缮类项目工程量及报价单 Quantités et devis pour les projets de réhabilitation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修复项目区域内社区道路Réhabilitations des routes d’accès aux villages dans la zone du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 Travaux spécifiques | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| N° | Nom du travail |  | Volumes | Unité | Prix | Montant | Notes |
| 1 | Thimmewi - Konsatamy Centre专区政府道路修复 Réhabilitation de la route de la préfecture Thimmewi - Konsatamy Centre | 基层作业面清理（对原有路面进行平整、作业面两侧的杂草、及植被清理） Nivelage de la surface initiale de la route, enlèvement des mauvaises herbes et de la végétation de part et d’autre de la surface de travail. | 12500 | m |  |  |  |
|  |  | 路面采用红土粒料摊铺、整平、压实，平均厚度不小于30cm La surface de la route est pavée, nivelée et compactée avec des granulats latéritiques, pour obtenir une couche compactée d’épaisseur moyenne non inférieure à 10 cm. | 30000 | m3 |  |  | 暂定工程量（Les Volumes sont provisoires） |
|  |  | 道路两侧排水沟进行修整（宽1m 深0.5cm） Réhabilitation des fossés de drainage (largeur : 40 cm, profondeur : 30 cm) des deux côtés de la route | 12500 | m |  |  | - |
|  |  | 其他工程费用及行政手续费（含社区协调费用） Frais divers de travaux et frais administratifs (incluant les frais de coordination communautaire) | 1 | uinté |  |  |  |  |
| 小计(不含税价) Sous-total (Prix hors taxes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 足球场修缮Réhabilitation des terrains de football |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 Travaux spécifiques | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 |  |
| N° | Nom du travail |  | Volumes | Unité | Prix | Montant |  |
| 2 | Konsatamy社区足球场 Terrain de football communautaire de Konsatamy （S=8000㎡ C=360m） | 基层作业面清理Nettoyage de la surface originale du terrain de football | 8000 | ㎡ |  |  | - |
|  |  | 红土粒料摊铺、压实，厚度10cm Pose et compactage de granulés de latérite | 800 | m3 |  |  | 暂定工程量（Les Volumes sont provisoires） |
|  |  | 足球场四周排水沟进行修整 （宽40cm 深30cm） Réhabilitation des fossés de drainage (largeur : 40 cm, profondeur : 30 cm) autour des terrains de football | 360 | m |  |  | - |
|  |  | 砖砌长凳（宽50cm 高45cm） Utiliser des bancs en maçonnerie de briques (50 cm de large et 45 cm de haut). | 30 | m |  |  | - |
|  |  | 安装钢制球门，长7.3m×高2.4m，配备球网 Installation d’un but en acier, longueur 7,3m, hauteur 2,4m, avec un filet | 2 | uinté |  |  | - |
|  |  | 其他工程费用及行政手续费（含社区协调费用） Frais divers de travaux et frais administratifs (incluant les frais de coordination communautaire) | 1 | uinté |  |  | - |  |
| 小计(不含税价) Sous-total(Prix hors taxes) |  |  |  |  | - |  |  |  |

# ：

第四章 响应文件格式

Format des Documents de Réponse

【编注：响应文件按技术、商务部分（也称文件A）和价格部分（也称文件B）须分开编制，单独上传】

【Note: Les documents de réponse doivent être préparés séparément en deux parties: Technique et Commerciale (également appelée Document A) et Prix (également appelée Document B), et doivent être téléchargés séparément.】

重要提示：Avis Important :

1.请各响应人严格按照响应文件格式编制响应文件（包括封面、目录、章节），未按响应文件格式编制的响应文件引起的一切后果自负。

Les soumissionnaires doivent strictement respecter le format prescrit pour la préparation des documents de réponse (y compris la page de couverture, la table des matières et les sections). Toute conséquence résultant du non-respect de ce format sera intégralement supportée par le soumissionnaire.

2.请各响应人务必仔细阅读采购文件，编写有关内容。

Les soumissionnaires sont instamment priés de lire attentivement le dossier d’appel d’offres et de rédiger le contenu en conséquence.

几内亚高丽亚矿山股份有限公司

蒂美伟-孔苏达米社区道路修缮项目

Les Travaux de Réhabilitation des Routes Communautaires（Thimmewi - Konsatamy）– Guinea Colia Mining S.A.

响应文件/Document de réponse A

响应人Répondant：                         （盖单位章cachet de l'entreprise）

法定代表人或其委托代理人

Représentant légal ou son mandataire :            （签字）(signature)

日期DATE :        年Année       月Mois       日Jour

目  录

一、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（如有）

四、商务和技术偏差表

五、资格审查资料

六、近年完成的类似项目情况表

七、施工组织设计

八、拟分包项目情况表（如有）

Catalogue

I. Preuve d'identité du représentant légal (personne responsable de l'unité) (applicable au cas où il n'y a pas de mandataire)

II. procuration (applicable dans le cas où il y a un mandataire)

III. accord de consortium (le cas échéant)

IV. tableau des écarts commerciaux et techniques

V. Informations sur les qualifications

VI. liste des projets similaires réalisés au cours des dernières années

Conception de l'organisation de la construction

VIII. fiche d'information sur les projets à sous-traiter (le cas échéant)

## 一、法定代表人（单位负责人）身份证明

I. Preuve d'identité du représentant légal (personne responsable de l'organisation)

响应人名称：

姓名：          性别：        年龄：        职务：         联系电话：

系                       （响应人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

Nom du répondant :

Nom : Sexe : _ _   ___Age :_____ Fonction :____________ Contact Tel :______________

Département du représentant légal de (nom du défendeur) (chef d'unité).

Certifié par la présente.

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由响应人加盖单位公章。

Pièce jointe : une copie de la carte d'identité du représentant légal (responsable de l'unité).

Remarque : cette pièce d'identité doit porter le cachet officiel de l'unité apposé par le défendeur.

响应人：                      （盖单位章）

Répondant :                 (cachet de l'unité)

年        月        日

Jour      mois      l'année

法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处 Carte d'identité du représentant légal, recto et verso, copie scannée du lieu de collage

二、授权委托书

II. procuration

响应人法定代表人授权书（格式）

（适用于有委托代理人的情况）

Lettre d'autorisation du représentant légal du répondant (Format)

(Applicable s'il y a un mandataire)

项目名称/Nom du projet：

日    期/Date：

致：国家电投集团铝电投资有限公司

（响应人名称） ，中华人民共和国合法企业，法定地址                        。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的报价、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                                 授权人签名：

职        务：                                 职      务：

联系电话（手机）：                             联系电话（手机）：            .

响应人：           	（盖单位章）

年      月      日

Destinataire : SPIC International Investment & Development (Guinea) Co.,Ltd.

(nom du défendeur), entreprise légale de la République populaire de Chine, dont l'adresse légale est bofa.

(Nom de la personne autorisée) autorise par la présente (Nom de la personne autorisée), au nom de notre société, à s'occuper du devis, de la négociation, de la passation des marchés et d'autres travaux spécifiques concernant le projet susmentionné, et à signer tous les documents, accords et contrats pertinents.

Nous sommes entièrement responsables de la signature de la personne autorisée.

Cette autorisation reste valable jusqu'à ce qu'une notification écrite de révocation soit donnée. Tous les documents signés par la personne autorisée (pendant la période de validité de l'autorisation) ne sont pas invalidés par la révocation de l'autorisation.

Signature de la personne autorisée：              Signature de la personne autorisée：

Fonctions：                                  Fonctions：           ,

Numéro de contact (mobile)：                   Numéro de contact (téléphone portable)：     ,

répondant：           	（apposer un label de qualité）

.        janvier 2024

法定代表人身份证正反面扫描件粘贴处 Carte d'identité du représentant légal, recto et verso, copie scannée du lieu de collage

被授权人人身份证正反面扫描件粘贴处 Carte d'identité de la personne autorisée (recto et verso) scannée et collée.

三、联合体协议书（如有）

Accord de consortium (le cas échéant)

四、商务和技术偏差表

响应人：           	（盖单位章）

| 偏差 | 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 技术 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：1.响应人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，响应人响应采购文件的全部要求；

2.响应人要按所提供的表格填写响应文件和采购文件之间的偏差，并将商务和技术偏差分别列出；

3.响应人在上表中未提出偏差，视为完全响应采购文件。

IV Tableau des écarts commerciaux et techniques

répondant：           	（apposer un label de qualité）

| désalignement | numéro de série | Section et clause de l'appel d'offres | Section et numéro de clause du document de réponse | Description des écarts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| affaires commerciales | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| compétence | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

Note : 1) Le soumissionnaire garantit qu'il répondra à toutes les exigences du dossier d'appel d'offres, à l'exception des dérogations énumérées dans le tableau des dérogations commerciales et techniques ;

2) Les soumissionnaires sont tenus d'indiquer les écarts entre le document de réponse et les documents du marché conformément au formulaire fourni, et de dresser une liste séparée des écarts commerciaux et techniques;

3. Les soumissionnaires qui ne soulèvent pas de divergences dans le tableau ci-dessus sont réputés avoir pleinement répondu aux documents de passation de marché.

五、资格审查资料

V. Informations sur l'éligibilité

（注：响应人根据前附表资质要求在此处附相关证明材料）

【编注：编制采购文件时，将前附表的资质要求逐条复制粘贴在此页】

- 响应人营业执照

(i) Licence d'exploitation du défendeur  RCCM

- ……

- ……

- 总负责人简历表

| 姓 名 nom et prénom |  |  | 年龄 Âge |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 Nom du certificat d'aptitude à la pratique (ou certificat d'initiation) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称Titre |  |  | 学历 Qualifications académiques |  | 拟在本项目任职 Pour servir dans ce projet |  |  |  |
| 工作年限Années de travail |  |  |  |  | 从事服务工作年限 Années de service |  |  |  |
| 毕业学校 Diplôme universitaire | 年毕业于 学校 专业 Diplômé de l'université XX en XX, avec une spécialisation en XX |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历Principale expérience professionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间période de temps |  | 参加过的类似项目Participation à des projets similaires |  |  |  | 担任职务occuper une fonction ou un poste | 委托人及联系电话Principal et numéro de contact |  |

注：响应人应根据响应人须知第1.8项的要求在本表后附相关证明材料。

Note : Les soumissionnaires doivent joindre à ce formulaire les documents justificatifs pertinents conformément aux exigences du point 1.8 des Instructions aux soumissionnaires.

- 响应人提供近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形的承诺或证明材料

- 响应人经营状况良好，提供没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态的承诺或证明材料

- 响应人提供近18个月内不存在较大及以上安全生产责任事故的承诺或证明材料

(五) Le soumissionnaire s'engage ou certifie qu'il n'y a pas eu d'attribution frauduleuse de l'offre, de rupture grave de contrat ou d'annulation de contrat de sa propre responsabilité au cours des 36 derniers mois.

(六) Le défendeur est en bonne santé commerciale et fournit l'engagement ou le matériel de certification attestant qu'il n'est pas en état de cessation d'activité, de reprise de biens, de gel ou de faillite.

(七) Les répondants fournissent des engagements ou des certificats attestant qu'il n'y a pas eu, au cours des 18 derniers mois, d'accidents majeurs ou plus graves liés à la responsabilité en matière de sécurité de la production.

## 六、近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 合同价格 | 服务期限 | 总负责人 | 项目描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 响应人应根据采购文件要求的业绩在本表后附相关证明材料；

2. 提供业绩数量以满足资格要求的合同复印件数量为准。响应人在递交响应文件时，须同时提交能证明响应人满足业绩资格要求的合同复印件（提供合同封面、签字盖章页和服务范围页）。

3. 业绩证明：响应人具有已竣工 1个及以上道路类工程施工项目经理业绩，提供业绩证明材料（工程合同或竣工验收证明或质量验收单或用户证明等复印件）

VI. tableau des projets similaires réalisés au cours des dernières années

| N | Nom du projet | Emplacement du projet | prix du contrat | Durée du service | personne responsable | Description du projet | note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Note :

1. Les soumissionnaires doivent joindre à ce formulaire les pièces justificatives pertinentes en fonction des performances exigées par les documents de passation de marché. ;

- le nombre de performances fournies est basé sur le nombre de copies de contrats satisfaisant aux exigences de qualification. Lors de la soumission des documents de réponse, les soumissionnaires doivent également soumettre des copies des contrats qui peuvent prouver que les soumissionnaires répondent aux exigences de qualification de la performance (fournir la page de couverture, la page de signature et de sceau et la page de l'étendue du service du contrat).

3.Preuve de performance：Le soumissionnaire doit justifier d’au moins un projet de construction routière achevé ou en cours d’exécution entre janvier 2023 et janvier 2026. (Fournir une copie scannée du contrat de performance qui répond aux exigences de ce marché, y compris la couverture du contrat, la page du champ d’application du contrat, la page de signature, etc.)

七、施工组织设计

1．响应人编制报价方案的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

VII. conception de l'organisation de la construction

1) Exigences du répondant pour préparer le programme de devis : la préparation doit utiliser le texte et la combinaison avec la forme de graphiques pour expliquer la méthode de construction ; les principaux équipements de construction à investir dans le projet, à équiper avec les instruments et équipements d'essai et d'inspection du projet, le plan de la main-d'œuvre, etc. Dans le même temps, les processus clés, les liens complexes doivent se concentrer sur les mesures techniques correspondantes, telles que la technologie de construction en hiver et en saison des pluies, la réduction du bruit, la réduction de la pollution environnementale, les pipelines souterrains et autres installations souterraines sur le terrain, telles que les mesures de protection et de renforcement.

(2) La conception de l'organisation de la construction peut être accompagnée des tableaux suivants en plus des expressions textuelles, et les tableaux et les exigences de format sont joints.

Annexe I Principaux équipements de construction à intégrer dans le tableau du projet

Annexe II Tableau des instruments et équipements d'essai et d'inspection à fournir pour le projet

Annexe III Calendrier de travail

Annexe IV Dates prévues de début et d'achèvement et diagrammes du réseau d'avancement de la construction

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

Annexe I : Calendrier des principaux équipements de construction à mettre en place sur le projet

| 序号 N | 设备名称 Nom de l'équipement | 型号 规格 Modèle Spécification | 数量 quantités | 国别 产地 Pays d'origine Lieu d'origine | 制造 年份 Fabrication Année | 额定功率 ( KW ) Puissance nominale ( KW ) | 生产 能力 Production de l'entreprise Capacité de production | 用于施 工部位 Pour la construction Espace de travail | 备注 note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：只填写用于本项目的主要施工设备。

Note : N'indiquez que les principaux équipements de construction qui seront utilisés pour le projet.

附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

Annexe II : Liste des instruments et équipements d'essai et d'inspection à prévoir pour le projet

| 序号 N | 仪器设备名称 Nom de l'instrument | 型号规格 Modèle Spécification | 数量 quantités | 国别产地 Pays d'origine Lieu d'origine | 制造年份 Fabrication Année | 己使用台时数 Nombre d'heures d'utilisation | 用途 utiliser | 备注 note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：只填写用于本项目的试验和检测仪器设备。

Note : N'indiquer que les instruments et équipements d'essai et d'inspection utilisés pour ce projet.

附表三：劳动力计划表

Annexe III : tableaux sur la main-d'œuvre

单位：人

| 工种 catégorie d'emploi |  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 Main-d'œuvre par étape de la construction |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．响应人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

Annexe IV : Dates prévues de début et de fin des travaux et diagrammes du réseau d'avancement des travaux

1)  Le soumissionnaire présente un diagramme de réseau de l'avancement des travaux ou un calendrier des travaux indiquant les dates clés des travaux conformément à la durée prévue dans le dossier d'appel d'offres.

2）Le calendrier de construction peut être exprimé sous la forme d'un diagramme de réseau (ou d'un diagramme de concordance).

## 八、拟分包项目情况表（如有）

几内亚高丽亚矿山股份有限公司

社区道路和足球场修缮项目

响应文件B/Document de réponse B

响应人Nom de l’entreprise soumissionnaire：                         （盖单位章cachet de l’entreprise）

法定代表人或其委托代理人

Représentant légal ou son mandataire :            （签字）(signature)

日期DATE :        年Année       月Mois       日Jour

目  录

一、响应函

二、报价格式

Table des matières

I. Lettre de réponse

II. Format de l’Offre

## 一、响应函

几内亚高丽亚矿山股份有限公司（采购人名称）:

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）服务直接采购文件的全部内容，愿意以美元（大写）                 的响应总报价（不含税），服务期限        日历天，按合同约定完成集中处置类废弃物处置工作。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照直接采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

（5）如遇国家增值税税率政策调整，本报价的不含增值税金额不变，含增值税金额根据国家政策进行调整

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.我方将严格按照有关法律法规及直接采购文件规定参加响应，理解贵方不保证响应价最低的响应人成交，并不要求对未成交理由做出任何解释。

6．                                       （其他补充说明）。

响 应 人：                                	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       	（签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

Lettre de réponse

Destinataire : Guinea Colia Mining S.A.

1. Nous avons soigneusement examiné l’intégralité du dossier de consultation du projet intitulé [Nom du Projet]. Nous soumettons notre offre pour un prix total de [Montant en chiffres] USD (soit [Montant en lettres] USD), pour une durée d’exécution de [Nombre] jours calendaires, nous engageant à réaliser et à achever les travaux conformément au contrat, à remédier à tout défaut, et à garantir que la qualité des travaux répond à                .

2. Nous nous engageons à ne pas modifier ni retirer notre offre durant la période de validité de la soumission.

3. Si notre offre est retenue :

(1) Nous nous engageons à signer le contrat dans le délai spécifié dans la notification d’attribution, après réception de celle-ci.

(2) L’annexe jointe à la présente lettre de soumission fera partie intégrante des documents contractuels.

(3) Nous nous engageons à fournir la garantie de bonne exécution conformément aux exigences du dossier de consultation.

(4) Nous nous engageons à achever et à livrer l’ensemble des travaux dans le délai contractuel.

(5) En cas de modification de la politique nationale relative au taux de TVA, le montant hors TVA de cette offre restera inchangé, tandis que le montant TTC sera ajusté conformément à la réglementation en vigueur.

4. Nous déclarons par la présente que le contenu de la soumission et tous les documents joints sont complets, véridiques et exacts.

5. Nous participons à cette consultation en stricte conformité avec les lois et réglementations applicables ainsi qu’avec le dossier de consultation. Nous comprenons que le Donneur d’Ordre n’est pas tenu d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant soumis l’offre la plus basse et n’est pas obligé de justifier sa décision auprès des soumissionnaires non retenus.

6. Autres déclarations complémentaires le cas échéant.

Soumissionnaire : (Sceau de l’entreprise)

Représentant légal ou mandataire dûment autorisé : (Signature)

Adresse :

Site Internet :

Téléphone :

Fax :

Code postal :

Date :

/   /  .

二、报价格式

本项目采用固定总价，工程量清单仅作为响应报价的参考，具体以发包人要求和现场实际情况为准，实施范围涵盖技术要求中的全部项目及标准。除非另有规定，响应人应针对本标施工范围及采购工程质量目标要求，充分预见到各种风险，同时考虑响应人企业管理经验和水平，对为本工程提供满足本询价文件要求的全面服务而发生的全部应有费用自主报价。

Le présent marché est attribué sur la base d'un montant forfaitaire fixe. Le devis quantitatif fourni n’a qu’une valeur indicative pour la soumission, la portée réelle et les quantités définitives étant celles qui répondent aux exigences du Maître d’ouvrage et correspondent à la situation sur site, et couvrant l’intégralité des éléments et normes techniques. Sauf stipulation contraire, le Soumissionnaire doit, pour le périmètre des travaux et les objectifs de qualité définis, anticiprer tous les risques, tenir compte de son expérience et de ses capacités de gestion, et inclure dans son offre forfaitaire l’ensemble des coûts nécessaires à l’exécution complète et conforme des travaux tel qu’exigé par le dossier.

响应人的报价应包括但不限于前期准备、材料费、设备费、人工费、工器具、机械费、管理费、加班赶工费、乙方所缴纳的税金（不含增值税）、利润、临时设施费、配合费、安全防护费、卫生清理及其他与本工程有关的承包商认为应计取的一切费用。

L’offre du soumissionnaire comprendra, sans s’y limiter, les coûts de préparation, de matériaux, d’équipement, de main-d’œuvre, d’outils, de machines, de gestion, d’heures supplémentaires, de taxes (hors TVA), de bénéfices, d’installations temporaires, de coordination, de sûreté et de sécurité, d’assainissement et tous les autres coûts liés aux travaux que le contractant considère comme imputables.

本项目不指定响应人在编制响应文件时采用何种定额及费率，响应人可根据各自的施工经验参照现行相关定额及其配套取费费用标准计算报价。本标鼓励响应人按成本价加合理利润报价。

Le projet ne précise pas quels quotas et taux doivent être utilisés par les répondants pour préparer les documents de réponse, et les répondants peuvent calculer les devis sur la base de leur expérience en matière de construction, en se référant aux quotas pertinents actuels et aux normes de coûts qui les accompagnent. Les soumissionnaires sont encouragés à proposer un prix de revient majoré d’un bénéfice raisonnable.
    本次采购除采购人提供设备、材料以外的其余设备、材料，无论体现与否，都视为含在响应人的总报价中；由采购人采购并供应的设备费用、材料费用不需报价，但安装费应包括在响应人的总报价中。

Le reste des équipements et matériaux du présent marché autres que ceux fournis par l’Acheteur, qu’ils soient incorporés ou non, est réputé inclus dans l’offre totale du soumissionnaire ; le coût des équipements et matériaux achetés et fournis par l’acheteur n’a pas à être indiqué, mais le coût de l’installation est inclus dans l’offre totale du soumissionnaire.

询价文件提供项目清单，如果响应人对询价文件提供的项目清单有异议（包括种类、数量方面存在的遗漏或不足），可在差异表中提出扩充或偏差。如果报价中未列出，且未提出偏差，采购人将认为响应人不收取这方面的费用，或在其他项目中已综合计算。

L’appel d’offres fournit une liste d’articles, et si le soumissionnaire a des objections à la liste d’articles fournie dans l’appel d’offres (y compris des omissions ou des insuffisances en termes de type et de quantité), il peut soumettre une extension ou une divergence dans le tableau des divergences. Si cet aspect n’est pas mentionné dans l’offre et qu’aucune divergence n’est présentée, l’Acheteur supposera que le soumissionnaire ne sera pas facturé pour cet aspect ou qu’il a été consolidé dans d’autres articles.

| 2026年《支持当地社区发展规划》 修缮类项目工程量及报价单 Quantités et devis pour les projets de réhabilitation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修复项目区域内社区道路Réhabilitations des routes d’accès aux villages dans la zone du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 Travaux spécifiques | 工程量 | 单位 | 单价USD（不含税） | 合价USD（不含税） | 备注 |
| N° | Nom du travail |  | Volumes | Unité | Prix unitaire USD (hors taxes) | Prix total USD (hors taxes) | Notes |
| 1 | Thimmewi - Konsatamy Centre专区政府道路修复 Réhabilitation de la route de la préfecture Thimmewi - Konsatamy Centre | 基层作业面清理（对原有路面进行平整、作业面两侧的杂草、及植被清理） Nivelage de la surface initiale de la route, enlèvement des mauvaises herbes et de la végétation de part et d’autre de la surface de travail. | 12500 | m |  |  |  |
|  |  | 路面采用红土粒料摊铺、整平、压实，平均厚度不小于30cm La surface de la route est pavée, nivelée et compactée avec des granulats latéritiques, pour obtenir une couche compactée d’épaisseur moyenne non inférieure à 10 cm. | 30000 | m3 |  |  | 暂定工程量（Les Volumes sont provisoires） |
|  |  | 道路两侧排水沟进行修整（宽1m 深0.5cm） Réhabilitation des fossés de drainage (largeur : 40 cm, profondeur : 30 cm) des deux côtés de la route | 12500 | m |  |  | - |
|  |  | 其他工程费用及行政手续费（含社区协调费用） Frais divers de travaux et frais administratifs (incluant les frais de coordination communautaire) | 1 | uinté |  |  |  |  |
| 小计(不含税价) Sous-total (Prix hors taxes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 足球场修缮Réhabilitation des terrains de football |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 Travaux spécifiques | 工程量 | 单位 | 单价USD（不含税）） | 合价USD（不含税） |  |
| N° | Nom du travail |  | Volumes | Unité | Prix unitaire USD (hors taxes) | Prix total USD (hors taxes) |  |
| 2 | Konsatamy社区足球场 Terrain de football communautaire de Konsatamy （S=8000㎡ C=360m） | 基层作业面清理Nettoyage de la surface originale du terrain de football | 8000 | ㎡ |  |  | - |
|  |  | 红土粒料摊铺、压实，厚度10cm Pose et compactage de granulés de latérite | 800 | m3 |  |  | 暂定工程量（Les Volumes sont provisoires） |
|  |  | 足球场四周排水沟进行修整 （宽40cm 深30cm） Réhabilitation des fossés de drainage (largeur : 40 cm, profondeur : 30 cm) autour des terrains de football | 360 | m |  |  | - |
|  |  | 砖砌长凳（宽50cm 高45cm） Utiliser des bancs en maçonnerie de briques (50 cm de large et 45 cm de haut). | 30 | m |  |  | - |
|  |  | 安装钢制球门，长7.3m×高2.4m，配备球网 Installation d’un but en acier, longueur 7,3m, hauteur 2,4m, avec un filet | 2 | uinté |  |  | - |
|  |  | 其他工程费用及行政手续费（含社区协调费用） Frais divers de travaux et frais administratifs (incluant les frais de coordination communautaire) | 1 | uinté |  |  | - |  |
| 小计(不含税价) Sous-total(Prix hors taxes) |  |  |  |  | - |  |  |  |

报价单位Nom de l’entreprise soumissionnaire：                                  .

日期 Date de la cotation：                                       .

授权委托人Représentant légal ou personne autorisée：                                       .

报价有效期Période de validité de la cotation：90 jours

注意事项：

若服务类响应人为中国注册的公司，中国境内涉及税费应执行中国境内财税法规政策，结合国家出口退免税政策自行负责，并可授权几内亚有增值税税号的分支机构签订合同，则不涉及几内亚侧15%服务预提税；

若响应人为中国注册的公司且在几内亚无实体机构作为签约主体的，根据几内亚当地法律，采购人需代扣代缴服务15%预提税，响应人在报价中，应明确报价是否已考虑预提税，未注明的在计算评标价时视为包含15%服务预提税的报价价格。

若响应人为几内亚注册的公司且有实体机构作为签约主体的，几内亚当地采购的物资、劳务、服务等业务，无论是否签订合同，如对方公司无税号（NIF号），需代扣代缴20%当地采购预提税；如无增值税号（TVA号），需代扣代缴10%当地采购预提税。

根据招标采购人与几内亚政府相关税收优惠条款约定，当期增值税免交，响应人报价无需考虑几内亚侧增值税。

Si le soumissionnaire du service est une société enregistrée en Chine, les taxes et impôts applicables en Chine doivent être conformes à la législation fiscale chinoise, en tenant compte de la politique nationale en matière de remboursement des taxes à l’exportation, et le soumissionnaire est responsable de ces taxes. Il peut autoriser une succursale guinéenne disposant d’un numéro de TVA à signer le contrat, auquel cas la retenue à la source de 15 % sur les services en Guinée ne s’applique pas.

Si le soumissionnaire est une société enregistrée en Chine et qu’il n’a pas d’entité physique en Guinée en tant que partie contractante, conformément à la législation locale guinéenne, l’acheteur doit retenir et verser la retenue à la source de 15 % sur les services. Le soumissionnaire doit indiquer clairement dans son offre si la retenue à la source a été prise en compte. Si cela n’est pas précisé, le prix de l’offre sera considéré comme incluant la retenue à la source de 15 % sur les services lors du calcul du prix d’évaluation.

Si le soumissionnaire est une société enregistrée en Guinée et dispose d’une entité physique en tant que partie contractante, les biens, travaux et services achetés localement en Guinée, qu’un contrat ait été signé ou non, sont soumis à une retenue à la source de 20 % sur les achats locaux si la société partenaire ne dispose pas d’un numéro d’identification fiscale (NIF) ; s’il ne dispose pas d’un numéro de TVA (TVA), une retenue à la source de 10 % sur les achats locaux est appliquée.

Conformément aux dispositions relatives aux avantages fiscaux convenues entre l’acheteur et le gouvernement guinéen, la TVA est exonérée pour la période en cours et les soumissionnaires n’ont pas à tenir compte de la TVA guinéenne dans leur offre.